## Sheet1
ID aprovisionamiento | Viabilidad origen | Asesor comercial | Tipo operación resumen | Tipo operación | Estado | ID servicio | Grupo asignado | Fecha creación | ANS | Tiempo operación | Tiempo cliente | Tiempo comercial | Tiempo ETB | Tiempo tercero | Tiempo devolución | Tiempo abierto | Fase actual | Nombre producto | Ancho de banda | Medio ultima milla | Proveedor ultima milla | Usuario asignado | Usuario modificación | Dirección principal | Prametrización | Dentro molecula Gpon | Asociado molecula | Propietario Molecula | Nombre de la moleula | Estado Molecula | Sucursal de instalación | Ciudad de instalación | Segmento | Tipo cliente | Cliente | NIT | Código de aplazamiento | Sub-código de aplazamiento | Gestionable / No gestionable | Estado general | Responsable | Acción a tomar | Observación sub-código | Fecha pactada cliente | Entrega OC | Semana proyección | Tuvo standby | Responsable de standby | Fecha de seguimiento standby | Tipo backlog | Fecha entrega cliente | Fecha facturación | Fecha finalización | Semana facturación | Fecha última anotación | Anotaciones | Valor recurrente anterior | Valor recurrente actual | Delta | One time | Ingreso | Tipo ingreso | Direccion_Parametrizada
OC-1764954 | VIA-556128 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000058014 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2023-06-15 19:00 | 21 | 585.6209 | 122.3791 |  | 3 |  |  | 711 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 390 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | NUEVO COMANDO CARRERA 59 # 26 - 21 | [6 empty] | NUEVO COMANDO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:10 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se requiere realizar cambio de router ya que se requiere puerto optico, pendiente cronograma por parte de la operación. | 0 | 4850000 | 4850000 | 0 | 4850000 | Positivo | KR 59 26 21
OC-1748377 | VIA-256928 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000058522 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2023-07-01 11:21 | 21 | 465.4815 | 143.1894 |  | 13 | 73.3291 |  | 695 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 60 x CL 97 ext 1062 | [6 empty] | KR 60 x CL 97 ext 1062 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | SI | Sergio Moreno | 2023-08-04 | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:42 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente confirmacion de cronograma ya que se realizo la repacioan de chapa de gabinete se envia correo a la operacion para la asignacion del cronograma | 0 | 302427 | 302427 | 1856000 | 2158427 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1775767 | VIA-259269 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000063477 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2023-07-26 17:58 | 21 | 434.0715 | 64.1521 |  | 55 | 116.7763 |  | 670 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | AV CR 68 X 13 sentido sur - norte EXT 2350 ID 763 | [6 empty] | AV CR 68 X 13 sentido sur - n | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:41 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente realizar obra civil , energia , gabinte y para realizar la instalacion del canal, se envia correo a cliente para validacion con cliente fechas tentantivas se envia correo a la interventora de sdm leidy amaya el dia12-05-2025. | 0 | 302427 | 302427 | 1856000 | 2158427 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1891823 | VIA-610426 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000082373 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-02-26 11:28 | 21 | 273.4016 | 87.4945 |  | 13 | 81.104 |  | 455 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | AK 89 por CL 12, ID 877 EXT 2066 | [6 empty] | AK 89 por CL 12, ID 877 EXT 2 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:38 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente aprobaccion de protocolo con cliente se envia correo el dia 30-05-2025,pendiente validacion de documnetacion por interventoria y sdm donde se realiza la confirmacion por inventoria que el canal esta caido se ecala a posventa de SDM | 302427 | 302427 | 0 | 1856000 | 1856000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1891822 | VIA-610427 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000082374 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-02-26 11:29 | 21 | 150.4124 | 205.7872 |  | 3 | 95.8004 |  | 455 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 23 X CL 64 SUR (ID 1039 Externo 3044) | [6 empty] | KR 23 X CL 64 SUR (ID 1039 Ex | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-29 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:37 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente cronograma en curso al dia 28-05-2025 | 302427 | 302427 | 0 | 1856000 | 1856000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1916892 | VIA-617145 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000083654 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-04-10 11:25 | 21 | 251.6072 | 9.3012 |  | 147 | 3.0916 |  | 411 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 12 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | SDIS-CPI Uba Rhua Espir Semilla Bosa_DG 89 A SUR 87 60 | [6 empty] | SDIS-CPI Uba Rhua Espir Semil | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:01 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente verificcion del canal para realizar la conmutacion canal back up en falla , pendiente ingreso de oc para la herramienta de monitoreo, pendiente aprobaccion de protocolo con share point del cliente pendiente firmas , en el canal no se puede realizar pruebas de conmutaccion ya que los canales los van a trasaldar de la sede | 0 | 499667 | 499667 | 0 | 499667 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1916897 | VIA-617150 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000083665 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-04-10 11:27 | 21 | 260.9084 |  |  | 147 | 3.0916 |  | 411 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | SDIS-CIF Alvaro López Pardo - Antonio Nariño_KR 11 B 11 44 SUR | [6 empty] | SDIS-CIF Alvaro López Pardo - | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:49 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente verificcion del canal para realizar la conmutacion canal back up en falla , pendiente ingreso de oc para la herramienta de monitoreo, pendiente aprobaccion de protocolo con share point del cliente pendiente firmas | 0 | 499667 | 499667 | 0 | 499667 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1916898 | VIA-617151 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000083659 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-04-10 11:27 | 21 | 255.6938 | 5.2146 |  | 147 | 3.0916 |  | 411 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 12 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | SDIS-CIF Paspha Cuna San Cristóbal_CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE | [6 empty] | SDIS-CIF Paspha Cuna San Cris | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:53 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente verificcion del canal para realizar la conmutacion canal back up en falla , pendiente ingreso de oc para la herramienta de monitoreo, pendiente aprobaccion de protocolo con share point del cliente pendiente firmas | 0 | 499667 | 499667 | 0 | 499667 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1916906 | VIA-617160 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000083668 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-04-10 11:30 | 21 | 255.2456 | 13.9594 |  | 130 | 11.795 |  | 411 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | SDIS-Comisaría de Familia Barrios Unidos_AC 68 53 34 | [6 empty] | SDIS-Comisaría de Familia Bar | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:59 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente verificcion del canal para realizar la conmutacion canal back up en falla , pendiente ingreso de oc para la herramienta de monitoreo, pendiente aprobaccion de protocolo con share point del cliente pendiente firmas | 0 | 499667 | 499667 | 0 | 499667 | Positivo | AC 68 53 34
OC-1916927 | VIA-617182 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000083689 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-04-10 11:38 | 21 | 339.1721 |  |  | 68 | 3.8279 |  | 411 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | SDIS-Subdirección Local Santa Fé ( Activar esquema Actuivo-Activo con comisaria de familia candelar | [6 empty] | SDIS-Subdirección Local Santa | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-16 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:56 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente ingreso de oc para la herramienta de monitoreo, pendiente aprobaccion de protocolo con share point del cliente pendiente firmas | 0 | 499667 | 499667 | 0 | 499667 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1908411 | VIA-272407 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000091008 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-05-10 11:09 | 21 | 230.9331 | 6 |  | 144.0669 |  |  | 381 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yenyqui4 | yenyqui4 | Dg. 40a Bis #15-2, | [6 empty] | Dg. 40a Bis #15-2, | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | 860063875 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2025-11-30 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 22:48 | Usuario: yenyqui4 - Anotación: Se proyecta para los siguientes meses ya que el cliente confirma mes a mes los puntos específicos que deben ser abordados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | DG 40A BIS 15 2
OC-1908407 | VIA-272405 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000091009 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-05-10 11:10 | 21 | 230.9264 | 6 |  | 144.0736 |  |  | 381 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yenyqui4 | yenyqui4 | Cl. 125 Bis #21-99 a 21-1 | [6 empty] | Cl. 125 Bis #21-99 a 21-1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | 860063875 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2025-11-30 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 22:56 | Usuario: yenyqui4 - Anotación: Se proyecta para los siguientes meses ya que el cliente confirma mes a mes los puntos específicos que deben ser abordados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | CL 125 BIS 21 99
OC-1835851 | VIA-583069 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000073535 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2023-11-01 16:25 | 21 | 45.1047 | 298 |  | 228.8953 |  |  | 572 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | vanemuna | vanemuna | CL 20 82 52 FALABELLA HAYUELOS | [6 empty] | Falabella Hayuelos | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | REDEBAN MULTICOLOR S A | 830070527 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 2025-08-15 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-16 18:02 | Usuario: vanemuna - Anotación: Pendiente a generación de cronograma | 0 | 287071 | 287071 | 0 | 287071 | Positivo | CL 20 82 52
OC-1908408 | VIA-272406 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000091010 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-05-10 11:10 | 21 | 230.9236 | 6 |  | 144.0764 |  |  | 381 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yenyqui4 | yenyqui4 | Cl. 183 #13-24 | [6 empty] | Cl. 183 #13-24 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | 860063875 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2025-11-30 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 23:00 | Usuario: yenyqui4 - Anotación: Se proyecta para los siguientes meses ya que el cliente confirma mes a mes los puntos específicos que deben ser abordados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | CL 183 13 24
OC-2171674 | VIA-304857 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000130851 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 17:52 | 21 | 2.7456 | 4 |  | 10.2544 |  |  | 17 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | 4.46329599, -74.12683035 | [6 empty] | Sede Vanti2 - Usme | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 2025-06-13 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 15:12 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se realiza escalamiento a cliente Juan Sebastian Muñoz Cel: 3143091133 relacionando nuevo cronograma de instalación entre el 29 de mayo al 6 de junio. En espera de confirmación del cronograma por parte de cliente. | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936256 | VIA-638888 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092364 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:53 | 22 | 95.4509 | 124 |  | 133.5491 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:18 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936275 | VIA-638907 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092383 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:55 | 22 | 65.8788 | 172 |  | 115.1212 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:19 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936288 | VIA-638920 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092396 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:55 | 22 | 66.2734 | 172 |  | 114.7266 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:19 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936290 | VIA-638922 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092398 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:55 | 22 | 65.9084 | 172 |  | 115.0916 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:19 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936311 | VIA-638943 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092419 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:57 | 22 | 66.4008 | 172 |  | 114.5992 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:19 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936312 | VIA-638944 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092420 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:57 | 22 | 66.4096 | 172 |  | 114.5904 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:20 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936316 | VIA-638948 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092424 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:57 | 22 | 83.7968 | 147 |  | 122.2032 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:20 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2182238 | VIA-725307 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000131558 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-15 17:54 | 21 | 2 | 9 |  |  |  |  | 11 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | Calle 17 # 52-10 | [6 empty] | PUENTE ARANDA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | INSTITUTO DISTRITAL RECREACION Y DEPORTE | 860061099 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 23:55 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se debe validar con cliente debido a que este servicio es el mismo servicio solicitado bajo la OC-1999806 y que aun o se ha podido finalizar de implementar porque el cliente aún no nos facilita el direccionamiento del servicio. | 0 | 429686 | 429686 | 0 | 429686 | Positivo | CL 17 52 10
OC-1936328 | VIA-638960 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092436 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:58 | 22 | 66.0186 | 172 |  | 114.9814 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:20 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936334 | VIA-638966 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092442 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:58 | 22 | 66.0218 | 172 |  | 114.9782 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:21 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936335 | VIA-638967 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092443 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:58 | 22 | 65.9896 | 172 |  | 115.0104 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:21 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936346 | VIA-638978 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092454 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.4262 | 172 |  | 114.5738 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:21 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936347 | VIA-638979 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092455 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.4281 | 172 |  | 114.5719 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:21 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936348 | VIA-638980 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092456 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.4299 | 172 |  | 114.5701 |  |  | 353 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:22 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936349 | VIA-638981 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092457 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.033 | 172 |  | 114.967 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:22 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936350 | VIA-638982 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092458 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0952 | 173 |  | 113.9048 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:22 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936351 | VIA-638983 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092459 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.4293 | 172 |  | 114.5707 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:22 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936352 | VIA-638984 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092460 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0042 | 172 |  | 114.9958 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:23 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936355 | VIA-638987 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092463 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0413 | 172 |  | 114.9587 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:23 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936356 | VIA-638988 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092464 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0574 | 173 |  | 113.9426 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:23 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936357 | VIA-638989 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092465 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0121 | 172 |  | 114.9879 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:24 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936358 | VIA-638990 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092466 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0458 | 172 |  | 114.9542 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:24 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936359 | VIA-638991 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092467 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 09:59 | 22 | 66.0199 | 172 |  | 114.9801 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:24 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936360 | VIA-638992 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092468 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0486 | 172 |  | 114.9514 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:24 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936361 | VIA-638993 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092469 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0497 | 172 |  | 114.9503 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:25 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936362 | VIA-638994 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092470 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.02 | 172 |  | 114.98 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:25 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936363 | VIA-638995 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092471 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0526 | 172 |  | 114.9474 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:25 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936364 | VIA-638996 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092472 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0537 | 172 |  | 114.9463 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:25 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936365 | VIA-638997 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092473 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0548 | 172 |  | 114.9452 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:26 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936366 | VIA-638998 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092474 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0561 | 172 |  | 114.9439 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:26 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936367 | VIA-638999 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092475 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 65.9683 | 173 |  | 114.0317 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:26 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936368 | VIA-639000 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092476 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0301 | 172 |  | 114.9699 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:27 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936369 | VIA-639001 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092477 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0745 | 172 |  | 114.9255 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:27 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936370 | VIA-639002 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092478 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.4609 | 172 |  | 114.5391 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:28 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936371 | VIA-639003 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092479 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0642 | 172 |  | 114.9358 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:28 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936372 | VIA-639004 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092480 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0653 | 172 |  | 114.9347 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:28 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936373 | VIA-639005 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092481 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:00 | 22 | 66.0827 | 172 |  | 114.9173 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:29 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936395 | VIA-639027 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092504 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-07 10:02 | 22 | 19.3573 | 220 |  | 113.6427 |  |  | 353 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:29 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936433 | VIA-639366 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092740 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 15.3966 | 220 |  | 113.6034 |  |  | 349 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:30 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936437 | VIA-639370 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092744 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4008 | 172 |  | 113.5992 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:31 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936438 | VIA-639371 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092745 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4019 | 172 |  | 113.5981 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:31 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936439 | VIA-639372 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092746 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4029 | 172 |  | 113.5971 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:31 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936440 | VIA-639373 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092747 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.404 | 172 |  | 113.596 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:32 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936441 | VIA-639374 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092748 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4051 | 172 |  | 113.5949 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:32 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936442 | VIA-639375 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092749 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4061 | 172 |  | 113.5939 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:33 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936443 | VIA-639376 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092750 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:14 | 22 | 63.4072 | 172 |  | 113.5928 |  |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:33 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936457 | VIA-639390 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092764 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:15 | 22 | 7.7234 | 220 |  | 113.5741 | 7.7025 |  | 349 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:33 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936458 | VIA-639391 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092765 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:15 | 22 | 7.7241 | 220 |  | 113.573 | 7.7029 |  | 349 | Inicial | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:34 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1936470 | VIA-639403 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000092777 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-11 09:16 | 22 | 51.7341 | 176 |  | 113.5598 | 7.7061 |  | 349 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP |  |  |  | davicla1 | davicla1 | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | [6 empty] | Cr 97 n 24c-75 Bodega 46 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:34 | Usuario: davicla1 - Anotación: Instalacion de servicio por demanda. A la espera que cliente de el Vobo para completar instalacion. | 0 | 50085 | 50085 | 0 | 50085 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1957757 | VIA-643287 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000094713 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-26 11:48 | 21 | 188.6136 | 116.2369 |  | 22 | 7.1495 |  | 334 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA CALLE 80 NIVEL 3 Y 4 | [6 empty] | SUC MECANELECTRO S A CENTRO C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | MECANELECTRO S A | 860001584 | #1.4 | #1.4.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Cronogramas sin confirmar. Perdida de agenda | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 12:02 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;Se solicita nuevo cronograma a cliente del 3 de junio empalme y tendido y 5 de junio CPE, cliente indica que se le debe envíar al CC el plano de conexiones y tendido que se validó en la actividad de investigación y validación de hilos, se escala a operaciones el día 22 de mayo.&lt;/p&gt; | 0 | 257900 | 257900 | 0 | 257900 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1953282 | VIA-276664 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000094978 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-27 16:00 | 21 | 111.5884 | 147 |  | 74.4116 |  |  | 333 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 60 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | AK 86 43 SUR | [6 empty] | ESTACION TRANSMILENIO PORTAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.13 | #1.13.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente VoB Cliente para inicio actividades | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 12:11 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se encuentra pendiente confirmar datos con el cliente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | AK 86 43 SUR
OC-1953280 | VIA-276665 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000094979 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-06-27 16:00 | 21 | 111.6174 | 147 |  | 74.3826 |  |  | 333 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 2 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | KR 86 43 55 SUR | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 86 4 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.13 | #1.13.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente VoB Cliente para inicio actividades | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 10:47 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se encuentra pendiente confirmar datos con el cliente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 86 43 55 SUR
OC-1959922 | VIA-643849 | OSCAR ANDRÉS LAMBIS CELY | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00095056 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-07-03 13:47 | 14 | 19.2261 | 206.1326 |  | 92.6414 | 9 |  | 327 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | gianurqm | gianurqm | CL 26 85 D 55 DORADO PLAZA | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 26 8 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | IMPROVE QUALITY REDUCE COST SAVE LIFES AUDITORES S.A.S | 900784482 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-19 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 08:37 | Usuario: gianurqm - Anotación: 24/05/2025 "El día 23 de mayo, la ingeniera Eris Gómez, Nivel 2 de Aprovisionamiento, escaló nuevamente la solicitud a través de correo electrónico al aliado Cobra. En dicha comunicación, se reiteró la necesidad de contar con la documentación correspondiente y el ajuste a las novedades reportadas por parte del Centro Empresarial donde se encuentra ubicado el cliente. Esto con el fin de realizar una entrega efectiva de la documentación requerida y, a su vez, obtener los permisos de ingreso necesarios para dar continuidad al proceso de instalación del servicio. Quedamos atentos a la respuesta por parte del aliado. Se adjunta correo.(CORNOGRAMA__OC-1959922 IMPROVE QUALITY REDU)" | 0 | 799800 | 799800 | 0 | 799800 | Positivo | CL 26 85
OC-1972064 | VIA-649830 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000100136 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-07-31 12:30 | 21 | 29.9785 | 228 |  | 41.0215 |  |  | 299 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | KR 80 36 21 SUR KENEDY | [6 empty] | KR 80 36 21 SUR KENEDY | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:32 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 80 36 21 SUR
OC-1972066 | VIA-649833 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000100139 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-07-31 12:30 | 21 | 30.0146 | 208 |  | 60.9854 |  |  | 299 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | KR 80 36 21 SUR KENEDY | [6 empty] | KR 80 36 21 SUR KENEDY | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:34 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 80 36 21 SUR
OC-1972069 | VIA-649834 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000100140 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-07-31 12:30 | 21 | 40.0338 | 208 |  | 50.9662 |  |  | 299 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | KR 80 36 21 SUR KENEDY | [6 empty] | KR 80 36 21 SUR KENEDY | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:35 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 80 36 21 SUR
OC-1971201 | VIA-650416 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100440 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 55.4358 | 147.5642 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 80 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 11 NO. 71 - 95 ESQUINA | [6 empty] | CARRERA 11 NO. 71 - 95 ESQUINA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:29 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 248900 | 248900 | 0 | 248900 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971185 | VIA-650417 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100441 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 61.661 | 111.339 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 13 NO. 60 - 82 | [6 empty] | CARRERA 13 NO. 60 - 82 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:20 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971168 | VIA-650422 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100446 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 55.4146 | 147.5854 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | TRANSVERSAL 96 NO 70 A 85 LOCAL 103 104 | [6 empty] | TRANSVERSAL 96 NO 70 A 85 LOC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 22:58 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971169 | VIA-650423 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100447 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 98.4623 | 111.5377 |  | 84 |  |  | 294 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 13 NO. 47 - 36 EDIFICIO NUEVO | [6 empty] | CARRERA 13 NO. 47 - 36 EDIFIC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 22:31 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971170 | VIA-650424 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100448 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 55.4057 | 147.5943 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 7 NO. 156 - 56 | [6 empty] | CARRERA 7 NO. 156 - 56 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 22:59 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971171 | VIA-650425 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100449 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 55.4307 | 147.5693 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 80 NO. 100 - 52 LOCAL 1 - .082 | [6 empty] | CALLE 80 NO. 100 - 52 LOCAL 1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:01 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971172 | VIA-650426 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100450 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 61.6351 | 111.3649 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CENTRO COMERCIAL LA 14 CALIMA / BOGOTÁ CALLE 22 N 27-49 LOCALES A94 AL A100 | [6 empty] | CENTRO COMERCIAL LA 14 CALIMA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:02 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971173 | VIA-650428 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100452 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 55.4002 | 147.5998 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA EL DORADO NO. 68C - 61 TORRE CENTRAL | [6 empty] | AVENIDA EL DORADO NO. 68C - 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:18 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971174 | VIA-650429 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100453 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 61.7362 | 111.2638 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 28 NO. 13 A - 17 | [6 empty] | CALLE 28 NO. 13 A - 17 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:03 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971181 | VIA-650431 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100455 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:33 | 21 | 61.6476 | 111.3524 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 12 B NO. 71 B - 61 | [6 empty] | CALLE 12 B NO. 71 B - 61 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:19 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971213 | VIA-650432 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100456 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6272 | 111.3728 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | DIAGONAL 17 NO. 25-01 | [6 empty] | DIAGONAL 17 NO. 25-01 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:28 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971176 | VIA-650433 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100457 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.4416 | 147.5584 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA BOYACA CALLE 153 LOC 106 - 108 /131 -33 | [6 empty] | AVENIDA BOYACA CALLE 153 LOC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:04 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971182 | VIA-650437 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100461 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.4448 | 147.5552 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA CALLE 26 NO. 59 - 15 LOCAL 3 | [6 empty] | AVENIDA CALLE 26 NO. 59 - 15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:20 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971184 | VIA-650438 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100462 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.491 | 147.509 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 116 NO. 19 - 24 | [6 empty] | CALLE 116 NO. 19 - 24 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:21 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971186 | VIA-650439 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100463 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.7443 | 117.2557 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | TRANSVERSAL 54 NO. 125 A - 48 LOCAL 23 - 24 | [6 empty] | TRANSVERSAL 54 NO. 125 A - 48 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:21 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971187 | VIA-650440 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100464 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6623 | 111.3377 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 54 NO. 25 - 81 LOCAL 1130 | [6 empty] | CALLE 54 NO. 25 - 81 LOCAL 11 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:22 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971188 | VIA-650441 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100465 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.6718 | 117.3282 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | TRANSVERSAL 30 NO. 139 - 88 | [6 empty] | TRANSVERSAL 30 NO. 139 - 88 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:23 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971189 | VIA-650443 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100467 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.4334 | 147.5666 |  | 91 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 113 NO. 7 - 45 TORRE B LOCAL 122 - 123 | [6 empty] | CALLE 113 NO. 7 - 45 TORRE B | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:24 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971190 | VIA-650444 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100468 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.7677 | 111.2323 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 68 B NO. 40 - 39 LOCAL 106 | [6 empty] | CARRERA 68 B NO. 40 - 39 LOCA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:25 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971217 | VIA-650445 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100469 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6189 | 111.3811 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CRA 37 # 24-67 | [6 empty] | CRA 37 # 24-67 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:34 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | KR 37 24 67
OC-1971191 | VIA-650446 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100470 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.6436 | 117.3564 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA BOYACÁ NO. 145-60 LOCAL 339 | [6 empty] | AVENIDA BOYACÁ NO. 145-60 LOC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:26 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971192 | VIA-650447 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100471 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.7786 | 117.2214 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 7 NO. 80 - 00 | [6 empty] | CARRERA 7 NO. 80 - 00 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:27 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971193 | VIA-650448 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100472 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.648 | 111.352 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 56 NO. 4 A - 17 | [6 empty] | CARRERA 56 NO. 4 A - 17 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:22 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971194 | VIA-650449 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100473 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.6679 | 117.3321 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA 19 NO. 104 - 72 | [6 empty] | AVENIDA 19 NO. 104 - 72 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:28 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971195 | VIA-650450 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100474 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.6363 | 117.3637 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 80 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 11 # 98-07 AUTOBANCO. SOTANO 1. CENTRO EMPRESARIAL | [6 empty] | CARRERA 11 # 98-07 AUTOBANCO. | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:11 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 248900 | 248900 | 0 | 248900 | Positivo | KR 11 98 07
OC-1971196 | VIA-650451 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100475 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 92.4984 | 117.5016 |  | 84 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 122 NO. 18 B - 15 | [6 empty] | CALLE 122 NO. 18 B - 15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:23 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971197 | VIA-650452 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100476 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6538 | 111.3462 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA 68 NO. 38 A - 15 SUR | [6 empty] | AVENIDA 68 NO. 38 A - 15 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:29 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971198 | VIA-650453 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100477 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.68 | 117.32 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AUTOPISTA NORTE 127 87 | [6 empty] | AUTOPISTA NORTE 127 87 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:30 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971199 | VIA-650454 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100478 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6433 | 111.3567 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA JIMENEZ NO. 9 - 39 | [6 empty] | AVENIDA JIMENEZ NO. 9 - 39 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:24 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971200 | VIA-650455 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100479 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 61.6846 | 111.3154 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Cra. 13 No. 26 -15 | [6 empty] | Cra. 13 No. 26 -15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:05 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971202 | VIA-650456 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100480 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:34 | 21 | 55.6766 | 117.3234 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Kilometro 3 Via Briceño - Sopo | [6 empty] | Kilometro 3 Via Briceño - Sopo | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:31 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971203 | VIA-650457 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100481 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.6479 | 117.3521 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 11 NO. 82 - 01 | [6 empty] | CARRERA 11 NO. 82 - 01 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:25 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971204 | VIA-650458 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100482 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 61.6567 | 111.3433 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 7 NO. 12 B - 09 | [6 empty] | CARRERA 7 NO. 12 B - 09 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:06 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971205 | VIA-650459 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100483 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.6211 | 117.3789 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 18 NO. 109 - 15 | [6 empty] | CARRERA 18 NO. 109 - 15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:07 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971206 | VIA-650461 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100485 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 61.7548 | 111.2452 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | TRANSVERSAL 17 A NO. 98 - 57 | [6 empty] | TRANSVERSAL 17 A NO. 98 - 57 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:26 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971207 | VIA-650462 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100486 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 61.8036 | 111.1964 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 10 NO. 22 - 04 LOCAL C 204 - 208 C.C. PUERTA GRANDE | [6 empty] | CALLE 10 NO. 22 - 04 LOCAL C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:27 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971208 | VIA-650463 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100487 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.7384 | 117.2616 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CALLE 17 NO. 112 - 58 LOCAL 14 | [6 empty] | CALLE 17 NO. 112 - 58 LOCAL 14 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:08 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971210 | VIA-650465 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100489 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.7294 | 117.2706 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | CARRERA 106 NO. 15 A - 25 LOCAL 1 EDIFICIO BUSSINES | [6 empty] | CARRERA 106 NO. 15 A - 25 LOC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:32 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971211 | VIA-650466 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100490 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.7096 | 117.2904 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | DIAGONAL 40 NO.49A-14 /06 | [6 empty] | DIAGONAL 40 NO.49A-14 /06 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:33 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1971212 | VIA-650467 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100491 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 61.0559 | 111.9441 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | AVENIDA EL DORADO NO 47 - 73 | [6 empty] | AVENIDA EL DORADO NO 47 - 73 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:09 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1999806 | VIA-660924 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV00108249 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-07 17:49 | 21 | 6.0365 | 123.8462 | 11 | 90.1173 |  |  | 231 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | Calle 17 # 52-10 | [6 empty] | PUENTE ARANDA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | INSTITUTO DISTRITAL RECREACION Y DEPORTE | 860061099 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 22:39 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se realiza escalamiento a comercial Jenny Marcela Rodríguez, ya que el cliente envío correo indicando que no requiere el servicio, A la espera de respuesta para poder proceder// COMERCIAL escala la solicitud a espera de aval para declinación adjunto correo de respuesta | 260176 | 216831.85 | -43344.15 | 0 | -43344.15 | Negativo | CL 17 52 10
OC-1971216 | VIA-650470 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100494 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 92.5853 | 117.4147 |  | 84 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | KR 11# 82 - 76 | [6 empty] | KR 11# 82 - 76 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:10 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 238700 | 238700 | 0 | 238700 | Positivo | KR 11 82 76
OC-1971218 | VIA-650471 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100495 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:35 | 21 | 55.7199 | 117.2801 |  | 121 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 80 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | KR 106 15 A 24 LT 141-142 | [6 empty] | KR 106 15 A 24 LT 141-142 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:19 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 343400 | 343400 | 0 | 343400 | Positivo | KR 106 15
OC-1971249 | VIA-650500 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100524 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:36 | 21 | 45.1131 | 115.7941 |  | 121 | 12.0929 |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Ac. 26 #92-32 Connecta Centro empresarial. Torre Wework Piso 2 | [6 empty] | Ac. 26 #92-32 Connecta Centro | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:12 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 345200 | 345200 | 0 | 345200 | Positivo | AC 26 92 32
OC-1971250 | VIA-650501 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100525 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:36 | 21 | 45.1109 | 115.7963 |  | 121 | 12.0928 |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Cl. 25g #73b-90 73b- Ed Central Point Piso 9 Tata Consultancy Services | [6 empty] | Cl. 25g #73b-90 73b- Ed Centr | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 21:30 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 248900 | 248900 | 0 | 248900 | Positivo | CL 25G 73B 90
OC-1975341 | VIA-652174 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000101729 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-15 14:00 | 21 | 69.6758 | 105.5238 |  | 13 | 95.8004 |  | 284 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Kr 55 X Cl 153 - EXTERNO 127 | [6 empty] | Kr 55 X Cl 153 - EXTERNO 127 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:34 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del rack para realizar el aprovisionamiento con cliente | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1975345 | VIA-652176 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000101731 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-15 14:00 | 21 | 101.5402 | 73.6567 |  | 13 | 95.8031 |  | 284 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 78A X DG 76 S - EXTERNO 3094 | [6 empty] | KR 78A X DG 76 S - EXTERNO 30 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:32 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del rack para realizar el aprovisionamiento con cliente | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1976255 | VIA-280784 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104447 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-22 09:22 | 21 | 144.2224 | 23.9851 |  | 13 | 95.7924 |  | 277 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CL 51 D D SUR 5 D 81 | [6 empty] | Calle 51D Sur No. 5D-81 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:30 | Usuario: paulcalr - Anotación: se confirma repracion de chapa el dia 20-05-2025 se vlaida nuevo cronograma con la oepracion para la instalacion del canal | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1976258 | VIA-280785 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104448 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-22 09:22 | 21 | 115.8304 | 11.1893 |  | 55 | 94.9803 |  | 277 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CL 51 SUR 5 D 46 | [6 empty] | Avenida Caracas x Acceso Escu | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:29 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma de activiades por la operacion cobra ya que en canal se instalo troncado y se debe hacer un cambio de marquillas con otro GIC | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | CL 51 SUR 5
OC-1976319 | VIA-280786 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104449 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-22 09:22 | 21 | 94.1714 | 73.8431 |  | 14 | 94.9855 |  | 277 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Avenida Caracas x CL 65D S. (KR 1 A No 65D S.) EXT 3100 | [6 empty] | Avenida Caracas x CL 65D S. ( | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:28 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del rack para realizar el aprovisionamiento con cliente , se realiza arreglo de gabinete | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1968808 | VIA-279334 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000104721 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-26 07:52 | 21 | 103.1414 | 132.7996 |  | 18.0589 | 19 |  | 273 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | BR CIUDAD JARDIN 10.399437823224677, -75.45953570434722 LOCAL 181-182 | [6 empty] | 327-OSTU CARTAGENA GRAN MANZA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-01-28 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:27 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Visita el dia 19/05 a la espera de resultado y continuidad del cronograma por parte del liberty //Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero.//Se reactiva el pedido con liberty quien tiene pendiente enviar cronograma nuevamente para realizar viabilidad de la sede se escala el dia 07/05 por medio de correo quienes indican que se hará bajo el pedido CI1029426 a la espera de cronograma y visita//sin novedades en Reunión seguimos a la espera de aprobación, sesión de seguimiento semanal el día 28/04 Cliente Diego Jaramillo confirma que ya se dio solución a los problemas legales, está en proceso de aprobación de diseños y permisos con alcaldía para proceder con las adecuaciones de las instalaciones a la espera de aprobación para continuar aprovisionamiento - sede Cartagena | 0 | 410700 | 410700 | 0 | 410700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1981539 | VIA-655832 | PAULA MARCELA VARON | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | CAV3000104824 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-28 12:26 | 21 | 6.9534 | 96.8003 |  | 167.2463 |  |  | 271 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 115 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | Calle. 183 No. 54D Esquina | [6 empty] | VALMARIA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 899999124 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 22:46 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Se realiza seguimiento con cliente el dia 19/05 donde se validan los respectivos cronogramas enviados y confirmados para el dia 22/05 a la espera de cumplimiento de actividades //Se tiene cronograma de CPE para el dia 22/05 a las 10:00 am a la espera de cumplimiento de actividad. | 0 | 346931 | 346931 | 0 | 346931 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1982053 | VIA-655975 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104888 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:33 | 21 | 144.1941 | 99.8059 |  | 26 |  |  | 270 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 150 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Piso 3 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Pi | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 899999061014 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:24 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1982050 | VIA-655976 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104889 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:34 | 21 | 144.1932 | 99.8068 |  | 26 |  |  | 270 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 300 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Piso 3 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Pi | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 899999061014 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:23 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1982055 | VIA-655977 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104890 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:34 | 21 | 133.3962 | 110.6038 |  | 26 |  |  | 270 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 8 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Piso 3 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Pi | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 899999061014 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:25 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1982056 | VIA-655978 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00104891 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:34 | 14 | 144.195 | 99.805 |  | 26 |  |  | 270 | En Proceso | Internet Dedicado | 30 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Piso 3 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Lievano Pi | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 899999061014 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:26 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1982033 | VIA-282133 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00105088 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-30 17:30 | 14 | 16.037 | 94.0689 |  | 151.9283 | 6.9658 |  | 269 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 250 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Alcaldía Municipal Piso 2 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Alcaldía M | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA | 899999061016 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:17 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1997942 | VIA-659707 | JULIO ANIBAL DAVILA FIGUEREDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000107953 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-02 09:00 | 21 | 30.302 | 32 |  | 173.698 |  |  | 236 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 50 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Carrera 99 No. 18 - 55 | [6 empty] | Carrera 99 No. 18 - 55 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A. | 830126395 | #1.9 | #1.9.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Autorizar inicio de actividades | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 18:46 | Usuario: yadimatq - Anotación: Cliente renueva las actividades pero la instalación del capa 2 esta pendiente a que primero se realicen los traslados a DC NEBULA bajo las Ocs OC-1987366, OC-1997910, OC-1987476, por solicitud del cliente, TRASLADOS EN CURSO. | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 446000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1997381 | VIA-659737 | MARY ISABEL LENIS CORTES | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000107980 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-02 12:48 | 21 | 15.5105 | 99.3986 | 5 | 21.7841 | 94.3067 |  | 236 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 30 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | Carrera 30 No. 25 - 90 SUPERCADE DE LA 30 | [6 empty] | Carrera 30 No. 25 - 90 SUPERC | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES | 860041163 | #3.6 | #3.6.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | REVISION ALCANCE SOLUCION | Comercial solicita detener instalacion | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 21:06 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se escaló el día de ayer a comercial, preventa y experiencia para que nos indiquen como proceder con este servicio debido a que aún no ha sido posible realizar la visita a cliente para validar la funcionalidad del servicio ppal en la entidad, continuamos a la espera de respuesta e indicaciones, se adjuntan soportes. | 0 | 1272625 | 1272625 | 0 | 1272625 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014535 | VIA-664195 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109754 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 99.7458 |  |  | 72 | 36.2542 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CL 73 SUR 92 21 | [6 empty] | AVENTURAS MAGICAS CL 73 SUR 9 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.9 | #6.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | APROBACIÓN PERMISOS ELECTRIFICADORA | Pend Permisos CODENSA Bta | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:29 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma y radicado de codensa ya que hay obras en la via pendiente confirmacion de radicado para continuar con las actividades | 0 | 891260 | 891260 | 0 | 891260 | Positivo | CL 73 SUR 92 21
OC-2014540 | VIA-664197 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109756 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 72.9374 |  |  | 72 | 63.0626 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 18 G 74 A 75 SUR | [6 empty] | CIUDAD BOLIVAR LA ESTRELLA KR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.2 | #6.2.5 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Tapa Micromotor en daño | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:27 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del canal para realizar el cargue en la herramienta se tiene cronograma del 22 de mayo , se realiza vlaidancion con la operacion tapa micromotor en daño | 0 | 640760 | 640760 | 0 | 640760 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014542 | VIA-664198 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109757 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 143.8988 |  |  | 2 | 62.1012 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 27 L 71 G 14 SUR | [6 empty] | PARAISO KR 27 L 71 G 14 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:26 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del canal para realizar el cargue en la herramienta se tiene cronograma del26 de mayo | 0 | 891260 | 891260 | 0 | 891260 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014545 | VIA-664200 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109759 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 73.8767 |  |  | 72 | 62.1233 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 88 C 43 37 SUR Jardín Metro | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 88 C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.10 | #6.10.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | APROBACIÓN PERMISOS IDU | Sede en Obras del IDU | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:24 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente obras de IDU y radicado de consensa | 0 | 640760 | 640760 | 0 | 640760 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014547 | VIA-664202 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109761 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 97.9543 |  |  | 49 | 61.0457 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | WOUNAANH CHAAIN JAU DI BAUR DO KR 18 G 72 D 15 SUR | [6 empty] | WOUNAANH CHAAIN JAU DI BAUR D | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:22 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del canal para realizar el cargue en la herramienta se tiene cronograma del 28 de mayo | 0 | 640760 | 640760 | 0 | 640760 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014554 | VIA-664203 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109762 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:09 | 21 | 156.7257 |  |  | 12 | 39.2743 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | EL REFUGIO CL 48 P BIS C SUR 5 10 | [6 empty] | EL REFUGIO CL 48 P BIS C SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #1.8 | #1.8.4 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | PRUEBAS CLIENTE | Pruebas del sistema operativo/ base de datos | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:21 | Usuario: paulcalr - Anotación: Servicio facturado . pendiente cargue de acta en share ponit del cliente para firmas y cierre de la oc | 0 | 891260 | 891260 | 0 | 891260 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014564 | VIA-664205 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109764 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:10 | 21 | 73.8726 |  |  | 72 | 62.1274 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | DEJANDO-HUELLA CL 91 C SUR 18 H 20 | [6 empty] | DEJANDO-HUELLA CL 91 C SUR 18 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:19 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente adecuaciones de la sede para terminar el trasaldo ya que se instalo el canal y realizar el traslado de la misma | 0 | 640760 | 640760 | 0 | 640760 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2014570 | VIA-664208 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109767 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:10 | 21 | 96.6175 | 6.1331 |  | 42 | 63.2494 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | COLINA DE LOS SUEÑOS KR 54 47 A 18 SUR | [6 empty] | COLINA DE LOS SUEÑOS KR 54 47 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:16 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente instalacion del canal para realizar el cargue en la herramienta se tiene cronograma del 29 de mayo | 0 | 640760 | 640760 | 0 | 640760 | Positivo | KR 54 47
OC-2014581 | VIA-664211 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000109770 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-10-30 13:10 | 21 | 87.5699 |  |  | 72 | 48.4301 |  | 208 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | YANACONA MUYU KAWSAY TV 17 B 77 A 74 SUR | [6 empty] | YANACONA MUYU KAWSAY TV 17 B | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 17:13 | Usuario: paulcalr - Anotación: Pendiente adecuaciones de la sede para terminar el instalacion del canal ya que no tiene la adecuaciones electricas se envia correo el dia 13-05-2025, cliente confirmar las adeacuaciones la sede pendiente hacer validacion remota del canal | 0 | 891260 | 891260 | 0 | 891260 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2021951 | VIA-288084 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00110237 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-11-08 14:53 | 14 | 93.2801 | 93.9435 | 1.7765 | 10 |  |  | 199 | En Proceso | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | CL 12 B 8 A 44 LC 13 | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 12 B | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | ANGLO INMOBILIARIA S.A.S. | 901611326 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:49 | Usuario: angimonb - Anotación: Se confirman permisos de ingreso actividad de investigacion 24/05 | 0 | 399000 | 399000 | 0 | 399000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2068208 | VIA-290012 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000115868 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-10 18:31 | 21 | 38.3158 | 41.5423 |  | 13 | 74.1419 |  | 167 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 28A x CL 18A EXT 2171 | [6 empty] | BOGOTÁ, D.C. KR 28A x CL 18A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.2 | #1.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Energia Regulada | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:50 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente adecuacion de gbic en energia electrica pendiente verificacion de interventoria de SDM para continuar con actividades | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2068204 | VIA-290014 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000115870 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-10 18:31 | 21 | 66.8923 | 12.83 |  | 13 | 74.2777 |  | 167 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 12D X CL 28C SUR EXT 3082 | [6 empty] | BOGOTÁ, D.C. KR 12D X CL 28C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.2 | #1.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Energia Regulada | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 15:42 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente adecuacion de gbic en energia electrica pendiente verificacion de interventoria de SDM para continuar con actividades | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2068207 | VIA-290015 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000115871 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-10 18:31 | 21 | 33.4289 |  |  | 55 | 78.5711 |  | 167 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 25 X CL 1F EXT 3084 | [6 empty] | BOGOTÁ, D.C. KR 25 X CL 1F E | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:51 | Usuario: paulcalr - Anotación: no se cumplen cronograma anteior para el dia 26-04-2025 se envia correo de asigacion de cronograma el dia 30-05-2025 pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2068210 | VIA-290016 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000115872 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-10 18:31 | 21 | 32.2805 | 43.6052 |  | 13 | 78.1143 |  | 167 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 57 X CL 68 EXT1087 | [6 empty] | BOGOTÁ, D.C. KR 57 X CL 68 E | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.2 | #1.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Energia Regulada | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 17:49 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente adecuacion de gbic en energia electrica pendiente verificacion de interventoria de SDM para continuar con actividades | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2080554 | VIA-690365 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000117354 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-23 18:01 | 21 | 51.8164 | 3 |  | 99.1836 |  |  | 154 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 8 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | CL 53 KR 66A | [6 empty] | CL 53 KR 66A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.2 | #1.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Energia Regulada | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:06 | Usuario: davicla1 - Anotación: Pendiente que cliente confirme condiciones electricas. Para solicitar nuevamente cronograma. | 0 | 405486 | 405486 | 0 | 405486 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2098880 | VIA-691188 | MAURICIO ENRIQUE URIBE SALCEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000117910 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-30 16:42 | 21 | 129.8537 | 4.1463 |  | 13 |  |  | 147 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | CL 51 SUR 5 D FRENTE A ESCUELA DE ARTILLERIA DE USME | [6 empty] | ESTACIÓN DANUBIO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 14:43 | Usuario: sergrodb - Anotación: Según nos informan, desde el área de aseguramiento ya fue reparada la falla masiva y se tendrían recursos para poder aprovisionar el servicio. Se solicita a operaciones cronograma 8/05/25 para retomar actividades de instalación// 9/05/25 cronograma envía de operaciones que va desde 14/05/25 al 16/04/25, se envía a cliente// se confirman permisos por el cliente se envía confirmación a operaciones, indicando que solo se debe realizar validación y luego enviar correo en horario nocturno.// Se realiza visita de validación 14/05/25 exitosa, según documentación por parte de operaciones, quedamos a la espera de cronograma en horario nocturno para instalación de empalme y CPE// se envió cronograma al cliente el día 16 de mayo, estamos a la espera de la confirmación del cronograma por parte del cliente las actividades inician el día 23 de mayo en horario nocturno, se adjuntan soportes// cliente no confirma permisos, se solicita nuevamente agenda a operaciones | 0 | 1610150 | 1610150 | 0 | 1610150 | Positivo | CL 51 SUR 5
OC-2098283 | VIA-691510 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000117940 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-31 14:01 | 21 | 22.2411 |  |  | 54 | 69.7589 |  | 146 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 3 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | ALMACENAMIENTO PARAISO II | [6 empty] | MM_AL,MACENAMIENTO PARAISO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP | 899999094 | #3.1 | #3.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | CORRECCION NEGOCIACION ALIADO | Bw no correponde a la solcitud | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 18:39 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente confirmacion de la declinacion por parte de comercial o cambio de sede QUIEBRE TECNICO, nueva viabilidad para la instalacion , pendiente generar otro si para la declinacion de la oc y no se puede declinar pendiente validacion con comercial y preventa | 0 | 1150300 | 1150300 | 0 | 1150300 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2094121 | VIA-291237 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00117944 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-12-31 17:17 | 14 | 56.1504 | 49.8496 |  | 40 |  |  | 146 | Diseño | Internet Dedicado | 500 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | AV EL DORADO 112 09 | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AV EL D | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | SILVER | S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. | 830120215 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 11:38 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9a5Bd1XXvy626db+4TtU5sX1zvoR7brnviavuSSp8OcZNukhdgxLsKiGFc902Og52OcY3DnEaYQsHIRFMQVomCTLgIFuCVpCNMEV82o43ZRGOIjAPObQahBAPPRCtptG7tWkDNi2JfbXW2GusMcd8rLl279177dZ/l0o915xjjsdvzvWYY62193l1fEAABEAABEAABEAABEAABEAABEAABM4BAuedAzEiRBAAARAAARAAARAAARAAARAAARAAgTpSAJgEIAACIAACIAACIAACIAACIAACIHBOEEAK4JwYZgQJAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAkgBYA6AAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAwDlBACmAc2KYESQIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIIAWAOQACIAACIAACIAACIAACIAACIAAC5wQBpADOiWFGkCAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiCAFADmAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAicEwSQAjgnhhlBggAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgABSAJgDIAACIAACIAACIAACIAACIAACIHBOEEAK4JwYZgQJAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAkgBYA6AAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAwDlBACmAc2KYESQIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIgAAIIAWAOQACIAACIAACIAACIAACIAACIAAC5wQBpADOiWFGkCAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiAAAiDQegrgv3zlh//bkvWBf//lKz9sge+dv7u+1L94E/fcc48U3rt37+jo6Pr16++5557169ePjo7u3btXCsSU77E+Mb1akHn+9aOX3LvrgR1vtNA33OX823eEBdAKAiAAAiAAAiAAAiAAAiDQ6wRqtdrjjz/e61HA/7kTaD0F8NEHj6p/S15tqH8t+Hfn765/8c5XXrzzlTt/d/2s5yNl4k3IFMATTzyxcePGLVu20LJ/7969W7Zs2bhx4xNPPBGvkCUnJydrtdrGjRulCW6t1WqTk5O82UJhy0uHPr5u5/m37/jtO8bbngVACqCFEUGXKhCo1Wp9fX1V8AQ+gAAIgAAIgAAIgEBlCezbt+/GG2+87LLLhtLPwMDAXXfdVVlv4dg8EDgXUwBPPPHE+vXrX3jhBcX3hRde2LhxY9lnASYnJzdt2jQ6Ojo5OelMAYyOjm7atKnlLMADO9747TvGb3p0//m377jp0f1tzwIgBaCmATZ7hcDg4GCvuAo/QQAEQAAEQAAEQKBbBC677DK55t+3b9/Q0NCNN97YLX9gt+sESqcAPrBq93nfeNH573+98aXqPwXgW//TSGzZsmV0dLTUqNRqNe7iTAHU6/XR0dFarVZKLQnz+r9er9Nave1ZAKQAWhgXdOk6gfH003U34AAIgAAIgAAIgAAIVJnAyMjI8PCw7eHg4CBeCrCxUM3w8HCf+FxwwQU33njj2dSJT75z9ZdddplzmB5//PGzj3W0bLd0CkAu/gcfmPzqTw7Jmt+75XsyC9CCW/Ihf897ALNSJt7EPffcQ/f57fv/rGTv3r3r16/nzcICKeQ7/L4UwOTk5MaNGwN2nYbk+p9TAPV6vb1ZgMqmAMR+1zcyMkKInJVOegMDAyQ8MDAQ7kvPk5OwPESefcj87NNSUnlfX9/4+DjV+HrV6/Xx8XH2s9B6vV4fTD/KkDJdr9fpYMQOODuyEnagr69PBcVNTJV68UP1gcBHRka4OznAm1QgW86IpOfspy1JTc7h414++AHPua90WBGwnZHCCiMr9DnjC6Rer/u62P6rcZczsF6v86bdUTaxq/V63QZLrXbsPv/P2mKF8YFIf5gq8VeTipXLALmS9VCN7bYS4I7OwOfBfw5WzR+uV5PQ57 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2185593 | VIA-728339 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132359 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:01 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Transversal 18Bis # 38-41 piso 2_ | TV 18 BIS 38 41 | SI | SI | ETB | FCU11 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Transv | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:03 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2185592 | VIA-728338 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132358 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:01 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Calle 146B # 90-26 | CL 146B 90 26 | SI | SI | ETB | FSU14 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Calle | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:03 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | CL 146B 90 26
OC-2185591 | VIA-728337 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132357 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:00 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Calle 17 SUR # 18-49 | CL 17 SUR 18 49 | SI | SI | ETB | FSI08 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Calle | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:03 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | CL 17 SUR 18 49
OC-2185590 | VIA-728336 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132356 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:00 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Calle 17 SUR # 18-49 | CL 17 SUR 18 49 | SI | SI | ETB | FSI08 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Calle | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:03 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | CL 17 SUR 18 49
OC-2185589 | VIA-728335 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132355 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:00 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Calle 74A # 63-04 piso 2 | CL 74A 63 04 | SI | SI | ETB | FCO15 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Calle | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:02 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | CL 74A 63 04
OC-2185588 | VIA-728334 | SANDRA MILENA MONTES RODRIGUEZ | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000132354 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-23 15:00 | 21 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | Carrera 13 #54-74 2° piso (Casa contenedor Parqueadero) Chapinero | KR 13 54 74/KR 13 54 78 | SI | SI | ETB | FCO05 | ACTIVE | Nuevo Chapinero Contraloría | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA | 800245133 | #4.3 | #4.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | COMERCIAL | PENDIENTE INGRESO DE OC COMPLEMENTO | Pend OC de Servicios Adicionales | 2025-06-21 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 12:02 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se escala a la comercial "Sandra Milena Montes - 3102505777" y legalizaciones el dia 24 de may para validar si la sede es correcta ya que se valido la factibilidad VIA-304234 en donde se evidencio de que se impacto una sede en donde NO se generó OC para instalacion de nuevo canal de datos. Pendiente retroalimentacion para poder proceder con inicio de actividades con el fin de realizar entrega del servicio | 0 | 578600 | 578600 | 0 | 578600 | Positivo | KR 13 54 74
OC-2183174 | VIA-726434 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000132275 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-22 11:56 | 21 | 1.9982 | 2 |  | 0.0017852 |  |  | 4 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 257 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CL 69 D SUR 8 B 63 CL 69 D SUR # 8 B - 63 | CL 69D SUR 8B 63 | NO | NO |  |  |  | COLEGIO SANTA MARTHA (IED) CL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | PREMIUM | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 10:55 | Usuario: yefebarv - Anotación: En proceso de la validación de los datos de la OC para poder proceder con el APV | 0 | 3800000 | 3800000 | 0 | 3800000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2183124 | VIA-726429 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000132270 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-22 11:56 | 21 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 101 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | šTRANSVERSAL 6 ESTE SUR 87-92 | TV 6 ESTE SUR 87 92 no aparece dirección | [5 empty] | COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | PREMIUM | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 10:53 | Usuario: yefebarv - Anotación: En proceso de la validación de los datos de la OC para poder proceder con el APV | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 1900000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2183159 | VIA-306555 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131886 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-22 09:15 | 14 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | Inicial | Internet Dedicado | 300 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | AK 19 95 20 LC 2 | AK 19 95 20 | SI | SI | ETB | FCO30 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AK 19 9 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | MASAANT SAS | 900891026 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 17:13 | Usuario: leonangm - Anotación: Revisando Información | 0 | 1299000 | 1299000 | 0 | 1299000 | Positivo | AK 19 95 20
OC-2180203 | VIA-305951 | VILEALDO JAVIER SIERRA MEDINA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131728 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-20 09:30 | 14 | 1 |  |  | 5 |  |  | 6 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | nicouti2 | nicouti2 | CL 84 A 11 09 OF 301 | CL 84A 11 09 no aparece dirección | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 84 A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A | 830050228 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-10 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 16:47 | Usuario: nicouti2 - Anotación: se asigna proyecto de instalación de UM a UTR e instalación de CPE a ETB, se genera cronograma de actividades del 22 al 27 de mayo a la espera de cumplimiento de agenda | 0 | 798700 | 798700 | 0 | 798700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2182699 | VIA-306523 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131724 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-19 17:19 | 14 | 3.8269 | 0.17312 |  | 3 |  |  | 7 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | CL 20 68A 06 PI 3 | CL 20 68A 06 | SI | SI | ETB | FCU31 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 20 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | FRISSON TECHNOLOGIES SAS | 900784911 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 11:22 | Usuario: leonangm - Anotación: En espera de cumplimiento de la tarea TAS-001340256. | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | Positivo | CL 20 68A 06
OC-2169489 | VIA-304254 | ELIZABETH RUBIO GIL | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000131713 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-19 15:12 | 21 | 4 |  |  | 3 |  |  | 7 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 30 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | EDS TERMINAL DE TRANSPORTE BOGOTA TERPEL / CL 22 A KR 69 B 65 | CL 22A 69B 65 | SI | NO | ETB | FCU07 | ACTIVE | EDS TERMINAL DE TRANSPORTE BO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | PREMIUM | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 830122566 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 17:30 | Usuario: yefebarv - Anotación: En proceso de asignación de contratista para el APV. | 0 | 546000 | 546000 | 680000 | 1226000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2175022 | VIA-305446 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00131706 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-19 12:58 | 14 | 4.1618 |  |  | 2.8382 |  |  | 7 | Diseño | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | KR 13 A 38 95 | KR 13A 38 95 | SI | SI | ETB | FCU13 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 13 A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | CENTRO INTERNACIONAL COLIVING S.A.S | 901894039 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-06-13 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 09:30 | Usuario: angimonb - Anotación: Se envia correo de presentación al cliente, Pendiente de confirmacion para inicio de aprovisionamiento | 0 | 699000 | 699000 | 0 | 699000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172854 | VIA-305156 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131702 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-19 12:17 | 14 | 6 |  |  | 1 |  |  | 7 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | erisgom1 | erisgom1 | Carrera 15 # 93 A-84 oficina 309 | KR 15 93A 84 | SI | SI | ETB | FCO39 | ACTIVE | SEDE Carrera 15 # 93 A-84 ofi | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | BRONZE | VALEMAS S.A.S. | 900353867 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-07 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-25 23:05 | Usuario: erisgom1 - Anotación: En cumplimiento del cronograma de factibilidad, se retoma la actividad debido a que, durante la visita realizada el 22 de mayo, se había solicitado la instalación de una tubería para el ingreso de la fibra óptica. Sin embargo, la administración del lugar envió un correo al cliente un día antes de dicha visita (fase de validación de hilos y empalme), indicando que no se autorizaba la instalación de dicha tubería. Posteriormente, se sostuvo una conferencia entre el cliente y el equipo de operación para aclarar la situación, y se acordó dar continuidad a la actividad en fase de investigación el día sábado. | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | Positivo | KR 15 93
OC-2178987 | VIA-305697 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131701 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-19 12:14 | 14 | 4.1686 | 0.83145 |  | 2 |  |  | 7 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 300 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | CL 137 SUR 3A 44 USME PUEBLO, SEDE NUEVA PI 1 | CL 137 SUR 3A 44 no aparece dirección | NO | NO |  |  |  | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 137 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | CYA INVERSIONES S A S | 900336184 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-31 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 13:40 | Usuario: leonangm - Anotación: Pendiente finalizacion de actividades de tendido y empalme para agendar CPE. | 0 | 1980100 | 1980100 | 0 | 1980100 | Positivo | CL 137 SUR 3A 44
OC-2179470 | VIA-725530 | MONICA MARIA BEDOYA GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000131667 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-16 18:01 | 21 | 6.9752 | 0.024778 |  | 3 |  |  | 10 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 101 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CL 16 D 78 61 CL 16 D 78 61 | CL 16D 78 61 | SI | NO | ETB | FFO21 | ACTIVE | CL 16 D 78 61 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | SILVER | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S - MEDIA COMMERCE S A S | 819006966 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-05 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 09:41 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se crea path para realizar adición de servicio capa 2 en UM existente | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2179455 | VIA-725529 | MONICA MARIA BEDOYA GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000131666 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-16 18:01 | 21 | 7 |  |  | 3 |  |  | 10 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 101 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 70 D 65 25 SUR Cra. 70 D # 65 - 25 SUR | KR 70D 65 25 SUR | SI | NO | ETB | FMU34 | ACTIVE | KR 70 D 65 25 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | SILVER | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S - MEDIA COMMERCE S A S | 819006966 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-05 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 16:29 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se crea path para realizar adición de servicio capa 2 en UM existente | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2179434 | VIA-725524 | MONICA MARIA BEDOYA GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000131661 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-16 18:01 | 21 | 4 |  |  | 6 |  |  | 10 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 31 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CL 71 J SUR 27 57 SEDE A - Calle 71J sur # 27 - 57 | CL 71J SUR 27 57 | NO | NO |  |  |  | CL 71 J SUR 27 57 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | SILVER | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S - MEDIA COMMERCE S A S | 819006966 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-05 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 14:36 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se crea path para realizar adición de servicio capa 2 en UM existente | 0 | 1240000 | 1240000 | 0 | 1240000 | Positivo | CL 71J SUR 27 57
OC-2172705 | VIA-725218 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131492 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-15 14:46 | 21 | 5 |  |  |  | 6 |  | 11 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 8 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CARRERA 15 Bis No. 27 A - 16 SUR Frente a la Estacion de Transmilenio del Olaya | KR 15 BIS SUR 27A 16 no aparece dirección | [5 empty] | BOGOTÁ SUR BK | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:15 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 1370934 | 1370934 | 0 | 1370934 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2180161 | VIA-724504 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00131295 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 14:57 | 14 | 8.1972 |  |  | 3.8028 |  |  | 12 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | CL 44 A 55 36 | CL 44A 55 36 | SI | SI | ETB | FCU09 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 44 A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EJERCITO NAL.CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO | 800130632 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 19:06 | Usuario: dylaacop - Anotación: Cronograma en curso, pendiente CPE para el día 26 de mayo. | 0 | 1690300 | 1690300 | 0 | 1690300 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2174319 | VIA-724490 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00131283 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 13:43 | 14 | 2.1749 | 7.8251 |  | 2 |  |  | 12 | En Proceso | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | Internet sede principal IDRD calle 63 N.º 59A - 06 | CL 63 59A 06 no aparece dirección | [5 empty] | Internet sede principal IDRD | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | INSTITUTO DISTRITAL RECREACION Y DEPORTE | 860061099 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 09:44 | Usuario: sergrodb - Anotación: En espera de asignación de cronogramas, se realiza solicitud vía correo, se adjuntan soportes. | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172716 | VIA-724114 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131165 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 08:09 | 21 | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 6 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CARRERA 13 No. 32 - 05 LOCAL 13 | KR 13 32 05 | SI | SI | ETB | FCU14 | ACTIVE | TEUSAQUILLO BK | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:08 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 1313633 | 1313633 | 0 | 1313633 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172711 | VIA-724111 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131162 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 08:09 | 21 | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 13 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | CARRERA 13 No. 28 - 08 Piso 2 Locales 31 y 32 | KR 13 28 08 | SI | SI | ETB | FCU14 | ACTIVE | REGIONAL CENTRO BOGOTÁ BK | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:11 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 1372534 | 1372534 | 0 | 1372534 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172699 | VIA-724110 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131161 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 08:09 | 21 | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 400 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 7 CL 74 21 PIS:2 8 9 | KR 7 74 21 | SI | SI | ETB | FCO11 | ACTIVE | LA AURORA BKP | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:12 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 5212801.06 | 5212801.06 | 0 | 5212801.06 | Positivo | CL 74 21
OC-2172689 | VIA-724109 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131160 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 08:09 | 21 | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 6 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | AVENIDA CARRERA 86 N 43 # 55 SUR | AK 86 43 55 SUR | SI | NO | ETB | FHO17 | ACTIVE | SUPERCADE AMERICAS PPAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:13 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 1186343.38 | 1186343.38 | 0 | 1186343.38 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172660 | VIA-724108 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV2000131159 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-14 08:08 | 21 | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Av El Dorado 68C 61 Of206 - SYC Bogotá | AC 26 68C 61 | SI | SI | ETB | FCU06 | ACTIVE | SYC BOGOTÁ | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 900336004 | #6.20 | #6.20.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Legalizacion proceso DNO | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 10:14 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente legalizacion con el proveedor TELEFONICA para la implementacion del canal , pendiente firma de fun al ia 19-05-2025 | 0 | 1100145.06 | 1100145.06 | 0 | 1100145.06 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173398 | VIA-305301 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00130904 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-13 07:00 | 14 | 8 |  |  | 5 |  |  | 13 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | KR 3 17 75 | KR 3 17 75 | SI | SI | ATP | FFA01 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 3 17 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes | BRONZE | FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS UNIANDES | 860016249 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-17 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 15:15 | Usuario: leonangm - Anotación: Pendiente cumplimiento de TAS-001338202 para enviar cronograma al cliente. | 0 | 1607700 | 1607700 | 0 | 1607700 | Positivo | KR 3 17 75
OC-2171672 | VIA-304856 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000130850 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 17:52 | 21 | 2.7446 | 4 |  | 10.2554 |  |  | 17 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 4 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CL 78 Sur No 1 - 67 Este - Sede Cade Yomasa | CL 78 SUR 1 67 no aparece dirección | [5 empty] | Sede Vanti - Bogota | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 2025-06-13 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 15:11 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se realiza escalamiento a cliente Juan Sebastian Muñoz Cel: 3143091133 relacionando nuevo cronograma de instalación entre el 29 de mayo al 6 de junio. En espera de confirmación del cronograma por parte de cliente. | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 370000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2175108 | VIA-723559 | BENJAMIN MIGUEL CHAMORRO QUEVEDO | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00130842 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 16:51 | 14 | 8.4594 |  | 5.7152 | 2.8254 |  |  | 17 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 25 Mbps |  |  | leansuac | leansuac | CAV - Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. Calle 64 # 128 - 50 | CL 64 128 50 | NO | NO |  |  |  | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CAV - | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 899999061018 | #6.5 | #6.5.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION SUPERVISION DE CONTRATO | Pend aprobacion de Supervisor Admin | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 15:33 | Usuario: leansuac - Anotación: A la espera de Documento de Acta de inicio, se escala con el area comercial el cual indica que aun esta en proceso de aprobacion de polizas | 0 | 582099.99 | 582099.99 | 0 | 582099.99 | Positivo | CL 64 128 50
OC-2175110 | VIA-723557 | BENJAMIN MIGUEL CHAMORRO QUEVEDO | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00130841 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 16:51 | 14 | 7.2477 |  | 5.7111 | 4.0413 |  |  | 17 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 10 Mbps |  |  | leansuac | leansuac | ARCHIVO CENTRAL Carrera 20 c # 76-50 | KR 20C 76 50 | SI | SI | ETB | FCO34 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. ARCHIV | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 899999061018 | #6.5 | #6.5.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION SUPERVISION DE CONTRATO | Pend aprobacion de Supervisor Admin | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 15:34 | Usuario: leansuac - Anotación: A la espera de Documento de Acta de inicio, se escala con el area comercial el cual indica que aun esta en proceso de aprobacion de polizas | 0 | 575200 | 575200 | 0 | 575200 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172861 | VIA-305161 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00130837 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 15:39 | 14 | 5.0832 | 1.7864 |  | 10.1304 |  |  | 17 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Carrera 9 #77-67 Oficina 601 | KR 9 77 67 | SI | SI | ETB | FCO22 | ACTIVE | SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S A | 800195278 | #1.1 | #1.1.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Instalacion Rack | 2025-06-16 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 17:59 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se realizo visita de empalme el e23/05/2025 en la sede cliente, Actividad exitosa, EN CURSO DE ACTIVIDADES, pendiente CPE. | 0 | 884800 | 884800 | 0 | 884800 | Positivo | KR 9 77 67
OC-2165733 | VIA-303305 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00130085 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-08 12:34 | 14 | 2 | 16 |  |  |  |  | 18 | Inicial | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | TV 93 53 32 BG 36 | TV 93 53 32 | NO | NO |  |  |  | Sucursal BOGOTÁ, D.C. TV 93 5 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | FAST SERVICES COURIER SAS | 901459501 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 15:08 | Usuario: leonangm - Anotación: Cliente no confirma correo de presentación se escala tema con comercial. | 0 | 799000 | 799000 | 0 | 799000 | Positivo | TV 93 53 32
OC-2169423 | VIA-723083 | MIRYAM BIBIANA AREVALO SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129757 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-08 08:39 | 14 | 3 |  |  | 15 |  |  | 18 | Inicial | Internet Dedicado | 64 Kbps |  |  | dylaacop | dylaacop | KR 7 26 20 PI 34-35 | KR 7 26 20 | SI | SI | ETB | FCU10 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 7 26 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | VEEDURIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 899999061099 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-05-26 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 18:50 | Usuario: dylaacop - Anotación: Pendiente información sobre contrato marco para instalación de starlink sobre ETB, dado que sobre la preventa no se tiene negociacion para aliado skynet, ESCALADO CON CAROLINA GIL | 0 | 2180200 | 2180200 | 0 | 2180200 | Positivo | KR 7 26 20
OC-2171969 | VIA-722957 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129740 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 18:35 | 14 | 3.0628 | 4.9372 |  | 11 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | yeisdia1 | yeisdia1 | Avenida 19. # 98-01 Edificio Torre 100 | AC 19 98 01 no aparece dirección | [5 empty] | SEDE 98 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES | 860511071 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-19 12:52 | Usuario: yeisdia1 - Anotación: Cliente (Luis Benavides) informa que no es posible continuar con el cronograma que se dio inicialmente, ya que la fase de tendido solo se pueden realizar los días sábados, por lo cual se le envía nueva agenda el día 17/05/2025, para iniciar labores de tendido y empalme el día 24/05 y CPE el día 26/05. | 352502 | 561010.5 | 208508.5 | 0 | 208508.5 | Positivo | AV 19 98 01
OC-1982042 | VIA-282137 | MARIA CLAUDIA BAENA SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00104885 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:26 | 14 | 144.1964 | 99.8036 |  | 26 |  |  | 270 | En Proceso | Internet Dedicado | 1 Gbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno Piso 2 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno P | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 899999061017 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:20 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-1982043 | VIA-282138 | MARIA CLAUDIA BAENA SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000104886 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:26 | 21 | 144.1981 | 99.8019 |  | 26 |  |  | 270 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 1 Gbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno Piso 2 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno P | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 899999061017 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:21 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-2171968 | VIA-722956 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129739 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 18:35 | 14 | 3.068 | 4.932 |  | 11 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | yeisdia1 | yeisdia1 | Avenida 19. # 98-01 Edificio Torre 100 | AC 19 98 01 no aparece dirección | [5 empty] | SEDE 98 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES | 860511071 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-19 12:52 | Usuario: yeisdia1 - Anotación: Cliente (Luis Benavides) informa que no es posible continuar con el cronograma que se dio inicialmente, ya que la fase de tendido solo se pueden realizar los días sábados, por lo cual se le envía nueva agenda el día 17/05/2025, para iniciar labores de tendido y empalme el día 24/05 y CPE el día 26/05. | 352502 | 561010.5 | 208508.5 | 0 | 208508.5 | Positivo | AV 19 98 01
OC-2173616 | VIA-722881 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129727 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 3.2728 | 11 |  | 4.7272 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CALLE 58 SUR N 104 A 50 | CL 58 SUR 104A 50 | SI | SI | UFINET | FHL14 | ACTIVE | CALLE 58 SUR N 104 A 50 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:47 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n7/yPL933mFfJbPZrEoCTCaAIoaQhSGYTGZCGAwIEbKQYMISKSITk2Um+EUyWXBIguJIJk4iMIEggUKIwYklG8ImjC0bjGNIJAvbWlpSd9/btyVr69ZP3V/4znHd21fdrZbclk8/evTUrVt16tSnqm/XObXc9zj6UQJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloAQOAgLvOQjqqFVUAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBBx1AWgnUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElcFAQUBfAQdHMWkkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtA+oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJK4KAgoC6Ag6KZtZJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaB9QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwEFBQF0AB0UzayWVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmoC0D7gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogYOCgLoADopm1koqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBLI3gXQNRCoef7xzz267Pz7by5cdlXhsqsuWVn5uUeX1b/yjGJVAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBPKNQJYugCe2Pnvm8htg+Rcuu+rM5TfIywvuv1kdAfnW0qqPElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACaRJ4D0pPmlmz0my97znPc8995xb1HPPPfee92Rpy2eT7VtPr4Txf0X9d5p3bOwaCECnroFA09Znb3i0GneXNa9266oxSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAE8pyAp43tGTlzFYGpb3gBPCPT1yFjF8Cy5tWY9m/esTFVMfUbn8HugG89vTJVGo1XAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWQbwRSTP8nbOdZdgE4jmMY/MZlFugycwHUb3ymcNlV599/847unf6F7ejuxNaAJ7Y+659S7yoBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEsgTAp52PiI9b8202jT7GZhOiZm5AC5InvyHff47ujs/9+iyn/3l8VTFN+/YiPUC3CmQKqXGKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyAcCnnb+fnQBcC1AqqMBMoKWgQsASwCuf6QaBcAdcObyG3ws/Cvqv1u47Kqf/aXRX6dFixY98sgjTFNcXMzL7du3FxQUOI6zaNGiDRs2ME3WgcrKykWLFmWdXTMqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUQM4JpFp+j/icF+cjUF0A78DBOX9NryUOJOweCPB1AIjxJIiFAPQaeKZxHGfS4K+srMRd2Py85K00XQCVlZV0H3gWV1xcvGjRou3bt3ve1UgloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASOJgJ5JsLgOv/GZhO62SwCuCSB75euOwqzvljq/+Zy2/wORcAnoIL7r/ZX8Xt27cXFxcjDWx+XtKkz4kLYHIdQWVl5fLkx18lvasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACByGBVC6A2V+PwC0AfCnA9L0AGbgAsLGfPaB63YOFy666ov67jPEMwFPgeUtGTk7OY2Yepj4vGcBmgYLkh2sEiouLEYO1/ZWVlbjE3gFeLl++HGXBoSA9Do7jFBQUPPLII4Zkz0ipsIaVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYO4RSOUCmP2aehr8npHp65a9C6B7IIA3/y1rXu1TXpouAM7203p/5JFHpK2+aNEiLg0oKCgwVvJzjQDlbNiwwb3nH8KNkwUmI+lTKCgowIkDnpE+1dRbSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAHCKQ6lWD2q5bq/D94AbLTJwMXAM7/40YAx3Fe2fkGLPxvPb1yR/fOHd2dF9x/861P3MetAdgI8I | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1982045 | VIA-282139 | MARIA CLAUDIA BAENA SANCHEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00104887 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-29 17:26 | 14 | 144.1963 | 99.8037 |  | 26 |  |  | 270 | Inicial | Internet Dedicado | 600 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno Piso 2 | [6 empty] | Cra. 8 #10-65 Edif Gobierno P | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 899999061017 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 17:22 | Usuario: dylaacop - Anotación: Proyecto palacio del lievano, pendiente realizar conexión en sede edificio bicentenario, sin embargo no hay OCS para esta actividad, es necesario el ingreso para finalizar labores, en las ocs de secretaria de gobierno no se adelantarán activdades dado que el cliente indica que no tiene ningun servicio que dependa de UM contratado con ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 10 65
OC-2173615 | VIA-722880 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129726 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 8.1357 | 4 |  | 6.8643 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šTRANSVERSAL 6 ESTE SUR 87-92 | TV 6 ESTE 87 92 SUR no aparece dirección | [5 empty] | šTRANSVERSAL 6 ESTE SUR 87-92 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:47 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n7/yPL933mFfJbPZrEoCTCaAIoaQhSGYTGZCGAwIEbKQYMISKSITk2Um+EUyWXBIguJIJk4iMIEggUKIwYklG8ImjC0bjGNIJAvbWlpSd9/btyVr69ZP3V/4znHd21fdrZbclk8/evTUrVt16tSnqm/XObXc9zj6UQJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloAQOAgLvOQjqqFVUAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBBx1AWgnUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElcFAQUBfAQdHMWkkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtA+oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJK4KAgoC6Ag6KZtZJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaB9QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwEFBQF0AB0UzayWVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmoC0D7gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogYOCgLoADopm1koqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBLI3gXQNRCoef7xzz267Pz7by5cdlXhsqsuWVn5uUeX1b/yjGJVAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBPKNQJYugCe2Pnvm8htg+Rcuu+rM5TfIywvuv1kdAfnW0qqPElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACaRJ4D0pPmlmz0my97znPc8995xb1HPPPfee92Rpy2eT7VtPr4Txf0X9d5p3bOwaCECnroFA09Znb3i0GneXNa9266oxSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAE8pyAp43tGTlzFYGpb3gBPCPT1yFjF8Cy5tWY9m/esTFVMfUbn8HugG89vTJVGo1XAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWQbwRSTP8nbOdZdgE4jmMY/MZlFugycwHUb3ymcNlV599/847unf6F7ejuxNaAJ7Y+659S7yoBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEsgTAp52PiI9b8202jT7GZhOiZm5AC5InvyHff47ujs/9+iyn/3l8VTFN+/YiPUC3CmQKqXGKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyAcCnnb+fnQBcC1AqqMBMoKWgQsASwCuf6QaBcAdcObyG3ws/Cvqv1u47Kqf/aXRX6dFixY98sgjTFNcXMzL7du3FxQUOI6zaNGiDRs2ME3WgcrKykWLFmWdXTMqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUQM4JpFp+j/icF+cjUF0A78DBOX9NryUOJOweCPB1AIjxJIiFAPQaeKZxHGfS4K+srMRd2Py85K00XQCVlZV0H3gWV1xcvGjRou3bt3ve1UgloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASOJgJ5JsLgOv/GZhO62SwCuCSB75euOwqzvljq/+Zy2/wORcAnoIL7r/ZX8Xt27cXFxcjDWx+XtKkz4kLYHIdQWVl5fLkx18lvasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACByGBVC6A2V+PwC0AfCnA9L0AGbgAsLGfPaB63YOFy666ov67jPEMwFPgeUtGTk7OY2Yepj4vGcBmgYLkh2sEiouLEYO1/ZWVlbjE3gFeLl++HGXBoSA9Do7jFBQUPPLII4Zkz0ipsIaVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYO4RSOUCmP2aehr8npHp65a9C6B7IIA3/y1rXu1TXpouAM7203p/5JFHpK2+aNEiLg0oKCgwVvJzjQDlbNiwwb3nH8KNkwUmI+lTKCgowIkDnpE+1dRbSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAHCKQ6lWD2q5bq/D94AbLTJwMXAM7/40YAx3Fe2fkGLPxvPb1yR/fOHd2dF9x/861P3MetAdgI8I | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173613 | VIA-722879 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129725 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 7.1414 | 4 |  | 7.8586 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 270 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCl. 71a Sur #83-20 | CL 71A SUR 83 20/CL 71A SUR 82 20 | SI | SI | ETB | FHO26 | ACTIVE | Cl. 71a Sur #83-20 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:46 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n7/yPL933mFfJbPZrEoCTCaAIoaQhSGYTGZCGAwIEbKQYMISKSITk2Um+EUyWXBIguJIJk4iMIEggUKIwYklG8ImjC0bjGNIJAvbWlpSd9/btyVr69ZP3V/4znHd21fdrZbclk8/evTUrVt16tSnqm/XObXc9zj6UQJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloAQOAgLvOQjqqFVUAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBBx1AWgnUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElcFAQUBfAQdHMWkkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtA+oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJK4KAgoC6Ag6KZtZJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaB9QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwEFBQF0AB0UzayWVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmoC0D7gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogYOCgLoADopm1koqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBLI3gXQNRCoef7xzz267Pz7by5cdlXhsqsuWVn5uUeX1b/yjGJVAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBPKNQJYugCe2Pnvm8htg+Rcuu+rM5TfIywvuv1kdAfnW0qqPElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACaRJ4D0pPmlmz0my97znPc8995xb1HPPPfee92Rpy2eT7VtPr4Txf0X9d5p3bOwaCECnroFA09Znb3i0GneXNa9266oxSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAE8pyAp43tGTlzFYGpb3gBPCPT1yFjF8Cy5tWY9m/esTFVMfUbn8HugG89vTJVGo1XAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWQbwRSTP8nbOdZdgE4jmMY/MZlFugycwHUb3ymcNlV599/847unf6F7ejuxNaAJ7Y+659S7yoBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEsgTAp52PiI9b8202jT7GZhOiZm5AC5InvyHff47ujs/9+iyn/3l8VTFN+/YiPUC3CmQKqXGKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyAcCnnb+fnQBcC1AqqMBMoKWgQsASwCuf6QaBcAdcObyG3ws/Cvqv1u47Kqf/aXRX6dFixY98sgjTFNcXMzL7du3FxQUOI6zaNGiDRs2ME3WgcrKykWLFmWdXTMqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUQM4JpFp+j/icF+cjUF0A78DBOX9NryUOJOweCPB1AIjxJIiFAPQaeKZxHGfS4K+srMRd2Py85K00XQCVlZV0H3gWV1xcvGjRou3bt3ve1UgloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASOJgJ5JsLgOv/GZhO62SwCuCSB75euOwqzvljq/+Zy2/wORcAnoIL7r/ZX8Xt27cXFxcjDWx+XtKkz4kLYHIdQWVl5fLkx18lvasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACByGBVC6A2V+PwC0AfCnA9L0AGbgAsLGfPaB63YOFy666ov67jPEMwFPgeUtGTk7OY2Yepj4vGcBmgYLkh2sEiouLEYO1/ZWVlbjE3gFeLl++HGXBoSA9Do7jFBQUPPLII4Zkz0ipsIaVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYO4RSOUCmP2aehr8npHp65a9C6B7IIA3/y1rXu1TXpouAM7203p/5JFHpK2+aNEiLg0oKCgwVvJzjQDlbNiwwb3nH8KNkwUmI+lTKCgowIkDnpE+1dRbSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAHCKQ6lWD2q5bq/D94AbLTJwMXAM7/40YAx3Fe2fkGLPxvPb1yR/fOHd2dF9x/861P3MetAdgI8I | 0 | 562000 | 562000 | 0 | 562000 | Positivo | CL 71A SUR 83 20
OC-2173610 | VIA-722877 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129723 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 2.9442 | 4 |  | 12.0558 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCR.1D BIS ESTE No.73-75 SURš COORDENADAS: 4.517785745890548. -74.11891488713496 | KR 1D BIS ESTE 73 75 SUR no aparece dirección | [5 empty] | šCR.1D BIS ESTE No.73-75 SURš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:45 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n7/yPL933mFfJbPZrEoCTCaAIoaQhSGYTGZCGAwIEbKQYMISKSITk2Um+EUyWXBIguJIJk4iMIEggUKIwYklG8ImjC0bjGNIJAvbWlpSd9/btyVr69ZP3V/4znHd21fdrZbclk8/evTUrVt16tSnqm/XObXc9zj6UQJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloAQOAgLvOQjqqFVUAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBBx1AWgnUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElcFAQUBfAQdHMWkkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtA+oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJK4KAgoC6Ag6KZtZJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaB9QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwEFBQF0AB0UzayWVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmoC0D7gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogYOCgLoADopm1koqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBLI3gXQNRCoef7xzz267Pz7by5cdlXhsqsuWVn5uUeX1b/yjGJVAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBPKNQJYugCe2Pnvm8htg+Rcuu+rM5TfIywvuv1kdAfnW0qqPElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACaRJ4D0pPmlmz0my97znPc8995xb1HPPPfee92Rpy2eT7VtPr4Txf0X9d5p3bOwaCECnroFA09Znb3i0GneXNa9266oxSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAE8pyAp43tGTlzFYGpb3gBPCPT1yFjF8Cy5tWY9m/esTFVMfUbn8HugG89vTJVGo1XAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWQbwRSTP8nbOdZdgE4jmMY/MZlFugycwHUb3ymcNlV599/847unf6F7ejuxNaAJ7Y+659S7yoBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEsgTAp52PiI9b8202jT7GZhOiZm5AC5InvyHff47ujs/9+iyn/3l8VTFN+/YiPUC3CmQKqXGKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyAcCnnb+fnQBcC1AqqMBMoKWgQsASwCuf6QaBcAdcObyG3ws/Cvqv1u47Kqf/aXRX6dFixY98sgjTFNcXMzL7du3FxQUOI6zaNGiDRs2ME3WgcrKykWLFmWdXTMqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUQM4JpFp+j/icF+cjUF0A78DBOX9NryUOJOweCPB1AIjxJIiFAPQaeKZxHGfS4K+srMRd2Py85K00XQCVlZV0H3gWV1xcvGjRou3bt3ve1UgloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASOJgJ5JsLgOv/GZhO62SwCuCSB75euOwqzvljq/+Zy2/wORcAnoIL7r/ZX8Xt27cXFxcjDWx+XtKkz4kLYHIdQWVl5fLkx18lvasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACByGBVC6A2V+PwC0AfCnA9L0AGbgAsLGfPaB63YOFy666ov67jPEMwFPgeUtGTk7OY2Yepj4vGcBmgYLkh2sEiouLEYO1/ZWVlbjE3gFeLl++HGXBoSA9Do7jFBQUPPLII4Zkz0ipsIaVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYO4RSOUCmP2aehr8npHp65a9C6B7IIA3/y1rXu1TXpouAM7203p/5JFHpK2+aNEiLg0oKCgwVvJzjQDlbNiwwb3nH8KNkwUmI+lTKCgowIkDnpE+1dRbSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAHCKQ6lWD2q5bq/D94AbLTJwMXAM7/40YAx3Fe2fkGLPxvPb1yR/fOHd2dF9x/861P3MetAdgI8I | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173607 | VIA-722875 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129721 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 8.565 | 4 |  | 6.435 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCALLE 79 SUR # 5 F ESTE 50 PISO 1 LOCAL 101š BARRIO EL CURUBOš | CL 79 SUR 5F ESTE 50 no aparece dirección | [5 empty] | šCALLE 79 SUR # 5 F ESTE 50 P | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:38 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZxU1bX3nb/yed/nvtcB5y4nQI0hJsYMSjrxyeCQEGOiJqA2rWZQwRjz0Glzgxmv5NIYH0VN7BDAoBIxEGjtGEWJNOAUbVAatEFUhmbo7qrumk9Vz1W8VP3kl+U+p04NXd0U3as+fJp99ll77bW/59SpvdYezocs/SgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACo4DAh0ZBG7WJSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIClIQC9CZSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYwKAhoCGBWXWRupBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpAQwB6DygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgVBDQEMCouszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAqCGgIYFRcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBUENAQwKi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElAChYcAWv2+2pefuH7ZnPMfvMUzZ7JnzuSLF1Zfv2zO4vXPKVYloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKoNQIFBgCeHLzC2fPvQGev2fO5LPn3iAPL3jwFg0ElNqVVnuUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKIEcCH8rwybF4UcQ+9KEPvfjii3ZVL7744oc+VKAvX0ixnz+7EM7/lYt/2bBtQ6vfB5ta/b76zS/csKwGZ+c0LLHbqjlKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloARKnICjj+2YOXQNgatvRAEcM3O3Ie8QwJyGJRj2b9i2IVM1izc8h9UBP392YSYZzVcCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVBqBDIM/6d852EOAViWZTj8xmEB6PILASze8JxnzuTzH7xlW9su98q2tbVgacCTm19wl9SzSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAESoSAo5+PTMdTQ2023X4mBlNjfiGAC9I7/2Gd/7a2luuXzfnDS09kqr5h2wbMF+BKgUySmq8ElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSqAUCDj6+YcwBMC5AJm2BsgLWh4hAEwBuG5pDSpAOODsuTe4ePhXLv6VZ87kP7xU527TlClTli5dSpmJEyfycOvWrWVlZZZlTZkyZd26dZQpOFFdXT1lypSCi2tBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEig6gUzT75Ff9OpcFGoI4H042Oev/s3UhoRtfh9fB4AcR4KYCMCogaOMZVkHHP7q6mqchc/PQ57KMQRQXV3N8IFjdRMnTpwyZcrWrVsdz2qmElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYxmAqUWAuD8fyYGc3XymAVw8UM/8cyZzDF/LPU/e+4NLvsCIFJwwYO3uJu4devWiRMnQgY+Pw/p0hclBHBgHkF1dfXc9MfdJD2rBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAqOQQKYQwPDPR+ASAL4UYPBRgDxCAFjYzzugZvVfPHMmX7n4V8xxTCBS4HhKZh4YnMfIPFx9HjKBxQJl6Q/nCEycOBE5mNtfXV2NQ6wd4OHcuXNRFwIKMuJgWVZZWdnSpUsNzY6Z0mBNKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMDII5ApBDD8LXV0+B0zc7et8BBAm9+HN//NaVjiUl+OIQCO9tN7X7p0qfTVp0yZwqkBZWVlxkx+zhGgnnXr1tnX/EO5sbPAgUzGFMrKyrDjgGOmSzP1lBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMAAKZdiUY/qZl2v8PUYDC7MkjBID9/7gQwLKs9bu2wMP/+bMLt7Xt2tbWcsGDt/zoyfu5NAALAS566P11/i4mYv | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | CL 79 SUR 5
OC-2173604 | VIA-722874 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129720 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:02 | 14 | 8.2402 | 4 |  | 6.7598 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šDG. 41 SUR No.73A-80 | DG 41 SUR 73A 80 | SI | SI | ETB | FMU14 | ACTIVE | šDG. 41 SUR No.73A-80 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:48 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n7/yPL933mFfJbPZrEoCTCaAIoaQhSGYTGZCGAwIEbKQYMISKSITk2Um+EUyWXBIguJIJk4iMIEggUKIwYklG8ImjC0bjGNIJAvbWlpSd9/btyVr69ZP3V/4znHd21fdrZbclk8/evTUrVt16tSnqm/XObXc9zj6UQJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloAQOAgLvOQjqqFVUAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBBx1AWgnUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElcFAQUBfAQdHMWkkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtA+oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJK4KAgoC6Ag6KZtZJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaB9QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwEFBQF0AB0UzayWVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmoC0D7gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogYOCgLoADopm1koqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBLI3gXQNRCoef7xzz267Pz7by5cdlXhsqsuWVn5uUeX1b/yjGJVAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBPKNQJYugCe2Pnvm8htg+Rcuu+rM5TfIywvuv1kdAfnW0qqPElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACaRJ4D0pPmlmz0my97znPc8995xb1HPPPfee92Rpy2eT7VtPr4Txf0X9d5p3bOwaCECnroFA09Znb3i0GneXNa9266oxSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAE8pyAp43tGTlzFYGpb3gBPCPT1yFjF8Cy5tWY9m/esTFVMfUbn8HugG89vTJVGo1XAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWQbwRSTP8nbOdZdgE4jmMY/MZlFugycwHUb3ymcNlV599/847unf6F7ejuxNaAJ7Y+659S7yoBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEsgTAp52PiI9b8202jT7GZhOiZm5AC5InvyHff47ujs/9+iyn/3l8VTFN+/YiPUC3CmQKqXGKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyAcCnnb+fnQBcC1AqqMBMoKWgQsASwCuf6QaBcAdcObyG3ws/Cvqv1u47Kqf/aXRX6dFixY98sgjTFNcXMzL7du3FxQUOI6zaNGiDRs2ME3WgcrKykWLFmWdXTMqASWgBJSAElACSkAJKAEloASUQM4JpFp+j/icF+cjUF0A78DBOX9NryUOJOweCPB1AIjxJIiFAPQaeKZxHGfS4K+srMRd2Py85K00XQCVlZV0H3gWV1xcvGjRou3bt3ve1UgloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASOJgJ5JsLgOv/GZhO62SwCuCSB75euOwqzvljq/+Zy2/wORcAnoIL7r/ZX8Xt27cXFxcjDWx+XtKkz4kLYHIdQWVl5fLkx18lvasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACByGBVC6A2V+PwC0AfCnA9L0AGbgAsLGfPaB63YOFy666ov67jPEMwFPgeUtGTk7OY2Yepj4vGcBmgYLkh2sEiouLEYO1/ZWVlbjE3gFeLl++HGXBoSA9Do7jFBQUPPLII4Zkz0ipsIaVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYO4RSOUCmP2aehr8npHp65a9C6B7IIA3/y1rXu1TXpouAM7203p/5JFHpK2+aNEiLg0oKCgwVvJzjQDlbNiwwb3nH8KNkwUmI+lTKCgowIkDnpE+1dRbSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAHCKQ6lWD2q5bq/D94AbLTJwMXAM7/40YAx3Fe2fkGLPxvPb1yR/fOHd2dF9x/861P3MetAdgI8I | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173602 | VIA-722873 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129719 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 8.8526 | 4 |  | 6.1474 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCL 111 A BIS SUR # 4 A - 41 ESTE CORDENADAS 4.490052238217696. -74.1131480765848 | CL 111A BIS SUR 4A 41 ESTE no aparece dirección | [5 empty] | šCL 111 A BIS SUR # 4 A - 41 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:37 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXxU5dn/37/6+v2+z+9xwT3jhqi11NbaRWlav11cWmpt1RbUELWLCtbaL2nsU+z6SB+C9auorSkFLCoVC4VoahWlkoBbNaIENODGEpYkM8nsZyb7TH7MfPTTy/ucObNkEobkmhevcJ/7XPd1X/f7nDlzX9e9nA9Z+lECSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAExgGBD42DNmoTlYASUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAFLQwB6EygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgXBDQEMC4uszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAuCGgIYFxcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBcENAQwLi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACGgLQe0AJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMC4IKAhgHFxmbWRSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAECg8BtPl9tS88es3K+efcd6Nn/jTP/GkXLKm+ZuX8Za88rViVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjUGAI4LEtz56x4Fp4/p75085YcK08PPe+GzUQUGpXWu1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRwJfCjDJ8fiRRH70Ic+9Nxzz9lVPffccx/6UIG+fCHFfv7UEjj/ly37ZcNbG9v8PtjU5vfVb3n22pU1ODu/YbndVs1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASVQ4gQcfWzHzJFrCFx9IwrgmJm7DXmHAOY3LMewf8NbGzNVs2zj01gd8POnlmSS0XwloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAKlRiDD8H/Kdx7lEIBlWYbDbxwWgC6/EMCyjU975k87574b32rf5V7ZW+2tWBrw2JZn3SX1rBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRIh4OjnI9Px1EibTbefieHUmF8I4Nz0zn9Y5/9We+s1K+f/4flHM1Xf8NZGzBfgSoFMkpqvBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgFAg4+vkHMATAuQCZtgbIC1oeIQBMAbh6RQ0qQDjgjAXXunj4ly37lWf+tD88X+du0/Tp01esWEGZKVOm8HDbtm1lZWWWZU2fPn3Dhg2UKThRXV09ffr0gotrQSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBIoOoFM0++RX/TqXBRqCOA9ONjnr/711IaE7X4fXweAHEeCmAjAqIGjjGVZ+x3+6upqnIXPz0OeyjEEUF1dzfCBY3VTpkyZPn36tm3bHM9qphJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMZwKlFgLg/H8mhnN18pgFcMH9P/HMn8Yxfyz1P2PBtS77AiBScO59N7qbuG3btilTpkAGPj8P6dIXJQSwfx5BdXX1gvTH3SQ9qwSUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALjkECmEMDoz0fgEgC+FGD4UYA8QgBY2M87oGbdXzzzp1227FfMcUwgUuB4SmbuH5zHyDxcfR4ygcUCZekP5whMmTIFOZjbX11djUOsHeDhggULUBcCCjLiYFlWWVnZihUrDM2OmdJgTSsBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTA2COQKQQw+i11dPgdM3O3rfAQQLvfhzf/zW9Y7lJfjiEAjvbTe1+xYoX01adPn86pAWVlZcZMfs4RoJ4NGzbY1/xDubGzwP5MxhTKysqw44Bjpksz9ZQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJjAECmXYlGP2mZdr/D1GAwuzJIwSA/f+4EMCyrFd2bYWH//OnlrzVvuut9tZz77vxR4/dw6UBWAhw/v3vrfN3MR | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173598 | VIA-722872 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129718 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.8808 | 4 |  | 12.1192 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCL 136 SUR # 12 - 38š COORDENADAS: 4.47291041104244. -74.12159789192695 | CL 136 SUR 12 38 no aparece dirección | [5 empty] | šCL 136 SUR # 12 - 38š COORDE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:36 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZxU1bX3nb/yed/nvtcB5y4nQI0hJsYMSjrxyeCQEGOiJqA2rWZQwRjz0Glzgxmv5NIYH0VN7BDAoBIxEGjtGEWJNOAUbVAatEFUhmbo7qrumk9Vz1W8VP3kl+U+p04NXd0U3as+fJp99ll77bW/59SpvdYezocs/SgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACo4DAh0ZBG7WJSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIClIQC9CZSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYwKAhoCGBWXWRupBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpAQwB6DygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgVBDQEMCouszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAqCGgIYFRcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBUENAQwKi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElAChYcAWv2+2pefuH7ZnPMfvMUzZ7JnzuSLF1Zfv2zO4vXPKVYloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKoNQIFBgCeHLzC2fPvQGev2fO5LPn3iAPL3jwFg0ElNqVVnuUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKIEcCH8rwybF4UcQ+9KEPvfjii3ZVL7744oc+VKAvX0ixnz+7EM7/lYt/2bBtQ6vfB5ta/b76zS/csKwGZ+c0LLHbqjlKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloARKnICjj+2YOXQNgatvRAEcM3O3Ie8QwJyGJRj2b9i2IVM1izc8h9UBP392YSYZzVcCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVBqBDIM/6d852EOAViWZTj8xmEB6PILASze8JxnzuTzH7xlW9su98q2tbVgacCTm19wl9SzSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAESoSAo5+PTMdTQ2023X4mBlNjfiGAC9I7/2Gd/7a2luuXzfnDS09kqr5h2wbMF+BKgUySmq8ElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSqAUCDj6+YcwBMC5AJm2BsgLWh4hAEwBuG5pDSpAOODsuTe4ePhXLv6VZ87kP7xU527TlClTli5dSpmJEyfycOvWrWVlZZZlTZkyZd26dZQpOFFdXT1lypSCi2tBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEig6gUzT75Ff9OpcFGoI4H042Oev/s3UhoRtfh9fB4AcR4KYCMCogaOMZVkHHP7q6mqchc/PQ57KMQRQXV3N8IFjdRMnTpwyZcrWrVsdz2qmElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYxmAqUWAuD8fyYGc3XymAVw8UM/8cyZzDF/LPU/e+4NLvsCIFJwwYO3uJu4devWiRMnQgY+Pw/p0hclBHBgHkF1dfXc9MfdJD2rBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAqOQQKYQwPDPR+ASAL4UYPBRgDxCAFjYzzugZvVfPHMmX7n4V8xxTCBS4HhKZh4YnMfIPFx9HjKBxQJl6Q/nCEycOBE5mNtfXV2NQ6wd4OHcuXNRFwIKMuJgWVZZWdnSpUsNzY6Z0mBNKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMDII5ApBDD8LXV0+B0zc7et8BBAm9+HN//NaVjiUl+OIQCO9tN7X7p0qfTVp0yZwqkBZWVlxkx+zhGgnnXr1tnX/EO5sbPAgUzGFMrKyrDjgGOmSzP1lBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMAAKZdiUY/qZl2v8PUYDC7MkjBID9/7gQwLKs9bu2wMP/+bMLt7Xt2tbWcsGDt/zoyfu5NAALAS566P11/i4mYv | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | CL 136 SUR 12 38
OC-2173597 | VIA-722871 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129717 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.6892 | 4 |  | 12.3108 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCarrera N 6 H Este # 114 88 SUR COORDENADAS: 4.487270723062729. -74.10255700024263 | KR 6H ESTE 114 88 no aparece dirección | [5 empty] | šCarrera N 6 H Este # 114 88 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:35 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXxU5dn/37/6+v2+z+9xwT3jhqi11NbaRWlav11cWmpt1RbUELWLCtbaL2nsU+z6SB+C9auorSkFLCoVC4VoahWlkoBbNaIENODGEpYkM8nsZyb7TH7MfPTTy/ucObNkEobkmhevcJ/7XPd1X/f7nDlzX9e9nA9Z+lECSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAExgGBD42DNmoTlYASUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAFLQwB6EygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgXBDQEMC4uszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAuCGgIYFxcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBcENAQwLi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACGgLQe0AJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMC4IKAhgHFxmbWRSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAECg8BtPl9tS88es3K+efcd6Nn/jTP/GkXLKm+ZuX8Za88rViVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjUGAI4LEtz56x4Fp4/p75085YcK08PPe+GzUQUGpXWu1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRwJfCjDJ8fiRRH70Ic+9Nxzz9lVPffccx/6UIG+fCHFfv7UEjj/ly37ZcNbG9v8PtjU5vfVb3n22pU1ODu/YbndVs1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASVQ4gQcfWzHzJFrCFx9IwrgmJm7DXmHAOY3LMewf8NbGzNVs2zj01gd8POnlmSS0XwloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAKlRiDD8H/Kdx7lEIBlWYbDbxwWgC6/EMCyjU975k87574b32rf5V7ZW+2tWBrw2JZn3SX1rBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRIh4OjnI9Px1EibTbefieHUmF8I4Nz0zn9Y5/9We+s1K+f/4flHM1Xf8NZGzBfgSoFMkpqvBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgFAg4+vkHMATAuQCZtgbIC1oeIQBMAbh6RQ0qQDjgjAXXunj4ly37lWf+tD88X+du0/Tp01esWEGZKVOm8HDbtm1lZWWWZU2fPn3Dhg2UKThRXV09ffr0gotrQSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBIoOoFM0++RX/TqXBRqCOA9ONjnr/711IaE7X4fXweAHEeCmAjAqIGjjGVZ+x3+6upqnIXPz0OeyjEEUF1dzfCBY3VTpkyZPn36tm3bHM9qphJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMZwKlFgLg/H8mhnN18pgFcMH9P/HMn8Yxfyz1P2PBtS77AiBScO59N7qbuG3btilTpkAGPj8P6dIXJQSwfx5BdXX1gvTH3SQ9qwSUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALjkECmEMDoz0fgEgC+FGD4UYA8QgBY2M87oGbdXzzzp1227FfMcUwgUuB4SmbuH5zHyDxcfR4ygcUCZekP5whMmTIFOZjbX11djUOsHeDhggULUBcCCjLiYFlWWVnZihUrDM2OmdJgTSsBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTA2COQKQQw+i11dPgdM3O3rfAQQLvfhzf/zW9Y7lJfjiEAjvbTe1+xYoX01adPn86pAWVlZcZMfs4RoJ4NGzbY1/xDubGzwP5MxhTKysqw44Bjpksz9ZQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJjAECmXYlGP2mZdr/D1GAwuzJIwSA/f+4EMCyrFd2bYWH//OnlrzVvuut9tZz77vxR4/dw6UBWAhw/v3vrfN3MR | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173596 | VIA-722870 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129716 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.6726 | 4 |  | 12.3274 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | TV 6 B 100 C 55 SUR šDIRECCION: TV 6 B # 100 C - 55 SURšš COORDENADAS: 4.4974344230021, -74.114822 | TV 6B 100C 55 SUR no aparece dirección | [5 empty] | TV 6 B 100 C 55 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:35 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXxU5dn/37/6+v2+z+9xwT3jhqi11NbaRWlav11cWmpt1RbUELWLCtbaL2nsU+z6SB+C9auorSkFLCoVC4VoahWlkoBbNaIENODGEpYkM8nsZyb7TH7MfPTTy/ucObNkEobkmhevcJ/7XPd1X/f7nDlzX9e9nA9Z+lECSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAExgGBD42DNmoTlYASUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAFLQwB6EygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgXBDQEMC4uszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAuCGgIYFxcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBcENAQwLi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACGgLQe0AJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMC4IKAhgHFxmbWRSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAECg8BtPl9tS88es3K+efcd6Nn/jTP/GkXLKm+ZuX8Za88rViVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjUGAI4LEtz56x4Fp4/p75085YcK08PPe+GzUQUGpXWu1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRwJfCjDJ8fiRRH70Ic+9Nxzz9lVPffccx/6UIG+fCHFfv7UEjj/ly37ZcNbG9v8PtjU5vfVb3n22pU1ODu/YbndVs1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASVQ4gQcfWzHzJFrCFx9IwrgmJm7DXmHAOY3LMewf8NbGzNVs2zj01gd8POnlmSS0XwloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAKlRiDD8H/Kdx7lEIBlWYbDbxwWgC6/EMCyjU975k87574b32rf5V7ZW+2tWBrw2JZn3SX1rBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRIh4OjnI9Px1EibTbefieHUmF8I4Nz0zn9Y5/9We+s1K+f/4flHM1Xf8NZGzBfgSoFMkpqvBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgFAg4+vkHMATAuQCZtgbIC1oeIQBMAbh6RQ0qQDjgjAXXunj4ly37lWf+tD88X+du0/Tp01esWEGZKVOm8HDbtm1lZWWWZU2fPn3Dhg2UKThRXV09ffr0gotrQSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBIoOoFM0++RX/TqXBRqCOA9ONjnr/711IaE7X4fXweAHEeCmAjAqIGjjGVZ+x3+6upqnIXPz0OeyjEEUF1dzfCBY3VTpkyZPn36tm3bHM9qphJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMZwKlFgLg/H8mhnN18pgFcMH9P/HMn8Yxfyz1P2PBtS77AiBScO59N7qbuG3btilTpkAGPj8P6dIXJQSwfx5BdXX1gvTH3SQ9qwSUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALjkECmEMDoz0fgEgC+FGD4UYA8QgBY2M87oGbdXzzzp1227FfMcUwgUuB4SmbuH5zHyDxcfR4ygcUCZekP5whMmTIFOZjbX11djUOsHeDhggULUBcCCjLiYFlWWVnZihUrDM2OmdJgTSsBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTA2COQKQQw+i11dPgdM3O3rfAQQLvfhzf/zW9Y7lJfjiEAjvbTe1+xYoX01adPn86pAWVlZcZMfs4RoJ4NGzbY1/xDubGzwP5MxhTKysqw44Bjpksz9ZQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJjAECmXYlGP2mZdr/D1GAwuzJIwSA/f+4EMCyrFd2bYWH//OnlrzVvuut9tZz77vxR4/dw6UBWAhw/v3vrfN3MR | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173605 | VIA-722869 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129715 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.9724 | 4 |  | 12.0276 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | Calle 74A Sur # 17-49 Este | CL 74A SUR 17 49 ESTE no aparece dirección | [5 empty] | Calle 74A Sur # 17-49 Este | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff interno | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:34 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZxU1bX3nb/yed/nvtcB5y4nQI0hJsYMSjrxyeCQEGOiJqA2rWZQwRjz0Glzgxmv5NIYH0VN7BDAoBIxEGjtGEWJNOAUbVAatEFUhmbo7qrumk9Vz1W8VP3kl+U+p04NXd0U3as+fJp99ll77bW/59SpvdYezocs/SgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACo4DAh0ZBG7WJSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIClIQC9CZSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYwKAhoCGBWXWRupBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpAQwB6DygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgVBDQEMCouszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAqCGgIYFRcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBUENAQwKi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElAChYcAWv2+2pefuH7ZnPMfvMUzZ7JnzuSLF1Zfv2zO4vXPKVYloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKoNQIFBgCeHLzC2fPvQGev2fO5LPn3iAPL3jwFg0ElNqVVnuUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKIEcCH8rwybF4UcQ+9KEPvfjii3ZVL7744oc+VKAvX0ixnz+7EM7/lYt/2bBtQ6vfB5ta/b76zS/csKwGZ+c0LLHbqjlKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloARKnICjj+2YOXQNgatvRAEcM3O3Ie8QwJyGJRj2b9i2IVM1izc8h9UBP392YSYZzVcCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVBqBDIM/6d852EOAViWZTj8xmEB6PILASze8JxnzuTzH7xlW9su98q2tbVgacCTm19wl9SzSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAESoSAo5+PTMdTQ2023X4mBlNjfiGAC9I7/2Gd/7a2luuXzfnDS09kqr5h2wbMF+BKgUySmq8ElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSqAUCDj6+YcwBMC5AJm2BsgLWh4hAEwBuG5pDSpAOODsuTe4ePhXLv6VZ87kP7xU527TlClTli5dSpmJEyfycOvWrWVlZZZlTZkyZd26dZQpOFFdXT1lypSCi2tBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEig6gUzT75Ff9OpcFGoI4H042Oev/s3UhoRtfh9fB4AcR4KYCMCogaOMZVkHHP7q6mqchc/PQ57KMQRQXV3N8IFjdRMnTpwyZcrWrVsdz2qmElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACYxmAqUWAuD8fyYGc3XymAVw8UM/8cyZzDF/LPU/e+4NLvsCIFJwwYO3uJu4devWiRMnQgY+Pw/p0hclBHBgHkF1dfXc9MfdJD2rBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAqOQQKYQwPDPR+ASAL4UYPBRgDxCAFjYzzugZvVfPHMmX7n4V8xxTCBS4HhKZh4YnMfIPFx9HjKBxQJl6Q/nCEycOBE5mNtfXV2NQ6wd4OHcuXNRFwIKMuJgWVZZWdnSpUsNzY6Z0mBNKwEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMDII5ApBDD8LXV0+B0zc7et8BBAm9+HN//NaVjiUl+OIQCO9tN7X7p0qfTVp0yZwqkBZWVlxkx+zhGgnnXr1tnX/EO5sbPAgUzGFMrKyrDjgGOmSzP1lBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMAAKZdiUY/qZl2v8PUYDC7MkjBID9/7gQwLKs9bu2wMP/+bMLt7Xt2tbWcsGDt/zoyfu5NAALAS566P11/i4mYv | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | CL 74A SUR 17 49 ESTE
OC-2173594 | VIA-722867 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129714 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 8.3997 | 4 |  | 6.6003 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 2 B ESTE 92 41 SUR šCR. 2B ESTE No.92-41 SUR COORDENADAS: 4.5029090141739525, -74.11151681521706 | KR 2B ESTE 92 41 SUR no aparece dirección | [5 empty] | KR 2 B ESTE 92 41 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:33 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXxU5dn/37/6+v2+z+9xwT3jhqi11NbaRWlav11cWmpt1RbUELWLCtbaL2nsU+z6SB+C9auorSkFLCoVC4VoahWlkoBbNaIENODGEpYkM8nsZyb7TH7MfPTTy/ucObNkEobkmhevcJ/7XPd1X/f7nDlzX9e9nA9Z+lECSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAExgGBD42DNmoTlYASUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAFLQwB6EygBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEhgXBDQEMC4uszZSCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAhgD0HlACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAuCGgIYFxcZm2kElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBDQHoPaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSmBcENAQwLi4zNpIJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACGgLQe0AJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElMC4IKAhgHFxmbWRSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAECg8BtPl9tS88es3K+efcd6Nn/jTP/GkXLKm+ZuX8Za88rViVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjUGAI4LEtz56x4Fp4/p75085YcK08PPe+GzUQUGpXWu1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRwJfCjDJ8fiRRH70Ic+9Nxzz9lVPffccx/6UIG+fCHFfv7UEjj/ly37ZcNbG9v8PtjU5vfVb3n22pU1ODu/YbndVs1RAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkoASVQ4gQcfWzHzJFrCFx9IwrgmJm7DXmHAOY3LMewf8NbGzNVs2zj01gd8POnlmSS0XwloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAKlRiDD8H/Kdx7lEIBlWYbDbxwWgC6/EMCyjU975k87574b32rf5V7ZW+2tWBrw2JZn3SX1rBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogRIh4OjnI9Px1EibTbefieHUmF8I4Nz0zn9Y5/9We+s1K+f/4flHM1Xf8NZGzBfgSoFMkpqvBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgFAg4+vkHMATAuQCZtgbIC1oeIQBMAbh6RQ0qQDjgjAXXunj4ly37lWf+tD88X+du0/Tp01esWEGZKVOm8HDbtm1lZWWWZU2fPn3Dhg2UKThRXV09ffr0gotrQSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBIoOoFM0++RX/TqXBRqCOA9ONjnr/711IaE7X4fXweAHEeCmAjAqIGjjGVZ+x3+6upqnIXPz0OeyjEEUF1dzfCBY3VTpkyZPn36tm3bHM9qphJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmMZwKlFgLg/H8mhnN18pgFcMH9P/HMn8Yxfyz1P2PBtS77AiBScO59N7qbuG3btilTpkAGPj8P6dIXJQSwfx5BdXX1gvTH3SQ9qwSUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALjkECmEMDoz0fgEgC+FGD4UYA8QgBY2M87oGbdXzzzp1227FfMcUwgUuB4SmbuH5zHyDxcfR4ygcUCZekP5whMmTIFOZjbX11djUOsHeDhggULUBcCCjLiYFlWWVnZihUrDM2OmdJgTSsBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTA2COQKQQw+i11dPgdM3O3rfAQQLvfhzf/zW9Y7lJfjiEAjvbTe1+xYoX01adPn86pAWVlZcZMfs4RoJ4NGzbY1/xDubGzwP5MxhTKysqw44Bjpksz9ZQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJjAECmXYlGP2mZdr/D1GAwuzJIwSA/f+4EMCyrFd2bYWH//OnlrzVvuut9tZz77vxR4/dw6UBWAhw/v3vrfN3MR | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173614 | VIA-722865 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129712 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 5.8897 | 4 |  | 9.1103 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCALLE 137D SUR #11 A 1 BOGOTA 4.469745490754561. -74.12529716131037 | CL 137D SUR 11A 01 no aparece dirección | [5 empty] | šCALLE 137D SUR #11 A 1 BOGOT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:25 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZxU1bX3nb/yed/nvtcBR7qcEDWGmBgzKOkbnwwOCTGDQ0BtpwwqGGOeJG1uMIkmknvF+CgasUO8KCoBg8GhYxQlgsERG3AAmkFl6LHm4VSdqp6reK36wXKzz1Cnhm6K7l99+gP77LP32nt/z6lTZ6299tofMfkhARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIYAwQ+MgbGyCGSAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmYNAHwJiABEiABEiABEiABEiABEiABEiCBMUGAJoAxcZk5SBIgARIgARIgARIgARIgARIgARKgCYD3AAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmMCQI0AYyJy8xBkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkABNALwHSIAESIAESIAESIAESIAESIAESGBMEKAJYExcZg6SBEiABEiABEiABEiABEiABEiABGgC4D1AAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAmOCAE0AY+Iyc5AkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkUL4JoDsaanr1ySsfm336fdf5Zk/1zZ569vzGKx+bvXDN88RKAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRQawTKNAE8tf6lk+dcBc3fN3vqyXOuUg/PuO86GgJq7UqzPyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAh4JfMTh47F6VYp95CMfefnll62iXn755Y98pExdvpxqv3puPpT/Cxb+ZuXWtd3REPrUHQ01r3/pqsduw9nZKxdb+8ocEiABEiABEiABEiABEiABEiABEqhxArY6tm3m8A0Eqr5mBbDN9N6Hkk0As1cuxrT/yq1rnZpZuPZ5rA741XPzncownwRIgARIgARIgARIgARIgARIgARqjYDD9H9edx5hE4BpmprCrx2Wga40E8DCtc/7Zk89/b7rtvp3uje21d+GpQFPrX/JvSTPkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkECNELDV85Fpe2q4uy1qvyQqabE0E8AZhch/WOe/1d925WOz577ypFPzK7euhb+ArBRwKsl8EiABEiABEiABEiABEiABEiABEqgFArZ6/j40AYgvgFNogJKglWACgAvAFUtuQwMwB5w85yoXDf+ChTf7Zk+d+8oT7n2aNm3akiVLpMzkyZPlcPPmzXV1daZpTps2bdWqVVKm7ERjY+O0adPKrs6KJEACJEACJEACJEACJEACJEACVSfg5H6P/Ko35yKQJoDdcBDnr3lDPiChPxqS7QCQY0sQjgBiNbAtY5rmBwp/Y2MjzkLnl0M55dEE0NjYKOYD2+YmT548bdq0zZs3255lJgmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQwFgmUGsmAPH/l0QlV6cEL4CzH/i5b/ZUmfPHUv+T51zlEhcAloIz7rvOvYubN2+ePHkyykDnl0NR6atiAvjAj6CxsXFO4ePeJZ4lARIgARIgARIgARIgARIgARIYgwScTAAj748gSwBkU4DKrQAlmACwsF/ugNtW/MU3e+oFC2+WHNsELAW2p9TMDybnMTMPVV8OJYHFAnWFj/gITJ48GTnw7W9sbMQh1g7I4Zw5c9AWDAqqxcE0zbq6uiVLlmiSbTPVDjNNAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiQw+gg4mQBGfqS2Cr9tpve+lW8C8EdD2Plv9srFLu15NAHIbL9o70uWLFF19WnTpolrQF1dnebJLz4CImfVqlXWNf8QrkUW+CBTbAp1dXWIOGCb6TJMniIBEiABEiABEiABEiABEiABEhgFBJyiEoz80Jzi/8EKUF5/SjABIP6fLAQwTXPNzk3Q8H/13Pyt/p1b/W1n3Hfdj5+6R5YGYCHAWQ/sXufv0kX4/4vejkP8i1qi5KsKvMzei+ouJgBM74tur0UcUCWLXcA0TVkjYJ | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | CL 137D SUR 11
OC-2173590 | VIA-722864 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129711 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.7343 | 4 |  | 12.2657 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 7 C ESTE 92 48 SUR šCR. 7C ESTE No.92-48 SUR COORDENADAS: 4.4980410650367855, -74.10080426481119 | KR 7C ESTE 92 48 SUR no aparece dirección | [5 empty] | KR 7 C ESTE 92 48 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff interno | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:24 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZxU1bX3nb/yed/nvtcBR7qcEDWGmBgzKOkbnwwOCTGDQ0BtpwwqGGOeJG1uMIkmknvF+CgasUO8KCoBg8GhYxQlgsERG3AAmkFl6LHm4VSdqp6reK36wXKzz1Cnhm6K7l99+gP77LP32nt/z6lTZ6299tofMfkhARIgARIgARIgARIgARIgARIgARIYAwQ+MgbGyCGSAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmYNAHwJiABEiABEiABEiABEiABEiABEiCBMUGAJoAxcZk5SBIgARIgARIgARIgARIgARIgARKgCYD3AAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmMCQI0AYyJy8xBkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkABNALwHSIAESIAESIAESIAESIAESIAESGBMEKAJYExcZg6SBEiABEiABEiABEiABEiABEiABGgC4D1AAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAmOCAE0AY+Iyc5AkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkUL4JoDsaanr1ySsfm336fdf5Zk/1zZ569vzGKx+bvXDN88RKAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRQawTKNAE8tf6lk+dcBc3fN3vqyXOuUg/PuO86GgJq7UqzPyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAh4JfMTh47F6VYp95CMfefnll62iXn755Y98pExdvpxqv3puPpT/Cxb+ZuXWtd3REPrUHQ01r3/pqsduw9nZKxdb+8ocEiABEiABEiABEiABEiABEiABEqhxArY6tm3m8A0Eqr5mBbDN9N6Hkk0As1cuxrT/yq1rnZpZuPZ5rA741XPzncownwRIgARIgARIgARIgARIgARIgARqjYDD9H9edx5hE4BpmprCrx2Wga40E8DCtc/7Zk89/b7rtvp3uje21d+GpQFPrX/JvSTPkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkECNELDV85Fpe2q4uy1qvyQqabE0E8AZhch/WOe/1d925WOz577ypFPzK7euhb+ArBRwKsl8EiABEiABEiABEiABEiABEiABEqgFArZ6/j40AYgvgFNogJKglWACgAvAFUtuQwMwB5w85yoXDf+ChTf7Zk+d+8oT7n2aNm3akiVLpMzkyZPlcPPmzXV1daZpTps2bdWqVVKm7ERjY+O0adPKrs6KJEACJEACJEACJEACJEACJEACVSfg5H6P/Ko35yKQJoDdcBDnr3lDPiChPxqS7QCQY0sQjgBiNbAtY5rmBwp/Y2MjzkLnl0M55dEE0NjYKOYD2+YmT548bdq0zZs3255lJgmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQwFgmUGsmAPH/l0QlV6cEL4CzH/i5b/ZUmfPHUv+T51zlEhcAloIz7rvOvYubN2+ePHkyykDnl0NR6atiAvjAj6CxsXFO4ePeJZ4lARIgARIgARIgARIgARIgARIYgwScTAAj748gSwBkU4DKrQAlmACwsF/ugNtW/MU3e+oFC2+WHNsELAW2p9TMDybnMTMPVV8OJYHFAnWFj/gITJ48GTnw7W9sbMQh1g7I4Zw5c9AWDAqqxcE0zbq6uiVLlmiSbTPVDjNNAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiQw+gg4mQBGfqS2Cr9tpve+lW8C8EdD2Plv9srFLu15NAHIbL9o70uWLFF19WnTpolrQF1dnebJLz4CImfVqlXWNf8QrkUW+CBTbAp1dXWIOGCb6TJMniIBEiABEiABEiABEiABEiABEhgFBJyiEoz80Jzi/8EKUF5/SjABIP6fLAQwTXPNzk3Q8H/13Pyt/p1b/W1n3Hfdj5+6R5YGYCHAWQ/sXufv0kX4/4vejkP8i1qi5KsKvMzei+ouJgBM74tur0UcUCWLXcA0TVkjYJ | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173589 | VIA-722863 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129710 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 8.8878 | 4 |  | 6.1122 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 5 C ESTE 98 A 55 šCR 5C ESTE # 98A - 55 COORDENADAS: 4.671060857564532, -74.02108694515775 | KR 5C ESTE 98A 55 | SI | NO | ETB | FCO44 | ACTIVE | KR 5 C ESTE 98 A 55 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:23 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n3/ePM/vNzPsq9psNquSAJMJoIghZGEIJpOZEMYGhAhZSDBhiR2RicmOXyxDEhySoDiyCQnGJhAsUAgxOLFsQ9iEg2Vj2RgS2/KipaVebvdtLS2pW6+7v/ib47q3by9qyW3p9ONHrlu36tSpz719u86pU3XfY+tHCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEpgEBN4zCfqoXVQCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAEbHUB6E2gBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpgUhBQF8CkuMzaSSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAuoC0HtACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTApCCgLoBJcZm1k0pACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBNQFoPeAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSiBSUFAXQCT4jJrJ5WAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACagLQO8BJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACk4KAugAmxWXWTioBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEijcBdAe8Ne99NTnnlhw4YO3+BbM8C2YcdmSms89sWDp688rViWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqg1AgU6AJ4etMLZy+8EZa/b8GMsxfeKA8vevAWdQSU2pVWfZSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkogRwLvyfDJsXpRir3nPe958cUXnaJefPHF97ynQFu+kGrfem4JjP+rln6nadv69oAfOrUH/I2bXrjxiVqcXdC03Kmr5igBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEihxAq42tmvm2HUEpr7hBXDNzF2HvF0AC5qWY9q/adv6TM0sXf88Vgd867klmcpovhJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjkGH6P2U7j7MLwLZtw+A3DgtAl58LYOn6530LZlz44C3bOnZ6N7atow1LA57e9IJ3ST2rBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgRAi42vnIdD011mrT7GdiNC3m5wK4KL3zH9b5b+to+9wTC37+l6cyNd+0bT3iBbhSIFNJzVcCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVAKBFzt/IPoAmAsQKatAfKClocLACEANzxeiwbgDjh74Y0eFv5VS7/rWzDj539p8NZp5syZjz/+OMtUVFTwcOvWrWVlZbZtz5w5c926dSxTcKKmpmbmzJkFV9eKSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVB0ApnC75Ff9OY8BKoL4F042Oev8c3UhoQdAT9fB4AcV4IIBKDXwLWMbdv7DP6amhqchc3PQ57K0QVQU1ND94FrcxUVFTNnzty6davrWc1UAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogclMoNRcAIz/Z2I0VyePKIDLHvq6b8EMzvljqf/ZC2/02BcAnoKLHrzFW8WtW7dWVFSgDGx+HtKkL4oLYF8cQU1NzcL0x1slPasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACk5BAJhfA+McjcAkAXwowei9AHi4ALOznHVC7+lHfghlXLf0uc1wT8BS4npKZ+ybnMTMPU5+HTGCxQFn6wxiBiooK5CC2v6amBodYO8DDhQsXoi04FKTHwbbtsrKyxx9/3JDsmikV1rQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJTDwCmVwA499TV4PfNTN33Qp3AXQE/Hjz34Km5R7t5egC4Gw/rffHH39c2uozZ85kaEBZWZkRyc8YAcpZt26dc80/hBs7C+zLpE+hrKwMOw64Znp0U08pASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwAQgkGlXgvHvWqb9/+AFKEyfPFwA2P+PCwFs23595xZY+N96bsm2jp3bOtouevCW255+gEsDsBDgEw+9u8 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | KR 5C ESTE 98A 55
OC-2173603 | VIA-722862 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129709 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 3.9931 | 4 |  | 11.0069 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | šCLL. 74C SUR No.14-40 ESTE | CL 74C SUR 14 40 ESTE no aparece dirección | [5 empty] | šCLL. 74C SUR No.14-40 ESTE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:22 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX3n3/ePM/vNzPsq9psNquSAJMJoIghZGEIJpOZEMYGhAhZSDBhiR2RicmOXyxDEhySoDiyCQnGJhAsUAgxOLFsQ9iEg2Vj2RgS2/KipaVebvdtLS2pW6+7v/ib47q3by9qyW3p9ONHrlu36tSpz719u86pU3XfY+tHCSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEpgEBN4zCfqoXVQCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAEbHUB6E2gBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpgUhBQF8CkuMzaSSWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAuoC0HtACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJTApCCgLoBJcZm1k0pACSgBJaAElIASUAJKQAkoASWgBNQFoPeAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACSiBSUFAXQCT4jJrJ5WAElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACagLQO8BJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACk4KAugAmxWXWTioBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEijcBdAe8Ne99NTnnlhw4YO3+BbM8C2YcdmSms89sWDp688rViWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqg1AgU6AJ4etMLZy+8EZa/b8GMsxfeKA8vevAWdQSU2pVWfZSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkogRwLvyfDJsXpRir3nPe958cUXnaJefPHF97ynQFu+kGrfem4JjP+rln6nadv69oAfOrUH/I2bXrjxiVqcXdC03Kmr5igBJaAElIASUAJKQAkoASWgBJSAEihxAq42tmvm2HUEpr7hBXDNzF2HvF0AC5qWY9q/adv6TM0sXf88Vgd867klmcpovhJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogVIjkGH6P2U7j7MLwLZtw+A3DgtAl58LYOn6530LZlz44C3bOnZ6N7atow1LA57e9IJ3ST2rBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAkqgRAi42vnIdD011mrT7GdiNC3m5wK4KL3zH9b5b+to+9wTC37+l6cyNd+0bT3iBbhSIFNJzVcCSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVAKBFzt/IPoAmAsQKatAfKClocLACEANzxeiwbgDjh74Y0eFv5VS7/rWzDj539p8NZp5syZjz/+OMtUVFTwcOvWrWVlZbZtz5w5c926dSxTcKKmpmbmzJkFV9eKSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJVB0ApnC75Ff9OY8BKoL4F042Oev8c3UhoQdAT9fB4AcV4IIBKDXwLWMbdv7DP6amhqchc3PQ57K0QVQU1ND94FrcxUVFTNnzty6davrWc1UAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogclMoNRcAIz/Z2I0VyePKIDLHvq6b8EMzvljqf/ZC2/02BcAnoKLHrzFW8WtW7dWVFSgDGx+HtKkL4oLYF8cQU1NzcL0x1slPasElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACk5BAJhfA+McjcAkAXwowei9AHi4ALOznHVC7+lHfghlXLf0uc1wT8BS4npKZ+ybnMTMPU5+HTGCxQFn6wxiBiooK5CC2v6amBodYO8DDhQsXoi04FKTHwbbtsrKyxx9/3JDsmikV1rQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJTDwCmVwA499TV4PfNTN33Qp3AXQE/Hjz34Km5R7t5egC4Gw/rffHH39c2uozZ85kaEBZWZkRyc8YAcpZt26dc80/hBs7C+zLpE+hrKwMOw64Znp0U08pASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwAQgkGlXgvHvWqb9/+AFKEyfPFwA2P+PCwFs23595xZY+N96bsm2jp3bOtouevCW255+gEsDsBDgEw+9u8 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173586 | VIA-722861 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129708 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 8.1141 | 4 |  | 6.8859 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CL 95 SUR 3 00 ESTE šCLL. 95 SUR No.3-00 ESTE COORDENADAS: 4.503887048238418, -74.11868557473636 | CL 95SUR 3 00 ESTE no aparece dirección | [5 empty] | CL 95 SUR 3 00 ESTE š | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:21 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eXhcxZX/nX/ePM/7zm/YVzWrzaokwGQCKGIIWRiCyWQmhLEBISALCSYssSMyMVkmwT8sQxIMSVAcyYQEYxMIFiiEGEgs2xA24WDZWDYmiW150dJSL7f7tpaW1K3X3V/8zXHd27cXteS2dPrx065b99Spqs+9ul3n1Km677P1owSUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAlMAQLvmwJ91C4qASWgBJSAElACSkAJKAEloASUgBJQAra6APQmUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElMCUIqAtgSlxm7aQSUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAF1Aeg9oASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKYEoQUBfAlLjM2kkloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUALqAtB7QAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloASUwJQgoC6AKXGZtZNKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloATUBaD3gBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogSlBQF0AU+IyayeVgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkU7gLoCPjrXnn6hicXXvDQLb6FM30LZ166pOaGJxcuffMFxaoElIASUAJKQAkoASWgBJSAElACSkAJlBqBAl0Az2x86axFN8Ly9y2cedaiG+XhhQ/doo6AUrvS2h4loASUgBJQAkpACSgBJaAElIASyJHA+zJ8cixeFLH3ve99L7/8slPVyy+//L73FWjLF1Ls288vgfF/5dLvNm9d1xHwo00dAX/TxpdufLIWZxc2L3e2VXOUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJKQAmUOAFXG9s1c/w6AlPf8AK4ZubehrxdAAubl2Pav3nrukzVLF33AlYHfPv5JZlkNF8JKAEloASUgBJQAkpACSgBJaAElECpEcgw/Z+ynSfYBWDbtmHwG4cFoMvPBbB03Qu+hTMveOiWrZ07vCvb2tmOpQHPbHzJW1LPKgEloASUgBJQAkpACSgBJaAElIASKBECrnY+Ml1PjXezafYzMZYa83MBXJje+Q/r/Ld2tt/w5MKf/fnpTNU3b12HeAGuFMgkqflKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAEloARKgYCrnX8AXQCMBci0NUBe0PJwASAE4PonalEB3AFnLbrRw8K/cun3fAtn/uzPjd5tmjVr1hNPPEGZiooKHm7ZsqWsrMy27VmzZq1du5YyBSdqampmzZpVcHEtqASUgBJQAkpACSgBJaAElIASUAJFJ5Ap/B75Ra/OQ6G6AN6Dg33+mt5ObUjYGfDzdQDIcSWIQAB6DVxlbNvea/DX1NTgLGx+HvJUji6Ampoaug9cq6uoqJg1a9aWLVtcz2qmElACSkAJKAEloASUgBJQAkpACUxlAqXmAmD8PxNjuTp5RAFc+vA3fAtncs4fS/3PWnSjx74A8BRc+NAt3k3csmVLRUUFZGDz85AmfVFcAHvjCGpqahalP95N0rNKQAkoASWgBJSAElACSkAJKAElMAUJZHIBTHw8ApcA8KUAY/cC5OECwMJ+3gG1qx7zLZx55dLvMcc1AU+B6ymZuXdyHjPzMPV5yAQWC5SlP4wRqKioQA5i+2tqanCItQM8XLRoEeqCQ0F6HGzbLisre+KJJwzNrpmywZpWAkpACSgBJaAElIASUAJKQAkogclHIJMLYOJ76mrwu2bm3rbCXQCdAT/e/LeweblHfTm6ADjbT+v9iSeekLb6rFmzGBpQVlZmRPIzRoB61q5d61zzD+XGzgJ7M+lTKCsrw44Drpke3dRTSkAJKAEloASUgBJQAkpACSgBJTAJCGTalWDiu5Zp/z94AQprTx4uAOz/x4UAtm2/uWMzLPxvP79ka+eOrZ3tFz50y23PPMilAVgI8KmH31 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | CL 95 SUR 3 00 ESTE
OC-2173585 | VIA-722860 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129707 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 2.3831 | 4 |  | 12.6169 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | CL 95 C SUR 4 A 10 ESTE šCLL. 95C SUR No.4A-10 ESTEš COORDENADAS: 4.5016184486075295, -74.11371869 | CL 95C SUR 4A 10 ESTE no aparece dirección | [5 empty] | CL 95 C SUR 4 A 10 ESTE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff interno | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:20 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZhcVbX37z+/+zy/9/4uQ5i7mEIAMaI4QuwrrwODRhwATYBGwAFIEPFVG6+Jikq8lyAvCSi0ESMgkSAIgRYhEOlgmIROQIjphICYdIburrlO1amqnqt/VH2TxWKfoU5VV3cq3d968nT22Wfvtff+nFOn9lp77XXeYfNDAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiQwCQi8YxKMkUMkARIgARIgARIgARIgARIgARIgARKwaQLgTUACJEACJEACJEACJEACJEACJEACk4IATQCT4jJzkCRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAEwDvARIgARIgARIgARIgARIgARIgARKYFARoApgUl5mDJAESIAESIAESIAESIAESIAESIAGaAHgPkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkMCkIEATwKS4zBwkCZAACZAACZAACZAACZAACZAACdAEwHuABEiABEiABEiABEiABEiABEiABCYFAZoAJsVl5iBJgARIgARIgARIgARIgARIgARIoHoTQFc80vLsgxfft/DkW68ILZwVWjjr9KXNF9+3cNnax4mVBEiABEiABEiABEiABEiABEiABEig3ghUaQJ4aP1TJyy+BJp/aOGsExZfog9PufUKGgLq7UqzPyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAgEJvMPjE7B6TYq94x3vePrpp52inn766Xe8o0pdvppqP3hsKZT/c5b9aPXmdV3xCPrUFY+0rn/qkvuuw9mFq5c7+8ocEiABEiABEiABEiABEiABEiABEqhzAq46tmvm2A0Eqr5hBXDNDN6Hik0AC1cvx7L/6s3rvJpZtu5x7A74wWNLvcownwRIgARIgARIgARIgARIgARIgATqjYDH8n9Rdx5nE4Bt24bCbxxWga4yE8CydY+HFs46+dYrNndv9W9sc3cntgY8tP4p/5I8SwIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAJ1QsBVz0em66mx7rao/ZIYTYuVmQBOKUX+wz7/zd2dF9+38JZnHvRqfvXmdfAXkJ0CXiWZTwIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAL1QMBVz9+DJgDxBfAKDVARtApMAHABuOje69AAzAEnLL7ER8M/Z9k1oYWzbnlmhX+fZs+efe+990qZGTNmyOGmTZsaGhps2549e/aaNWukTNWJ5ubm2bNnV12dFUmABEiABEiABEiABEiABEiABGpOwMv9Hvk1b85HIE0Au+Agzl/rP4oBCbvjEXkdAHJcCcIRQKwGrmVs235T4W9ubsZZ6PxyKKcCmgCam5vFfODa3IwZM2bPnr1p0ybXs8wkARIgARIgARIgARIgARIgARKYzATqzQQg/v+SGM3VqcAL4PTffje0cJas+WOr/wmLL/GJCwBLwSm3XuHfxU2bNs2YMQNloPPLoaj0NTEBvOlH0NzcvLj08e8Sz5IACZAACZAACZAACZAACZAACUxCAl4mgPH3R5AtAPJSgNFbASowAWBjv9wB17X9PrRw1jnLrpEc1wQsBa6ndOabi/NYmYeqL4eSwGaBhtJHfARmzJiBHPj2Nzc34xB7B+Rw8eLFaAsGBW1xsG27oaHh3nvvNSS7ZuoOM00CJEACJEACJEACJEACJEACJDDxCHiZAMZ/pK4Kv2tm8L5VbwLojkfw5r+Fq5f7tBfQBCCr/aK933vvvVpXnz17trgGNDQ0GJ784iMgctasWePc8w/hRmSBNzPFptDQ0ICIA66ZPsPkKRIgARIgARIgARIgARIgARIggQlAwCsqwfgPzSv+H6wA1fWnAhMA4v/JRgDbttdu3QgN/wePLd3cvXVzd+cpt17xzYdulq0B2Ahw2m937fP36SL8/0VvxyH+opYo+VqBl9V7Ud3FBIDlfdHtjYgDWrLYBW | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173577 | VIA-722859 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129706 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 3.1763 | 4 |  | 11.8237 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 4 D ESTE 89 55 SUR šCR. 4D ESTE No.89-55 SUR COORDENADAS: 4.502550039909683, -74.10744716124283 | KR 4D ESTE 89 55 SUR no aparece dirección | [5 empty] | KR 4 D ESTE 89 55 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff interno | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:19 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZhcVbX37z+/+zy/9/4uQ5i7mEIAMaI4QuwrrwODRhwATYBGwAFIEPFVG6+Jikq8lyAvCSi0ESMgkSAIgRYhEOlgmIROQIjphICYdIburrlO1amqnqt/VH2TxWKfoU5VV3cq3d968nT22Wfvtff+nFOn9lp77XXeYfNDAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiQwCQi8YxKMkUMkARIgARIgARIgARIgARIgARIgARKwaQLgTUACJEACJEACJEACJEACJEACJEACk4IATQCT4jJzkCRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAEwDvARIgARIgARIgARIgARIgARIgARKYFARoApgUl5mDJAESIAESIAESIAESIAESIAESIAGaAHgPkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkMCkIEATwKS4zBwkCZAACZAACZAACZAACZAACZAACdAEwHuABEiABEiABEiABEiABEiABEiABCYFAZoAJsVl5iBJgARIgARIgARIgARIgARIgARIoHoTQFc80vLsgxfft/DkW68ILZwVWjjr9KXNF9+3cNnax4mVBEiABEiABEiABEiABEiABEiABEig3ghUaQJ4aP1TJyy+BJp/aOGsExZfog9PufUKGgLq7UqzPyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAgEJvMPjE7B6TYq94x3vePrpp52inn766Xe8o0pdvppqP3hsKZT/c5b9aPXmdV3xCPrUFY+0rn/qkvuuw9mFq5c7+8ocEiABEiABEiABEiABEiABEiABEqhzAq46tmvm2A0Eqr5hBXDNDN6Hik0AC1cvx7L/6s3rvJpZtu5x7A74wWNLvcownwRIgARIgARIgARIgARIgARIgATqjYDH8n9Rdx5nE4Bt24bCbxxWga4yE8CydY+HFs46+dYrNndv9W9sc3cntgY8tP4p/5I8SwIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAJ1QsBVz0em66mx7rao/ZIYTYuVmQBOKUX+wz7/zd2dF9+38JZnHvRqfvXmdfAXkJ0CXiWZTwIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAL1QMBVz9+DJgDxBfAKDVARtApMAHABuOje69AAzAEnLL7ER8M/Z9k1oYWzbnlmhX+fZs+efe+990qZGTNmyOGmTZsaGhps2549e/aaNWukTNWJ5ubm2bNnV12dFUmABEiABEiABEiABEiABEiABGpOwMv9Hvk1b85HIE0Au+Agzl/rP4oBCbvjEXkdAHJcCcIRQKwGrmVs235T4W9ubsZZ6PxyKKcCmgCam5vFfODa3IwZM2bPnr1p0ybXs8wkARIgARIgARIgARIgARIgARKYzATqzQQg/v+SGM3VqcAL4PTffje0cJas+WOr/wmLL/GJCwBLwSm3XuHfxU2bNs2YMQNloPPLoaj0NTEBvOlH0NzcvLj08e8Sz5IACZAACZAACZAACZAACZAACUxCAl4mgPH3R5AtAPJSgNFbASowAWBjv9wB17X9PrRw1jnLrpEc1wQsBa6ndOabi/NYmYeqL4eSwGaBhtJHfARmzJiBHPj2Nzc34xB7B+Rw8eLFaAsGBW1xsG27oaHh3nvvNSS7ZuoOM00CJEACJEACJEACJEACJEACJDDxCHiZAMZ/pK4Kv2tm8L5VbwLojkfw5r+Fq5f7tBfQBCCr/aK933vvvVpXnz17trgGNDQ0GJ784iMgctasWePc8w/hRmSBNzPFptDQ0ICIA66ZPsPkKRIgARIgARIgARIgARIgARIggQlAwCsqwfgPzSv+H6wA1fWnAhMA4v/JRgDbttdu3QgN/wePLd3cvXVzd+cpt17xzYdulq0B2Ahw2m937fP36SL8/0VvxyH+opYo+VqBl9V7Ud3FBIDlfdHtjYgDWrLYBW | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2173591 | VIA-722858 | LUZ ESPERANZA GARCIA MUÑOZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129705 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 16:01 | 14 | 11.1227 | 3.8773 |  | 4 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 14 B ESTE 76 59 SUR šKR 14 B ESTE # 76 - 59 SUR COORDENADAS: 4.513683626314657, -74.09030999229 | KR 14B ESTE 76 59 SUR no aparece dirección | [5 empty] | KR 14 B ESTE 76 59 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | BRONZE | RC COMUNICACIONES S A S | 900995245 | #1.13 | #1.13.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff interno | 2025-06-03 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 13:16 | Usuario: lauralvs - Anotación: &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAMACAIAAABAXKuVAAAgAElEQVR4Aey9eZhcVbX37z8/n+f33t9lCHMXUwggRhRHiH3ldUDQiAOgCdAIOAAJIr5q4zVxvMR7CfKSgEIbMRIkEgQh0CIEIh0Mk9AJCDGdEBCTztDdNdepOlXVc/WPqm+yWOwz1Knq6k6l+1tPns4+++y99t6fc+rUXmuvvc7bbH5IgARIgARIgARIgARIgARIgARIgAQmAYG3TYIxcogkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAI2TQC8CUiABEiABEiABEiABEiABEiABEhgUhCgCWBSXGYOkgRIgARIgARIgARIgARIgARIgARoAuA9QAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAIkQAKTggBNAJPiMnOQJEACJEACJEACJEACJEACJEACJEATAO8BEiABEiABEiABEiABEiABEiABEpgUBGgCmBSXmYMkARIgARIgARIgARIgARIgARIgAZoAeA+QAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQwKQgQBPApLjMHCQJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJVG8C6IpHWp554JJ7F55665WhhbNCC2d9cmnzJfcuXL7uMWIlARIgARIgARIgARIgARIgARIgARKoNwJVmgAe3PDkSYsvheYfWjjrpMWX6sPTbr2ShoB6u9LsDwmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQQEACb/P4BKxek2Jve9vbnnrqKaeop5566m1vq1KXr6baDx5dCuX/3OU/WrNlfVc8gj51xSOtG5689N7rcHbhmhXOvjKHBEiABEiABEiABEiABEiABEiABOqcgKuO7Zo5dgOBqm9YAVwzg/ehYhPAwjUrsOy/Zst6r2aWr38MuwN+8OhSrzLMJwESIAESIAESIAESIAESIAESIIF6I+Cx/F/UncfZBGDbtqHwG4dVoKvMBLB8/WOhhbNOvfXKLd3b/Bvb0t2JrQEPbnjSvyTPkgAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkECdEHDV85Hpemqsuy1qvyRG02JlJoDTSpH/sM9/S3fnJfcuvOXpB7yaX7NlPfwFZKeAV0nmkwAJkAAJkAAJkAAJkAAJkAAJkEA9EHDV8/eiCUB8AbxCA1QErQITAFwALr7nOjQAc8BJiy/10fDPXf7j0MJZtzy90r9Ps2fPvueee6TMjBkz5HDz5s0NDQ22bc+ePXvt2rVSpupEc3Pz7Nmzq67OiiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAjUn4OV+j/yaN+cjkCaA3XAQ56/1H8WAhN3xiLwOADmuBOEIIFYD1zK2bb+h8Dc3N+MsdH45lFMBTQDNzc1iPnBtbsaMGbNnz968ebPrWWaSAAmQAAmQAAmQAAmQAAmQAAlMZgL1ZgIQ/39JjObqVOAF8Mnffje0cJas+WOr/0mLL/WJCwBLwWm3Xunfxc2bN8+YMQNloPPLoaj0NTEBvOFH0NzcvLj08e8Sz5IACZAACZAACZAACZAACZAACUxCAl4mgPH3R5AtAPJSgNFbASowAWBjv9wB17X9PrRw1rnLfyw5rglYClxP6cw3FuexMg9VXw4lgc0CDaWP+AjMmDEDOfDtb25uxiH2Dsjh4sWL0RYMCtriYNt2Q0PDPffcY0h2zdQdZpoESIAESIAESIAESIAESIAESGDiEfAyAYz/SF0VftfM4H2r3gTQHY/gzX8L16zwaS+gCUBW+0V7v+eee7SuPnv2bHENaGhoMDz5xUdA5Kxdu9a55x/CjcgCb2SKTaGhoQERB1wzfYbJUyRAAiRAAiRAAiRAAiRAAiRAAhOAgFdUgvEfmlf8P1gBqutPBSYAxP+TjQC2ba/btgka/g8eXbqle9uW7s7Tbr3ymw/eLFsDsBHgjN/u3ufv00X4/4vejkP8RS1R8rUCL6v3orqLCQDL+6LbGxEHtGSxC9 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2172770 | VIA-305119 | SANDRA BEATRIZ LOPEZ ACERO | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00129691 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-07 11:35 | 14 | 8.493 | 1.9977 |  | 8.5093 |  |  | 19 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | PARQUE DE LA 93 | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. PARQUE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | FARMATODO COLOMBIA S.A | 830129327 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-10 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:11 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;CLiente solicita realizar CPE para el día 3 de junio, cronograma en curso&lt;/p&gt; | 0 | 3853000 | 3853000 | 0 | 3853000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171875 | VIA-722081 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129579 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:55 | 21 | 1.8312 | 6.1688 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 15 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Carrera 69 No. 36-70 Sur š | KR 69 36 70 SUR | SI | SI | ETB | FMU21 | ACTIVE | URI Kennedyš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:02 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171871 | VIA-722077 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129575 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:55 | 21 | 1.829 | 6.171 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 15 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Calle 46 No 14-22/28š | CL 46 14 22 | SI | SI | ETB | FCU15 | ACTIVE | Consejo de Justiciaš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:01 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171870 | VIA-722076 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129574 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:55 | 21 | 18 |  |  | 2 |  |  | 20 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 15 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Calle 22C No 68F - 37 Mod 5 Local 103š | CL 22C 68F 37 | SI | SI | ETB | FCU07 | ACTIVE | CADE social Terminalš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 11:34 | Usuario: yefebarv - Anotación: En proceso de modificación de recursos lógicos para el cambio de marquillas para el cambio de suscriptor. | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171854 | VIA-722060 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129558 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.822 | 6.178 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Av. Carrera 86 No.43-55 Sur (Portal Américas) Módulo Dš | AK 86 43 55 SUR | SI | NO | ETB | FHO17 | ACTIVE | Supercade Americasš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:01 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171852 | VIA-722058 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129556 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.8209 | 6.1791 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Diagonal 62 Sur No.20F-20š | DG 62 SUR 20F 20 | SI | SI | ETB | FMU39 | ACTIVE | Local Ciudad Bolívarš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:02 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171851 | VIA-722057 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129555 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.8225 | 6.1775 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Carrera 24 No.27-65 Surš | KR 24 27 65 SUR | SI | SI | ETB | FMU28 | ACTIVE | Local Rafael Uribeš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:02 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171849 | VIA-722055 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129553 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.8505 | 6.1495 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Carrera 31D No.4-00 Piso 2š | KR 31D 4 00 no aparece dirección | [5 empty] | Local Puente Arandaš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:00 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171848 | VIA-722054 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129552 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.8354 | 6.1646 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Carrera 16 Sur No.15-16š | CL 16SUR 15 16 no aparece dirección | [5 empty] | Local Antonio Nariñoš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:02 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171846 | VIA-722052 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129550 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:54 | 21 | 1.8343 | 6.1657 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Calle 40 No18A-27 | CL 40 18A 27 | SI | SI | ETB | FCU15 | ACTIVE | Local Teusaquilloš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:00 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171840 | VIA-722046 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129544 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:53 | 21 | 1.8487 | 6.1513 |  | 12 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | lauralvs | Calle 60 No 80d -48 Sur. Piso 2š | CL 60 SUR 80D 48 | SI | SI | ETB | FHO22 | ACTIVE | Local Bosaš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #2.1 | #2.1.2 | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Incidencia nueva | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-20 12:00 | Usuario: lauralvs - Anotación: Actualmente, no es posible llevar a cabo el cambio de suscriptor de Personería Bogotá a Claro, ya que los servicios se encuentran caídos. Esta situación impide continuar con el proceso de cambio de marquillas al nuevo proveedor. Dado que el contrato con la Personería finalizó el pasado 30 de abril, no se pueden generar incidencias a nombre del cliente. Por lo tanto, se realiza el respectivo escalamiento a nivel comercial e internamente en ETB, con el fin de validar si existe algún canal activo que permita proceder con el cambio de marquillas. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171838 | VIA-722044 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | CAV3000129542 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:53 | 21 | 18.6063 |  |  | 1.3937 |  |  | 20 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Calle 137C No 2A-37 Sur Piso2š | CL 137C SUR 2A 37 no aparece dirección | [5 empty] | Local Usmeš | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 11:23 | Usuario: yefebarv - Anotación: En proceso de modificación de los recursos lógicos para el cambio de marquillas para el cambio de suscriptor. | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2169841 | VIA-721812 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129511 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:06 | 21 | 0.77998 |  | 14.22 | 5 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 25 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AV. EL DORADO NO. 66 - 63 | AC 26 66 63 | SI | solo aparece una dir asociada | ETB | FCU08 | ACTIVE | SUCURSAL EMPRESA DE TRANSPORT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 20:54 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se envió correo el día de hoy al equipo de calidad terceros para que realicen la creación de la OS para iniciar proceso de firmas debido a que los servicios se van a implementar por medio del aliado skynet, se adjuntan soportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2169842 | VIA-721796 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129510 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:05 | 21 | 0.78035 |  | 14.2196 | 5 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 25 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AV. EL DORADO NO. 66 - 63 | AC 26 66 63 | SI | solo aparece una dir asociada | ETB | FCU08 | ACTIVE | SUCURSAL EMPRESA DE TRANSPORT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 20:57 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se envió correo el día de hoy al equipo de calidad terceros para que realicen la creación de la OS para iniciar proceso de firmas debido a que los servicios se van a implementar por medio del aliado skynet, se adjuntan soportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2169843 | VIA-721778 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129509 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:05 | 21 | 0.78007 |  | 14.2199 | 5 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 25 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AV. EL DORADO NO. 66 - 63 | AC 26 66 63 | SI | solo aparece una dir asociada | ETB | FCU08 | ACTIVE | SUCURSAL EMPRESA DE TRANSPORT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 20:59 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se envió correo el día de hoy al equipo de calidad terceros para que realicen la creación de la OS para iniciar proceso de firmas debido a que los servicios se van a implementar por medio del aliado skynet, se adjuntan soportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2169844 | VIA-721762 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129508 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:04 | 21 | 0.78185 |  | 14.2182 | 5 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 25 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AV. EL DORADO NO. 66 - 63 | AC 26 66 63 | SI | solo aparece una dir asociada | ETB | FCU08 | ACTIVE | SUCURSAL EMPRESA DE TRANSPORT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 21:00 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se envió correo el día de hoy al equipo de calidad terceros para que realicen la creación de la OS para iniciar proceso de firmas debido a que los servicios se van a implementar por medio del aliado skynet, se adjuntan soportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2169845 | VIA-721745 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000129507 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 17:04 | 21 | 0.78321 |  | 14.2168 | 5 |  |  | 20 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 25 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AV. EL DORADO NO. 66 - 63 | AC 26 66 63 | SI | solo aparece una dir asociada | ETB | FCU08 | ACTIVE | SUCURSAL EMPRESA DE TRANSPORT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S A | 830063506 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-21 21:02 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se envió correo el día de hoy al equipo de calidad terceros para que realicen la creación de la OS para iniciar proceso de firmas debido a que los servicios se van a implementar por medio del aliado skynet, se adjuntan soportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2170407 | VIA-304583 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129501 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-06 16:36 | 14 | 10.8053 | 4 |  | 5.1947 |  |  | 20 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | AC 24 51 40 SO 1 | AC 24 51 40 | SI | SI | ETB | FCU09 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AC 24 5 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | CONJUNTO COMERCIAL CAPITAL TOWERS - PROPIEDAD HORIZONTAL | 900475446 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 2025-05-31 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 15:00 | Usuario: leonangm - Anotación: Se envía cronograma al cliente con fechas del 26/05/2025 al 30/05/2025, pendiente confirmación por parte del cliente. Se proyecta OC para el 31/05/2025. | 0 | 1099000 | 1099000 | 0 | 1099000 | Positivo | AC 24 51 40
OC-2170597 | VIA-721261 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129282 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 5.0236 | 13 |  | 2.9764 |  |  | 21 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | KR 106 15 A 25 ZONA FRANCA INT 118 MZ 9 BG 17 | KR 106 15A 25 | SI | NO | ETB | FFO10 | ACTIVE | ZONA FRANCA BODEGA 17 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #1.7 | #1.7.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION VM | Pendiente confirmacion fecha Afectacion | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:26 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 20 de mayo, el cliente(Juan Arias) indica que están realizando ajustes en su red interna para poder recibir los cambios solicitados, quedamos atetnos para inicio de PEM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 897000 | 897000 | 0 | 897000 | Positivo | KR 106 15
OC-2170595 | VIA-721260 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129281 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 11.34 | 5 |  | 4.66 |  |  | 21 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | KM 7 AUTOPISTA MEDELLIN CELTA PARK BG 98 | [6 empty] | CELTA BODEGA 98 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #6.2 | #6.2.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente reprogramar cronograma x etb | 2025-06-25 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:25 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 20 de mayo, el cliente(Juan Arias) indica que están realizando ajustes en su red interna para poder recibir los cambios solicitados, quedamos atetnos para inicio de PEM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 743800 | 743800 | 0 | 743800 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2170590 | VIA-721259 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129280 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 7.296 | 8 |  | 5.704 |  |  | 21 | En Proceso | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Carrera 85D # 46A -38 (BOGOTA- Sede DHL) | KR 85D 46A 38 | SI | SI | ETB | FFO09 | ACTIVE | BODEGA DHL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #1.7 | #1.7.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION VM | Pendiente confirmacion fecha Afectacion | 2025-06-25 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:25 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 20 de mayo, el cliente(Juan Arias) indica que están realizando ajustes en su red interna para poder recibir los cambios solicitados, quedamos atetnos para inicio de PEM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 743800 | 743800 | 0 | 743800 | Positivo | KR 85D 46A 38
OC-2170589 | VIA-721258 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129279 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 8.335 | 8 |  | 4.665 |  |  | 21 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | CRA 106 15-25 BODEGA 2 INT 104 LOTE 15 | KR 106 15A 25 | SI | NO | ETB | FFO10 | ACTIVE | REPREMUNDO CRA 106 15-25 BODE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #1.7 | #1.7.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION VM | Pendiente confirmacion fecha Afectacion | 2025-06-25 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:25 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;El día 20 de mayo, el cliente(Juan Arias) indica que están realizando ajustes en su red interna para poder recibir los cambios solicitados, quedamos atetnos para inicio de PEM&lt;/p&gt; | 0 | 743800 | 743800 | 0 | 743800 | Positivo | KR 106 15 25
OC-2170583 | VIA-721256 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129277 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 5.7433 | 8 |  | 7.2567 |  |  | 21 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Km7 Autopista Medellín, Celta Trade Park Lote 31 BOGOTA | [6 empty] | REPREMINDO - Km7 Autopista Me | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #1.7 | #1.7.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION VM | Pendiente confirmacion fecha Afectacion | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:24 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;el día 20 de mayo el Cliente (Juan Arias) indica que están realizando ajustes internos para poder recibir los cambios, quedamos a espera de confirmación para iniciar PEM.&lt;/p&gt; | 0 | 743800 | 743800 | 0 | 743800 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2170581 | VIA-721255 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129276 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 09:01 | 14 | 12.793 | 8 |  |  | 0.20701 |  | 21 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Canal Datos Celta Principal Bodega 79(Lote 147) coordenadas 4.761569464313089, -74.18140208898366. | [6 empty] | Canal Datos Celta Principal B | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUNDO | 860079024 | #1.7 | #1.7.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION VM | Pendiente confirmacion fecha Afectacion | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-23 08:22 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;Tercero realiza la ampliación del canal; no obstante, estamos a la espera de cliente, para que nos indique fecha para realizar los cambios de producto de CAV a Internet dedicado, ya que se deben realizar bajo ventana, Cliente indica que esta realizando ajustes en su red para recibir los cambios, quedamos a la espera de confirmación&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 1272300 | 1272300 | 0 | 1272300 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2163674 | VIA-302357 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000129273 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-05 08:54 | 21 | 17 |  |  | 4 |  |  | 21 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 300 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | BTA IXE Centro KR 7 # 20 - 33 4.60708 -74.07117 | KR 7 20 33 | SI | SI | ETB | FCU18 | ACTIVE | BTA IXE Centro KR 7 # 20 - 33 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | PREMIUM | PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. | 901354361 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-11 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 11:06 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se está realizando validación con path como se realizara configuración de servicio ya que se entregará hasta carrier centro. | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | Positivo | KR 7 20 33
OC-2169815 | VIA-304320 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129257 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-02 17:07 | 14 | 11.4754 | 4 |  | 8.5246 |  |  | 24 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | CL 99 7 A OF 503 | CL 99 7A 77 | SI | SI | ETB | FCO40 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 99 7 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | MARKET GLOBALES SAS | 901929466 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 2025-05-31 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 14:58 | Usuario: leonangm - Anotación: Se envía cronograma con fechas del 26/05/2025 al 29/05/2025. Pendiente confirmacion por parte del cliente se deja proyecta con 2 días de posterioridad por cualquier novedad que pueda pasar durante las actividades a ejecutar. | 0 | 1299000 | 1299000 | 0 | 1299000 | Positivo | CL 99 7
OC-2171373 | VIA-721122 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00129256 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-02 16:32 | 14 | 7.2236 | 9.2743 |  |  | 7.5022 |  | 24 | En Proceso | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | AC 26 106 39 TERMINAL DE CARGA 3 OFICINA 130 (TC3 130). | AC 26 106 39 no aparece dirección | [5 empty] | TERMINAL DE CARGA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | SIACO S I A LTDA | 800251957 | #6.16 | #6.16.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | CONFIGURACION CANAL | Pend ampliacion de BW | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-19 22:34 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Se realiza seguimiento el dia 19/05 a la OS la cual aun se encuentra en proceso de firmas//Se envía a generar la respectiva OS el dia 14/05 para la ampliacion del servicio y continuar con las respectivas actividades de migración del canal al respectivo ID //Se envía acta de presentación el dia 05/05 hacia el cliente con las direcciones de cada una de las sedes para su correspondiente revisión y confirmación de la información, a la espere de respuesta para continuar con la solicitud de la respectiva OS. | 0 | 5280000 | 5280000 | 0 | 5280000 | Positivo | AC 26 106 39
OC-2171372 | VIA-721121 | LEANDRA NIEVES ALDANA | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00129255 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-02 16:32 | 14 | 24 | [5 empty] | 24 | Inicial | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | jeiscalc |  | Av. El Dorado Nº 106-39 | AC 26 106 39 no aparece dirección | [5 empty] | SUC-SIACO Av. El Dorado Nº 10 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | SIACO S I A LTDA | 800251957 |  |  | GESTIONABLE | NUEVOS INGRESOS |  |  |  | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | N | [6 empty] | 0 | 4100000 | 4100000 | 0 | 4100000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171511 | VIA-721016 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129212 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-02 10:44 | 14 | 2.1324 | 17.8676 |  | 4 |  |  | 24 | Inicial | Internet Dedicado | 64 Kbps |  |  | davicla1 | davicla1 | AV EL DORADO 57 83 PI 14 SCSCJ Av. El Dorado #57 83, Bogotá Piso 14 | AC 26 57 83 | SI | NO | ETB | FCU09 | ACTIVE | AV EL DORADO 57 83 PI 14 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 899999061044 | #1.9 | #1.9.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Autorizar inicio de actividades | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 12:39 | Usuario: davicla1 - Anotación: En proceso de validacion de la negociacion con preventa. | 0 | 2371492.04 | 2371492.04 | 0 | 2371492.04 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2171390 | VIA-304841 | DIEGO ORLANDO PRIETO ACOSTA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00129206 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-02 09:33 | 14 | 6.999 | 0.00096476 |  | 17 |  |  | 24 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | erisgom1 | erisgom1 | CL 84 A 12 18 OF 804 Y 805 Torre Andina | CL 84A 12 18 | SI | SI | ETB | FCO24 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 84 A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | KREDIYA S A S | 901310399 | #6.9 | #6.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | APROBACIÓN PERMISOS ELECTRIFICADORA | Pend Permisos CODENSA Bta | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-25 22:30 | Usuario: erisgom1 - Anotación: Actividad de Investigación exitosa realizada en la Fecha 14/05/2025Se identificó que el ingreso de la fibra debe realizarse a través del cuarto de subestación, por lo que es necesario solicitar permiso a Enel-Codensa para permitir el paso por dicha área. Actualmente, se encuentra pendiente la gestión de estos permisos por parte de Enel. | 0 | 1607700 | 1607700 | 0 | 1607700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2169508 | VIA-720297 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00129070 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-29 17:00 | 14 | 8.7661 | 2.8894 |  | 7.0676 | 8.2769 |  | 27 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 128 Mbps |  |  | dylaacop | dylaacop | KR 30 25 90 PI 15 CRA 30 #25 - 90 PISO 15 | AK 30 25 90 | SI | SI | ETB | FCU03 | ACTIVE | KR 30 25 90 PI 15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 899999061040 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 18:51 | Usuario: dylaacop - Anotación: Pendiente realizar aprovisionamiento por parte de Ufinet, cronograma para finalizar actividades con ufinet el 26 de mayo. | 0 | 1409200 | 1409200 | 0 | 1409200 | Positivo | KR 30 25 90
OC-2169569 | VIA-304278 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129069 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-29 16:51 | 14 | 17.7171 | 5 |  | 4.2829 |  |  | 27 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | KR 16 93 A 36 | KR 16 93A 36 no aparece dirección | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 16 9 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | OVERLAP COLOMBIA S A S | 900367363 | #1.8 | #1.8.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | PRUEBAS CLIENTE | Pruebas Conmutacion | 2025-05-28 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:53 | Usuario: angimonb - Anotación: Se realiza sesion con cliente y comercial Julia Yanneth Cortes donde se confirma que si cuenta con un Switch se informa al cliente que para la solucion que el requiere nosotros proveemos el internet al Switch de su gestion donde realizamos la conmutacion entre el PPAL y el BK, quedamos a la espera de que nos remitan especificaciones del equipo del cliente para realizar la entrega del servicio. | 0 | 529000 | 529000 | 0 | 529000 | Positivo | KR 16 93
OC-2169568 | VIA-304277 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00129068 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-29 16:51 | 14 | 18.47 | 5 |  | 3.53 |  |  | 27 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | KR 16 93 A 36 | KR 16 93A 36 no aparece dirección | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 16 9 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | OVERLAP COLOMBIA S A S | 900367363 | #1.8 | #1.8.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | PRUEBAS CLIENTE | Pruebas Conmutacion | 2025-05-28 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:53 | Usuario: angimonb - Anotación: Se realiza sesion con cliente y comercial Julia Yanneth Cortes donde se confirma que si cuenta con un Switch se informa al cliente que para la solucion que el requiere nosotros proveemos el internet al Switch de su gestion donde realizamos la conmutacion entre el PPAL y el BK, quedamos a la espera de que nos remitan especificaciones del equipo del cliente para realizar la entrega del servicio. | 0 | 699000 | 699000 | 0 | 699000 | Positivo | KR 16 93
OC-2167842 | VIA-719132 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000128863 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-25 18:42 | 21 | 18.8992 |  |  | 12 | 0.10083 |  | 31 | Diseño | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | KR 2 # 4 - 10 | KR 2 4 10 no aparece dirección | [5 empty] | Subdirección Local Santa Fe | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 18:17 | Usuario: paulcalr - Anotación: se genera orden de servicio con el proveedor skynet para la instalaciondel canal , se realiza la correccion de preventa , se realiza la validacion de las condiciones ya que estaba vencidas | 0 | 3192100 | 3192100 | 0 | 3192100 | Positivo | KR 2 4 10
OC-2167834 | VIA-719131 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000128862 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-25 18:42 | 21 | 18.8985 |  |  | 12 | 0.10149 |  | 31 | Diseño | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Carrera 18L No. 70b-50 sur | KR 18L 70B 50 SUR no aparece dirección | [5 empty] | Comisaría de Familia 3 Ciudad | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 899999061010 | #6.22 | #6.22.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | GARANTIA ADECUACIONES FISICAS | Pend arreglo adecuaciones en cliente | 2025-06-22 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 18:16 | Usuario: paulcalr - Anotación: se genera orden de servicio con el proveedor skynet para la instalaciondel canal , se realiza la correccion de preventa , se realiza la validacion de las condiciones ya que estaba vencidas, pendiente visita conjunta con skynet , cliente y etb para hacer la validacion de la instalacion ya que la alcaldia no deja realizar ninguna obra civil para la instalacion del satelital | 0 | 3192100 | 3192100 | 0 | 3192100 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2166579 | VIA-718932 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000128643 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-24 09:48 | 21 | 7 | 25 |  |  |  |  | 32 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 100 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | Centro Internacional en la Carrera 10 No. 28 - 49 en los pisos 22 y 23 | KR 10 28 49 | SI | SI | ETB | FCU14 | ACTIVE | Centro Internacional en la Ca | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 900140515 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-06-10 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 22:38 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se realiza escalamiento a comercial JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS y Óscar Millán, se envía correo solicitando reunión conjunta para validar la solicitud requerida por el cliente, a la espera de respuesta, con una fecha para reunión.// Se envía nuevamente correo solicitando fecha de reunión se continúa a la espera de confirmación para realizar sesión de entendimiento sobre lo solicitado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2166573 | VIA-718931 | JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000128642 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-24 09:48 | 21 | 6.9997 | 25 |  | 0.00033926 |  |  | 32 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 100 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | DATACENTER WAN IDT | [6 empty] | DATACENTER WAN IDT | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | GOLD | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 900140515 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-05-26 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 22:36 | Usuario: sergrodb - Anotación: Se realiza escalamiento a comercial JORGE EDUARDO CARDOZO VARGAS y Óscar Millán, se envía correo solicitando reunión conjunta para validar la solicitud requerida por el cliente, a la espera de respuesta, con una fecha para reunión.// Se envía nuevamente correo solicitando fecha de reunión se continúa a la espera de confirmación para realizar sesión de entendimiento sobre lo solicitado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2166283 | VIA-718788 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00128496 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:34 | 14 | 0.091055 | 13.2481 |  | 15.6609 | 4 |  | 33 | En Proceso | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | CL 127 BIS 19 25 P5 | CL 127 BIS 19 25 | SI | SI | ETB | FCO09 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 127 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:24 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se envía correo al Ing. Wilson López, regional centro el 22/05/2025 para que nos ayude a gestionar con el tercero Liberty los cronogramas para las sedes de las OC-2166283, OC-2166280, OC-2166278, OC-2166277, ya que se requiere iniciar con la instalación de los servicios lo mas pronto posible, a espera de respuesta con las visitas de factibilidad. | 0 | 920100 | 920100 | 0 | 920100 | Positivo | CL 127 BIS 19 25
OC-2166278 | VIA-718786 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00128495 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:34 | 14 | 0.07913 | 13.1867 |  | 15.7342 | 4 |  | 33 | En Proceso | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Calle 43 No 25 - 61 Barrio la Soledad | CL 43 25 61 | SI | SI | ETB | FCU11 | ACTIVE | SUC-INRIÑON Calle 43 No 25 - | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:30 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se envía correo al Ing. Wilson López, regional centro el 22/05/2025 para que nos ayude a gestionar con el tercero Liberty los cronogramas para las sedes de las OC-2166283, OC-2166280, OC-2166278, OC-2166277, ya que se requiere iniciar con la instalación de los servicios lo mas pronto posible, a espera de respuesta con las visitas de factibilidad. | 0 | 1692700 | 1692700 | 0 | 1692700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2166280 | VIA-718785 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00128494 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:34 | 14 | 0.083751 | 13.2208 |  | 15.6954 | 4 |  | 33 | En Proceso | Internet Dedicado | 150 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Calle 43 No 25 - 61 Barrio la Soledad | CL 43 25 61 | SI | SI | ETB | FCU11 | ACTIVE | SUC-INRIÑON Calle 43 No 25 - | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:29 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se envía correo al Ing. Wilson López, regional centro el 22/05/2025 para que nos ayude a gestionar con el tercero Liberty los cronogramas para las sedes de las OC-2166283, OC-2166280, OC-2166278, OC-2166277, ya que se requiere iniciar con la instalación de los servicios lo mas pronto posible, a espera de respuesta con las visitas de factibilidad. | 0 | 1446100 | 1446100 | 0 | 1446100 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2166277 | VIA-718784 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00128493 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:34 | 14 | 0.073199 | 13.2546 |  | 15.6722 | 4 |  | 33 | En Proceso | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Carrera 8 No 17-44 Sur Clinica San Rafael | KR 8 17 44 SUR no aparece dirección | [5 empty] | RTS BOGOTA AGENCIA SAN RAFAEL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:31 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se envía correo al Ing. Wilson López, regional centro el 22/05/2025 para que nos ayude a gestionar con el tercero Liberty los cronogramas para las sedes de las OC-2166283, OC-2166280, OC-2166278, OC-2166277, ya que se requiere iniciar con la instalación de los servicios lo mas pronto posible, a espera de respuesta con las visitas de factibilidad. | 0 | 900600 | 900600 | 0 | 900600 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2167144 | VIA-303755 | JOAQUIN ANDRES AMADO CORREAL | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127627 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-21 17:20 | 21 | 9 |  |  | 26 |  |  | 35 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | gianurqm | gianurqm | CL 13 # 37 -35 PISO 2 | CL 13 37 35 no aparece dirección | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 13 # | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS | 900011395 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 13:23 | Usuario: gianurqm - Anotación: 24/05/2025 "Se envía correo a la operación indicando que cuando sé de confirmación de los permisos se notifique para con ello solicitar cronograma y continuar con la instalación del servicio" | 0 | 453500 | 453500 | 0 | 453500 | Positivo | CL 13 37 35
OC-2167143 | VIA-303754 | JOAQUIN ANDRES AMADO CORREAL | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127626 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-21 17:20 | 21 | 17 |  |  | 18 |  |  | 35 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | gianurqm | gianurqm | KR 17 164 25 | KR 17 164 25 | SI | SI | ETB | FTO33 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 17 1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS | 900011395 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 13:23 | Usuario: gianurqm - Anotación: 24/05/2025 "se está a la espera del aprovisionamiento del punto central que se maneja bajo la OC-2167144 la cual se tiene en espera por permisos por parte del banco de la república para realizar trabajos en calle, los cuales operaciones indicaron se radicaron el día 13 de mayo, el día 22 de mayo dan respuesta que aún están a la espera de que el banco de la república del el aval para realizar los trabajos en calle" | 0 | 453500 | 453500 | 0 | 453500 | Positivo | KR 17 164 25
OC-2149342 | VIA-716215 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127218 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 39 |  |  | 2 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | AK 14 X CL 56 S EXT. 3853 | [6 empty] | AK 14 X CL 56 S EXT. 3853 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 15:59 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149341 | VIA-716214 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127217 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 39 |  |  | 2 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Avenida Caracas x Calle 63 S EXT. 3111 | [6 empty] | Avenida Caracas x Calle 63 S | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:04 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149339 | VIA-716213 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127216 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 39 |  |  | 2 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Avenida Caracas x Calle 63 S EXT. 3111 | [6 empty] | Avenida Caracas x Calle 63 S | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:02 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149338 | VIA-716212 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127215 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 15 |  |  | 26 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Kr 54 X Cl 138 EXT. 1100 | [6 empty] | Kr 54 X Cl 138 EXT. 1100 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 16:01 | Usuario: paulcalr - Anotación: se realiza asignacion de conograma para la instalacion del canal en el mes de mayo , se realiza vlaidacion de la instalacion del canal pero estan realizando obras de la IDU | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149336 | VIA-716211 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127214 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 28 |  |  | 13 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Kr 54 X Cl 150 EXT. 1110 | [6 empty] | Kr 54 X Cl 150 EXT. 1110 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 15:58 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149323 | VIA-716208 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127211 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 28 |  |  | 13 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | AV BOYACA (AC 71 SUR) X DG 68A SUR EXT. 3110 | [6 empty] | AV BOYACA (AC 71 SUR) X DG 68 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 15:56 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149331 | VIA-716207 | ADRIANA CHARRY ROMERO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000127210 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-15 17:00 | 21 | 39 |  |  | 2 |  |  | 41 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | paulcalr | paulcalr | Kr 54 X Cl 163B EXT. 1112 | [6 empty] | Kr 54 X Cl 163B | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061013 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-06-12 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 15:55 | Usuario: paulcalr - Anotación: pendiente asignacion de cronograma por parte de la operacion se envia el correo el dia 20 de mayo | 0 | 328377 | 328377 | 1856000 | 2184377 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2149650 | VIA-300559 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00126283 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-10 18:46 | 14 | 1.9663 | 3.0337 |  | 41 |  |  | 46 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | SEDE PICOTA CL 51 SUR | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. SEDE PI | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | VELA GONZALEZ DANIEL | 89003421 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:44 | Usuario: angimonb - Anotación: Se confirma actividad de tendido desde el 20, logrando completar tendido interno y quedando el tendido aéreo dejando el cable enchipado en la cámara donde baja canalizado quedando pendiente tender 200 mts, pendiente empalme y CPE | 0 | 519000 | 519000 | 0 | 519000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2148544 | VIA-299920 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00126282 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-10 18:18 | 14 | 3.2492 | 3.0455 |  | 39.7052 |  |  | 46 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 200 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | KR 19A 84 73 PI 2 | KR 19A 84 73 | SI | SI | ETB | FCO41 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 19A | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | L.A. MEDICAL S.A.S. | 900417978 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-18 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:45 | Usuario: angimonb - Anotación: Se confirma inicio de actividades en sede se mantiene en cronograma, con actividad de CPE proyectada para el 27 sin embargo con la solicitud de priorizacion | 0 | 1099000 | 1099000 | 0 | 1099000 | Positivo | KR 19A 84 73
OC-2162462 | VIA-710923 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125998 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Cra. 8 #20-63 | KR 8 20 63 | SI | SI | ETB | FCU18 | ACTIVE | Cra. 8 #20-63 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:50 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 20 63
OC-2162460 | VIA-710922 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125997 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 64 # 127-51 | CL 64 127 51 | NO | NO |  |  |  | CLL 64 # 127-51 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:51 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162458 | VIA-710921 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125996 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 36 Nº 25-43 | KR 36 25 43 | SI | SI | ETB | FCU03 | ACTIVE | CRA 36 Nº 25-43 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:52 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162456 | VIA-710920 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125995 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 38 # 13A-16 | CL 38 13A 16 | SI | SI | ETB | FCU14 | ACTIVE | CLL 38 # 13A-16 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:53 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162453 | VIA-710919 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125994 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 13A # 38-25 | KR 13A 38 25 | SI | SI | ETB | FCU14 | ACTIVE | CRA 13A # 38-25 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:54 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 13A 38 25
OC-2162452 | VIA-710918 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125993 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 11 C # 116-65 | KR 11C 116 65 | SI | SI | ETB | FCO07 | ACTIVE | CRA 11 C # 116-65 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:55 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162450 | VIA-710917 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125992 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 72 # 11F-37 | KR 72 11F 37 | SI | SI | ETB | FFO08 | ACTIVE | CRA 72 # 11F-37 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:56 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 72 11F 37
OC-2162449 | VIA-710916 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125991 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 58 # 67 B-15 | KR 58 67B 15 | SI | SI | ETB | FCO16 | ACTIVE | CRA 58 # 67 B-15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:57 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 58 67
OC-2162448 | VIA-710915 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125990 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 52 Nº 44C - 55 | KR 52 44C 55 | SI | SI | ETB | FCU02 | ACTIVE | CRA 52 Nº 44C - 55 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:58 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162446 | VIA-710914 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125989 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 25 SUR # 14A -34 | CL 25 SUR 14A 34 no aparece dirección | [5 empty] | CLL 25 SUR # 14A -34 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:59 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162444 | VIA-710913 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125988 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 25A Nº 70-07 | CL 25A 70 07 no aparece dirección | [5 empty] | CLL 25A Nº 70-07 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:00 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162442 | VIA-710912 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125987 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 126 # 60-32 | CL 126 60 32 | SI | SI | ETB | FCO19 | ACTIVE | CLL 126 # 60-32 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:01 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162441 | VIA-710911 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125986 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 51 D BIS Nº 43-07 SUR | KR 51D BIS 43 07 SUR | SI | SI | ETB | FMU02 | ACTIVE | CRA 51 D BIS Nº 43-07 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:02 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162439 | VIA-710910 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125985 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:28 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 90 # 15-60 | CL 90 15 60 | SI | SI | ETB | FCO42 | ACTIVE | CLL 90 # 15-60 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:03 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162435 | VIA-710909 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125984 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | TRANSVERSAL 35 BIS # 28-31 SUR | TV 35 BIS 28 31 SUR no aparece dirección | [5 empty] | TRANSVERSAL 35 BIS # 28-31 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:04 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | TV 35 BIS 28 31 SUR
OC-2162463 | VIA-710908 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125983 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Cra. 8 #19-52 | KR 8 19 52 | SI | SI | ETB | FCU18 | ACTIVE | Cra. 8 #19-52 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:05 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 19 52
OC-2162433 | VIA-710907 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125982 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 80A # 101-47 | CL 80A 101 47 | SI | NO | ETB | FBA21 | ACTIVE | CLL 80A # 101-47 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:06 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162432 | VIA-710906 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125981 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CALLE 136 A # 18-28 | CL 136S 18 28 | NO | NO |  |  |  | CALLE 136 A # 18-28 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:07 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2162440 | VIA-710905 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125980 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CRA 80 # 36-21 SUR | KR 80 36 21 SUR no aparece dirección | [5 empty] | CRA 80 # 36-21 SUR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:08 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 80 36 21 SUR
OC-2162423 | VIA-710904 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125979 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CARRERA 8 # 20 - 22 | KR 8 20 22 | SI | SI | ETB | FCU18 | ACTIVE | CARRERA 8 # 20 - 22 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:09 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 8 20 22
OC-2162436 | VIA-710903 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000125978 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-08 14:27 | 21 | 1 | 47 |  |  |  |  | 48 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 200 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | CLL 57 # 13-62 | CL 57 13 62 | SI | SI | ETB | FCO05 | ACTIVE | CLL 57 # 13-62 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.13 | #1.13.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION ALCANCE | Pendiente Kickoff con cliente | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 16:10 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se recibe correo del Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815) Se realiza reunión con el Ing. Jorge Luis Caldas Monroy (+57 300 5544815), en la cual se establecen los siguientes puntos a desarrollar: Aprovisionamiento queda encargado de realizar la instalación y energización del equipo en la central Bochica. Se agendará una reunión entre el área de Ingeniería y Aprovisionamiento para definir los scripts del equipo Cisco y ejecutar las pruebas de conectividad. Una vez instalado el enrutador y completadas las pruebas de conectividad, se informará a Manuel Páramo y Jhon Camacho para coordinar la ventana de migración y la configuración en DHCP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2147577 | VIA-299015 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | ID00125125 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-01 11:31 | 14 | 9.2558 | 39.2296 |  | 6.5146 |  |  | 55 | Diseño | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | angimonb | angimonb | KR 30 46 86 | AK 30 46 86 | SI | SI | ETB | FCU12 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 30 4 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes | PLATINO | JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS | 830002115 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-05-31 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 19:46 | Usuario: angimonb - Anotación: 20/05 se remite correo solicitando confirma si se puede iniciar proceso de aprovisionamiento de igual manera se genera escalamiento con comercial. | 0 | 519000 | 519000 | 0 | 519000 | Positivo | KR 30 46 86
OC-2015152 | VIA-287711 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000119680 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-29 18:21 | 21 | 27.9768 | 10.0232 |  | 79 |  |  | 117 | Diseño | Conectividad Avanzada IP | 6450 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Calle 28 # 13ª-15 -- Mezanine Piso 1 | [6 empty] | Suc-CCI -Calle 28 # 13ª-15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 22:51 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 3077100 | 3077100 | 0 | 3077100 | Positivo | CL 28 13
OC-2170120 | VIA-720288 | OSCAR ANDRÉS LAMBIS CELY | Altas | Venta | EN ESPERA COMERCIAL | CAV3000129065 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-29 16:30 | 21 | 2.4051 | 4.809 | 13 | 6.7859 |  |  | 27 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | CALLE 25 No. 6-49 | [6 empty] | MUSEO DE ARTE MODERNO-BOGOTA, | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | BRONZE | MUSEO DE ARTE MODERNO | 860021720 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 22:06 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;El día 21 de mayo por solicitud de área comercial (Oscar Lambis), se le solicita a la operación validar nueva viabilidad para intentar bajar costos de la obra civil, la respuesta de la operación indica que no hay más posibilidades de acceso a la sede, incluso fue el cliente quien indicó que se debe realizar por la zona inicialmente validada. Se escala nuevamente a comercial por vía correo y wsp, quedamos a espera de respuesta del mismo con el fin de continuar el aprovisionamiento&amp;nbsp;&lt;/p&gt; | 0 | 313600 | 313600 | 0 | 313600 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-1972458 | VIA-650513 | DIANA YANETH BERNAL PEDRAZA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000100537 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2024-08-05 15:37 | 21 | 174.3051 | 52.6949 |  | 67 |  |  | 294 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 6450 Mbps |  |  | crisbasp | crisbasp | Calle 28 # 13ª-15 -- Mezanine Piso 1 | [6 empty] | Suc-CCI -Calle 28 # 13ª-15 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | BANCO DAVIVIENDA S A | 860034313 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-25 23:17 | Usuario: crisbasp - Anotación: Cliente envía correo el 23 de mayo en donde indica que las fibras volvieron a caerse por ASG. Informa que fibras Normandía caída,cci a venados caída, cci seguros bolivar caida. Indica que mientras esto no se solucione no se reanudará el proyecto. Ver correo adjunto de cliente en OC-1972461 | 0 | 3077100 | 3077100 | 0 | 3077100 | Positivo | CL 28 13
OC-2148410 | VIA-709721 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00124880 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-31 11:52 | 14 | 29.0807 | 5.9193 |  | 21 |  |  | 56 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 68 169A 73 Datacenter Colombia XV BOGOTA D.C. | KR 68 169A 73 | SI | SI | ETB | FTO09 | ACTIVE | KR 68 169A 73 Datacenter Colo | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 10:21 | Usuario: lauralvs - Anotación: Pendiente que demarcador se encuentre activo para poder realizar la adición de servicio. se encentra la Incidencia: INC000013734317. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 68 169A 73
OC-2168621 | VIA-718779 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000128491 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:32 | 21 | 8.2021 | 17.7979 |  | 7 |  |  | 33 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | CL 127 BIS 19 25 P5 | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 127 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:33 | Usuario: yadimatq - Anotación: Pendiente que se realice el aprovisionamiento del internet dedicado de la OC-2166283, ya que van por la mismo a UM Instalada. | 0 | 239800 | 239800 | 0 | 239800 | Positivo | CL 127 BIS 19 25
OC-2168623 | VIA-718780 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000128492 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-23 11:32 | 21 | 8.2009 | 17.7991 |  | 7 |  |  | 33 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | Carrera 8 No 17-44 Sur Clinica San Rafael | [6 empty] | RTS BOGOTA AGENCIA SAN RAFAEL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | RTS S.A.S. | 805011262 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 17:33 | Usuario: yadimatq - Anotación: Pendiente que se realice el aprovisionamiento del internet dedicado bajo la OC-2166277, ya que van por la mismo a UM Instalada | 0 | 239800 | 239800 | 0 | 239800 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2148399 | VIA-709719 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124878 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-31 11:52 | 21 | 28.9095 | 0.090491 |  | 27 |  |  | 56 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 20 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | KR 68 169A 73 Datacenter Colombia XV BOGOTA D.C. | KR 68 169A 73 | SI | SI | ETB | FTO09 | ACTIVE | KR 68 169A 73 Datacenter Colo | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #2.1 | #2.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ASEGURAMIENTO | REPARAR ANILLO | Indicencia en curso | 1910-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 10:19 | Usuario: lauralvs - Anotación: Pendiente que demarcador se encuentre activo para poder realizar la adición de servicio. se encentra la Incidencia: INC000013734317. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | KR 68 169A 73
OC-2144851 | VIA-297126 | COMERCIAL_ EM | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00124796 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-28 10:04 | 14 | 10.9276 | 4 |  | 44.0724 |  |  | 59 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | leonangm | leonangm | KR 9 73 44 | KR 9 73 44 | SI | SI | ETB | FCO11 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. KR 9 73 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | MiPymes |  | EDIFICIO CALLE 73 PROPIEDAD HORIZONTAL | 830063621 | #1.3 | #1.3.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos administraciones | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 14:44 | Usuario: leonangm - Anotación: &lt;p&gt;Se escala tema con cliente para que nos indique si podemos continuar con actividades pendientes para el APV del servicio de Internet Dedicado, debido a que el edificio donde este esta ubicado se encuentra en auditoria y nos indica dejar en STOP la actividad hasta nueva orden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAv4AAAIfCAYAAAAIfdieAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAALncSURBVHhe7N0HnBTl+Qfw5wrt6FWQXg5EFLFFpSmKETUxWGLUmIBiUFL+kRQ1MWrEmKgpamLEhiUaNYmCKQpEFJWiRlRABOlw9F7vaHfc//3NznP37uzM7uzeHtze/r58htvp7/vO7O7zvvPObM727dvLhYiIiIiIarWcefPmMfAnIiIiIqrlcsoN9zUREREREdVSue5fIiIiIiKqxRj4ExERERFlAQb+RERERERZgIE/EREREVEWYOBPRERERJQFGPgTEREREWUBBv5ERERERFmAgT8RERERURZg4E9ERERElAUY+BMRERERZQEG/kREREREWYCBPxERERFRFkhb4D9//nz3FRERERER1TRs8SciIiIiygIM/ImIiIiIsgADfyIiIiKiLMDAn4iIiIgoCzDwJyIiIiLKAgz8iYiIiIiyAAN/IiIiIqIswMCfiIiIiCgLMPAnIiIiIsoCDPyJiIiIiLIAA38iIiIioizAwJ+IiIiIKAsw8CciIiIiygIM/ImIiIiIsgADfyIiIiKiLJBZgf/kGyUnJyd2GPCwLHMXqbDsYRngtywGv+VDWvbwgBS3N1lu9K7nDDeaOeHF7D/EvrHOgIdD5FjLLNE24y7nzadf/pbJwwPsZSqHG+MURuh8hOGeS1H7Czq/MMRLWEx+Boh/MsMuVylenlM5F/yPXdC5WTlEZT/mvRXvHI491kkdw7Dv41SOXZLnQMVyfutFCfFeT7CNmGOLIczx9ZXsZ48uH+e4uscluAyMJJaJTZsZ4uY3mXPWZ9m4ibIEps/nvRt07iQ4bkkd6xTSE5XVsOUd530QruxCnENV3ofL2U6cz9IE52FS5Z/MMY4p/8TnLAa/z8fU0hj+/Tv5Rs+2fQb/z+00fVbQEZWBLf795aGl5VJersNSeUhulsKAE2/0G/ay7jDrh9LDnR+ae/IW3nyCvBG1Pd1/8IkdeVNdJGZFaz133f7uQiHgzR+9//h51zdl4c2z3fH4Jv/2ZgmzZPBy2N9F8sToNyry+MboJ+SigA/l/g8trVhOh8cvdGdGSS4fVeM9vzC8IaOfuMj58Is9xkhbodx8QmWelz4kcnOhN89hl1Px85z8uRDhf+wulMcrthM9vDHazO7/kPxUjwu+VApvFlNI1jI4xj77dd4z0XkuN5k+wZ2djHDv42SPXRC/7QSdm9Gq/F6vwueMn5TSM/k1eaL/aBnd/wl5LYl9VUXyn9PJnLOvefLvnhNBgZMPb/oi712/YCiJ76cqHOvw6fFX7e+n0OdQut6zKUi5/JM4xlGCz1l8LjpvR3PePvdD6yhU6fPAfC6HLMALH/dsG4kxaVlq7XOWnS51FD4rKA3MAU2LefPmua+q0Rujy83ZWG7edNGWPlRuztNyE0i6Ewx3mvmAS4M3ys13Sbl5I5R7d63Ml41v2iLTR5stVN3SN96I3b9f3jW91hA934e7HWf5OPmMt9zSh/qb6d68ummJOhCRaQnTlEo+wnLOJc/5EXR+ufyOsX | 0 | 419000 | 419000 | 0 | 419000 | Positivo | KR 9 73 44
OC-2142031 | VIA-709518 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124462 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.27627 | 17.7237 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Edificio Elment Av. Calle 26 # 69-76 Piso 9 | AC 26 69 76 | SI | NO | ETB | FCU22 | ACTIVE | Edificio Elment Av. Calle 26 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:16 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | CL 26 69 76
OC-2142030 | VIA-709517 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124461 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.38656 | 17.6134 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | CL 12B 3 07 LA CANDELARIA | CL 12B 3 07 / CL 12B 3 03 | SI | SI | ETB | FSI07 | ACTIVE | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MU | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:16 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | CL 12B 3 07
OC-2142029 | VIA-709516 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124460 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40333 | 17.5967 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Sucursal-SAN CRISTOBAL-Clle 11 SUR No. 2 - 43-SANTA ANA SUR | CL 11 SUR 2 43 | SI | SI | ETB | FSI01 | ACTIVE | Sucursal-SAN CRISTOBAL-Clle 1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 12:36 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702216 | 702216 | 0 | 702216 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2142028 | VIA-709515 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124459 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40216 | 17.5978 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | calle 24 #19ª-36 PRIMER PISO | CL 24 19A 36 | SI | SI | ETB | FCU17 | ACTIVE | CASA DE TODAS 1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:15 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | CL 24 19
OC-2142027 | VIA-709514 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124458 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40815 | 17.5919 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Cra 6 No 14-98 piso 4 localidad de Santa Fe | KR 6 14 98 | SI | SI | ETB | FSI23 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Cra 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:15 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2142026 | VIA-709513 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124457 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.45943 | 17.5406 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | CL 85 SUR 94 35 | CL 85 SUR 94 35 | SI | NO | ETB | FHO12 | ACTIVE | Sucursal Secretaria de la muj | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:15 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | CL 85 SUR 94 35
OC-2142025 | VIA-709512 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124456 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40702 | 17.593 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Cll 128 B N° 58A - 37 | CL 128B 58A 37 | SI | SI | ETB | FSU11 | ACTIVE | Cll 128 B N° 58A - 37 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:15 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2142024 | VIA-709511 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124455 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40575 | 17.5943 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Calle 23-G # 111-16 Versalles Fontibón | CL 23G 111 16 | SI | SI | ETB | FFO11 | ACTIVE | Calle 23-G # 111-16 Versalles | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:14 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2142023 | VIA-709510 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124454 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.46072 | 17.5393 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Calle 9 No. 3-11 | CL 9 3 11 | SI | SI | ETB | FSI07 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. Calle | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 12:36 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702215 | 702215 | 0 | 702215 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2142022 | VIA-709509 | PAOLA ANDREA PEREZ GALLO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000124453 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-25 16:00 | 21 | 0.40912 | 17.5909 |  | 44 |  |  | 62 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | davicla1 | davicla1 | Calle 3 No. 53 B 66 - Barrio Colonia Oriental | AC 3 53B 66 | SI | SI | ETB | FCU24 | ACTIVE | Calle 3 No. 53 B 66 - Barrio | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 899999061008 | #3.3 | #3.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | DIMENSIONAMIENTO ALCANCE SOLICITUD | Solicitud no es clara | 2025-06-15 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 12:35 | Usuario: davicla1 - Anotación: Se escala a preventa y comercial ya que se requiere confirmar si corresponde a instalacion de servicios backup. | 0 | 702216 | 702216 | 0 | 702216 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2144722 | VIA-709134 | OSCAR ANDRÉS LAMBIS CELY | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00123999 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-19 12:46 | 14 | 45.0838 | 2.6618 |  | 18.2543 | 2 |  | 68 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 250 Mbps |  |  | gianurqm | gianurqm | CL 192 9 45. | CL 192 9 45 no aparece dirección | [5 empty] | CL 192 9 45. | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | BRONZE | COLEGIO SAN CARLOS | 860006284 | #6.16 | #6.16.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | CONFIGURACION CANAL | Pend configuracion logica del canal | 2025-05-28 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 08:27 | Usuario: gianurqm - Anotación: 24/05/2025 "Se envía correo a tercero Liberty solicitando avances del estado de las actividades según cronograma establecido, quedando a la espera de confirmación del tercero" 22/05/2025 "Se tiene cronograma de actividades por parte del tercero, Obras civiles/Tendido interno de cable 20/05/2025 a 22/05/2025, Empalmeria externa al NODO 22/05/2025 a 23/05/2025 e Instalación de equipos UK 26/05/2025, se envía confirmación del cronograma al tercero Liberty para dar cumplimiento con las actividades" | 0 | 1417400 | 1417400 | 0 | 1417400 | Positivo | CL 192 9 45
OC-2141782 | VIA-708841 | ELEONORA GARCIA BAUTISTA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00123947 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-17 16:36 | 14 | 6.4366 | 54 |  | 9.5634 |  |  | 70 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 100 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | CL 65 SUR 80 C - 48 | CL 65 SUR 80C 48 | SI | SI | ETB | FHO22 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CL 65 S | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | ALCALDIA LOCAL DE BOSA | 899999061028 | #1.2 | #1.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Energia Regulada | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 15:59 | Usuario: nicocad1 - Anotación: &lt;p&gt;Se valido con el cliente &quot;Cesar Baez - 3123672648&quot; el dia 22 de may, para determinar si en efecto ya se cuenta con la sede adecuada para poder programar personal e instalar equipos, este informa de que aun no se encuentra las sede con las adecuaciones fisicas&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABR4AAAIuCAYAAADZghRkAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7P0JvFxFnf//F4MKjDggqCBquES4N4BfZBEUZghJ/LLIMhJ8zIwiRAmjxgX4EX8g4IwkOgIDf5Iv4hJxWEwAnZm/Ccoiy5iE8B1AkEUGMBcwXKKyCRgQBUTl1+/q8+lbXfes3afvvUlezzxObvdZ6tSpqlOnTnWd7g36+/tfcQAAAAAAAABQo79I/gIAAAAAAABAbeh4BAAAAAAAAFA7Oh4BAAAAAAAA1K6zjsfpC9zg4ODI6bqT3c7JKi07n+yuS1tXU9r6pU13C3w4CxqvyrD146m5/fQFacvap+tOTott1XgkstJQ04KMkLpJy8xtr3MjDqtn+buzO/m6keu1pWvZ8FpxzEn3JCxLztHL4/yy5iXxz87q66JtG1NWHneQFpk6DKsZ35SyZJJtquZ1M89ywvWS9E45uErp6JUoo5l6Ub5z1mnoKH0Kyl5r/RFTj8qv1026B/LKed6yLGnH2cE5UqnuqbmMeB3E2SsRl87r1UTWcWjKyqxu00hTVtjJNlmLGysUnx9tbP2ctO8knoHq51vdqqVJ7de3luF4hMnW0fWpzH7TzpmxKD9tSoRfEMfa86fDumVYZ9eHMc/3Vlgjp9Z6BXnRWKH+8pITrzL1Tal9eDVd1wsUtYOayzPiauXQjrtn+ZimR3nV2qYof2S4fKUdc3o65IRb9tzw8stHpbZFVjoVXgd7f76M3fW5xnuSNsNlJp7C5Oiu/o2mtLiklasu82r42HpXHtJlpWkQj7J51Ypf+fO063Z8BV2MeBxyFx4x4AYGbDrCXeiOdYszDnTZKeG6yXTg2e6+ZHll0w90U4eWuWVDU92BBfncTNCznBsRh0ach5rrLJmVMn/oQndEsP6BZ6fEtkI8RorTUNMpbtnUs3wmZ5XfbtIy3vaIC507dnFagao5f30hX+yOffiU9nUaEXg4WSVU/hinurNKnuijkcdlylqupDJYfOzDjSCi7X36Z5eLKmlRrM6w8uXl9ZLzL2yUxD733kNyKjzlT+PPsuuWNN9LJ+lYsYy26Un5Lj4HO06fDGNSfrtJ98jOh7y3kRrLXNqh5i3rTG/rnrrKSLvOzuvcc7TTerVNL6+FnYWdpqPzo/T1o4N4dnK+1axSmnQV36luVlHDN6nr6lXftbC35afD8ENd5k/ddYtX4/WhmrryPe28HnCzSlyHxl19Y8rsYxTzbcl1yxr/Z7WDprsDfaWQEdf+iY0ty7SPOs/HTD3Pq17VmTWcGyXKR/W2RZxOVm/ldMD0Mg+6qk+7VPH8K9eWaiRXZp2k/oQht90OBeWtlA7ysU2n50vDaNSfkar1fNm8qnKe1tOOL6fGR63vc2fP1k1wiYquazu7k2dNdUM/Ot9d1ziDpuaUDmXoWVOX+ZN+5AWiEecDZ7nOrxvl41HeEjerEddTGtfRqWcVjWTq3n1nH+j31XfscQUndDf520inece6PhXiOBPuO9vN6rgwD7llyxpnR+NE71nlPaplbbpbsDhJp4F4XW2fVy7qTIvRSNeS7rva/agRlb73HjL8aU5k | 0 | 1728600 | 1728600 | 0 | 1728600 | Positivo | CL 65 SUR 80
OC-2082117 | VIA-290222 | JOAQUIN ANDRES AMADO CORREAL | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | ID00122953 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 15:26 | 14 | 44.6456 | 18.2368 |  | 13.1176 | 6 |  | 82 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 400 Mbps |  |  | yadimatq | yadimatq | DC CUNI | [6 empty] | DC CUNI | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES | 860056869 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 14:25 | Usuario: yadimatq - Anotación: Se tiene agenda con tercero para la configuración del puerto eléctrico a partir del día 21 de mayo hasta el 23, EN CURSO. | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2136853 | VIA-707459 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122873 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:11 | 21 | 42.5915 | 10.4085 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CC PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 1434 | KR 71D 6 94 SUR | SI | SI | ETB | FMU17 | ACTIVE | NUEVO LOCAL 254-PATPRIMO PLAZ | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:05 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 Se reprograma viabilidad para el 23/05/2025 a las 15:00. Pendiente confirmación.//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./UNE-Tigo Comunica que la confirmada el día de hoy 7 de mayo la Visita fue fallida. El personal del CC informa que los permisos estaban gestionados hasta el 24 de abril de 2025 Se reagenda para el 12/05 a las 7:30 AM //Seguimiento el dia 25/04/2025: Programada para el 25/04/2025. Pendiente resultado de la visita // 11/04/2024: Pendiente programar visita de diseño //Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2136849 | VIA-707457 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122871 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:11 | 21 | 42.5999 | 10.4001 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | AV CRA 72 12 B 60 CC el Eden L 1-120 | AK 72 12B 60 / AK 72 12B 48 | SI | NO | ETB | FFO16 | EN DISEÑO | 375-PATPRIMO BOGOTA EL EDEN | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-29 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:16 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento 19/05 Se reprograma viabilidad para el 23/05/2025 a las 11:00. Se debe garantizar acompañamiento que conozca la ruta para la FO. Pendiente confirmación.//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Se reagenda actividad para el 14/05 a las 11:00 AM. necesario acompañamiento en sitio de personal de mantenimiento del CC que conozca la ruta para la FO. /// Sesión de seguimiento el 25/04/2025: Visita realizada. Se validó con un nuevo personal de tecnología del centro comercial y no conoce la ruta. Se debe reprogramar.//11/04/2025: Programado para el 16/04/2025 a las 11:00. Pendiente confirmación. por parte de cliente . //Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | KR 72 12
OC-2136848 | VIA-707456 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122870 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:11 | 21 | 42.5914 | 10.4086 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | AV CL 19 28 80 CC. CALIMA LOCAL A41 A42 A43 | AC 19 28 80 | SI | SI | ETB | FCU25 | EN DISEÑO | 144-SEVEN/SEVEN CALIMA No 144 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-27 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:05 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 Visita realizada. NAPs ocupadas y se solicitó expansión de red para cumplir a la espera de nueva visita//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./se envía agenda con programación para el Fecha: Lunes 13 de Mayo pendiente confirmación por cliente//Seguimiento el dia 25/04/2025: Programada para la instalación del servicio el 29/04/2025 a las 7:30. Pendiente confirmación.//10/04/2025: Programado para el 15/04/2025 a las 7:30. Pendiente confirmación por parte de cliente . //Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | CL 19 28 80
OC-2136847 | VIA-707455 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122869 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:11 | 21 | 35.5997 | 10.4003 |  |  | 36 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CRA 13 # 10 63 | KR 13 10 63 no aparece dirección | [5 empty] | 017-OSTU SAN VICTORINO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:15 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05Se programa instalación y entrega para el 22/05/2025 a las 11:00. Pendiente confirmación por parte de cliente//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Se corrige dirección con nuevo pedido 143302099, y se reagenda actividad para el 15/05 a las 11:00 AM. a la espera de confirmación de cliente// Seguimiento el dia 23/04/2025: Programado para el 28/04/2025 a las 11:00. Confirmada a la espera de actividad//cliente informa por correo que debido al periodo de vacaciones de las directivas de los centros comerciales, actualmente no es posible obtener los permisos requeridos para realizar la visita programada.Por tal motivo, agradeceríamos que pueda ser reprogramada para una fecha posterior al 23 de abril, cuando ya contaremos con la disponibilidad necesaria para su aprobación. | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | KR 13 10 63
OC-2136845 | VIA-707454 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122868 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:11 | 21 | 15.5927 | 10.4073 |  |  | 56 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | C.C CALIMA b 39 40 B3940 | AC 19 28 80 | SI | SI | ETB | FCU25 | EN DISEÑO | 45-PATPRIMO CALIMA No 145 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-28 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 22:54 | Usuario: jeiscalc - Anotación: seguimiento el dia 19/05 Visita fallida por permisos. Debe reprogramarse teniendo en cuenta los horario establecidos. por el Centro comercial a la espera de cronograma//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./se confirman los permisos para la visita programada para el día 13 de Mayo de 2025 a las 11:00 a.m. //Seguimiento el dia 25/04/2025: Programado para el 30/04/2025 a las 15:00. Pendiente confirmación por parte del cliente//11/04/2024: Pedido con inconsistencia. Pendiente programar. //Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño//Se escala nuevamente a la regional al ing Eric Ramirez el dia 02/04 la solicitud de cronogramas por parte de UNE// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2136841 | VIA-707450 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122864 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 42.5995 | 10.4005 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CR 68B N 24 39 CENTRO COMERCIAL SALITRE LOCAL 141 | KR 68B 24 39 | SI | SI | ETB | FCU06 | ACTIVE Y EN DISEÑO | 348-PATPRIMO BOGOTA SALITRE P | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-06-11 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:13 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 No se confirmó la visita. Pendiente reprogramar por parte de Tigo UNE//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Se reagenda la viabilidad para el 13/05 a las 3:00 P //seguimiento el dia 25/04/2025: Visita fallida. Pendiente reprogramar, respuesta de correo por favor reprogramar esta visita debido a que se tienen que realizar varios tramites independientes entre la empresa y el centro comercial. Pendiente que confirme pash que el Centro comercial ya va dar permisos se escala en reunión se seguimiento con cliente el dia 28/04 | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2136840 | VIA-707449 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122863 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 42.5991 | 10.4009 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | PAT PRIMO C.C.CAFAM FLORESTA CRA 48F # 96-50 LOC 263 PISO 2 | KR 48F 96 50 / AK 68 90 88 | SI | SI | ETB | FCO28 | TIENE COBERTURA PARCIAL | PATPRIMO FLORESTA No. 2 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-14 23:21 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Se programa precableado para el 16/05 a las 22:00 hrs. //seguimiento el dia 25/04/2025: Programado para el 30/04/2025 a las 11:00. Pendiente confirmación por parte del cliente //UNE informa 11/04/2024: Pedido con inconsistencia. Pendiente programar actividades .// Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | KR 48F 96 50
OC-2136838 | VIA-707448 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN OPERACIÓN | CAV3000122862 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 17.875 | 10.4032 |  |  | 53.7218 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CC. MULTIPLAZA LA FELICIDADš L B 152 | [6 empty] | 280-OSTU BOGOTA MULTIPLAZA LA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de instalacion | 2025-05-27 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:11 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 donde se indica al cliente Visita fallida por permisos. Debe reprogramarse teniendo en cuenta los horario establecidos. // Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Con permiso del CC, el pasado martes en la noche se realizó tendido de fibra desde el NAP hasta la parte de atrás del local por dónde está el ingreso Ostu, faltando 17 metros para llegar al rack del cliente. para el ingreso de la fibra hasta el rack del cliente se programa para el día 15/05 a las 6:00 AM, // Seguimiento con UNE el 25/04/2025: Visita realizada. Se programa instalación en horario nocturno. Envío pendiente de cronograma //UNE informa 11/04/2024: Pedido con inconsistencia. Pendiente programar actividades .// Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2136837 | VIA-707447 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122861 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 42.5926 | 10.4074 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CL 24C SUR 48 94 L 1006 1007 1008 1009 1010 1016 CC C.TUNAL | CL 24C SUR 48 94 no aparece direccion | [5 empty] | 234-PATPRIMO TUNAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-06-04 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:10 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 Centro comercial exige ductería que debe instalar el cliente. Pendiente defirlo con él cliente el tema de costos//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./Se cumple con la visita pactada el día 5 de mayo, pero no fue posible realizar la viabilidad completa ya que el personal del CC informa que no cuenta con tiempo suficiente por lo cual se deben de tramitar de nuevo para culminar actividad de Viabilidad.Se reagenda viabilidad para el 15/05 a las 11:00 AM.//Sesión de seguimiento el dia 25/04/2025: Visita programada para el 5/05/2025 a las 11:00. Pendiente confirmación.//UNE informa 11/04/2024: Pedido con inconsistencia. Pendiente programar actividades .// Se escala en conjunto con el ing Carlos Jerez para e tema de agilidad en la asignación de pedidos el dia 07/04 a la espera de respuesta de asignación y cronogramas de diseño//Se escala nuevamente a la regional al ing Eric Ramirez el dia 02/04 la solicitud de cronogramas por parte de UNE// | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | CL 24C SUR 48 94
OC-2136846 | VIA-707439 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR TERCEROS/ALIADOS | CAV3000122853 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 42.5996 | 10.4004 |  |  | 29 |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | CR 13 81 37 | KR 13 81 37 | SI | SI | ETB | FCO41 | ACTIVE | 182-SEVEN/SEVEN DE LA 82 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #6.15 | #6.15.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | ENTREGA CRONOGRAMA INSTALACION | Pend cronograma de factibilidad | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:14 | Usuario: jeiscalc - Anotación: Seguimiento el dia 19/05 Pendiente respuesta de TIGO por NAP alarmada y ruta de ingreso al local. //Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./A la espera del cronograma de viabilidad y diseño por parte de Tigo UNE observación de Reunión de seguimiento el dia 02/05 compromiso de entrega del cronograma antes del 09/05 //182-SEVEN/SEVEN DE LA 82 - Visita fallida . Se llega a sitio a la hora acordada, no se evidencia local del Cliente. Implementadora informa es para la tienda SEVEN SEVEN y suministra numero de contacto quien manifiesta lo citaron a las 8am y viene muy retrasado por el trafico. | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | KR 13 81 37
OC-2136826 | VIA-707435 | Dora Eugenia Ocampo Franco | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000122849 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-05 09:10 | 21 | 18.6589 | 53 |  | 10.3411 |  |  | 82 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 16 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | Cra. 111c #86 - 05 CC UNICENTRO OCCIDENTE | KR 111C 86 05 | SI | SI | ETB | FBA01 | ACTIVE | 303-OSTU BOGOTA UNICENTRO DE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | P A S H SAS | 860503159 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-03-02 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-19 23:09 | Usuario: jeiscalc - Anotación: /Seguimiento el dia 19/05 el ciente no tiene bolsa para cubrir las adecuaciones a la espera de notificación de cliente mientras se detienen actividades hasta nueva orden//Se realiza sesión de seguimiento el dia 12/05 con cliente donde se validan cada una de las sedes y los pendientes por parte de UNE tigo para la entrega del servicio a la espera de cumplimiento de actividades y nuevos cronogramas por parte del tercero./ aun continua detenido dia lunes 05/05 en reunion de seguimiento el cliente esta en validaciones con comercial, no se autoriza continuar con el aprovisionamiento hasta nueva orden //se detienen las actividades hasta nueva Reunión de seguimiento el dia 13/04 para hablar con comercial el tema de costos ((El cronograma no se cumple debido a que se deben realizar primero unos pagos hacia el Centro comercial para iniciar el tendido de la fibra la información se suministro al cliente el viernes 28/03 . | 0 | 311200 | 311200 | 0 | 311200 | Positivo | KR 111C 86 05
OC-2139325 | VIA-295211 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000122748 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-04 15:57 | 21 | 26.9188 | 52 |  | 4.0812 |  |  | 83 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Yomasa PCM Salon Yomasa 202, Fila2, Bast 207 BOGOT BOGOTA D.C. | [6 empty] | Yomasa PCM Salon Yomasa 202, | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:31 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2139322 | VIA-295210 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000122747 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-04 15:57 | 21 | 26.9185 | 52 |  | 4.0815 |  |  | 83 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Central Santa Inés PCM, Salón 202, Fila 206, Bas 8 BOGOTA D.C. | [6 empty] | Central Santa Inés PCM, Salón | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:30 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2139320 | VIA-295209 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000122746 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-04 15:57 | 21 | 27.1495 | 46 |  | 9.8505 |  |  | 83 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Yomasa PCM Salon Yomasa 202, Fila2, Bast 207 BOGOTA D.C. | [6 empty] | Yomasa PCM Salon Yomasa 202, | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:29 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2139310 | VIA-295208 | DUBIER HUGO GIL GONZALEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV2000122745 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-03-04 15:57 | 21 | 27.3251 | 41 |  | 14.6749 |  |  | 83 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | yefebarv | yefebarv | Central Santa Inés PCM, Salón 202, Fila 206, Bas 8 BOGOTA D.C. | [6 empty] | Central Santa Inés PCM, Salón | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas | GOLD | ETB | 899999115 | #1.9 | #1.9.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de servicio | 2025-07-04 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 12:27 | Usuario: yefebarv - Anotación: Se realiza comunicación con el ingeniero encargado del proyecto, Ing. Néstor Carvajal de ETB (+57 300 2161192), quien nos informa que, en relación con los hilos pendientes para el proyecto de monitoreo de fibras, el tema está siendo escalado al área de aseguramiento por medio de una WO, con el fin de generar la reparación correspondiente y realizar las conexiones respectivas a los demarcadores que se encuentran en gestión en las centrales de ETB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cero | NO APARECE DIRECCION
OC-2133293 | VIA-706538 | JOSE FERNANDO NEUTA GARZON | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00122508 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-26 14:47 | 14 | 26 |  |  | 63 |  |  | 89 | En Proceso | Internet Dedicado | 10 Mbps |  |  | erisgom1 | erisgom1 | TV 71 D 6 94 SUR LC 1703A | TV 71D 6 94 SUR | SI | SI | ETB | FMU17 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. TV 71 D | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | SILVER | COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR | 860005921 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-20 15:06 | Usuario: erisgom1 - Anotación: A la espera de que el cliente Paola Galindo confirme cronograma para continuar con actividades | 0 | 651000 | 651000 | 3361600 | 4012600 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133349 | VIA-706001 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121905 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:53 | 14 | 4.0297 | 3.9703 |  | 89 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PORTAL SUBA CICLO PARQUEADERO AV. SUBA # 102-00 | AV SUBA 102 00/ AC 145 103B 90 | SI | SI | ETB | FSU06 | ACTIVE | PORTAL SUBA CICLO PARQUEADERO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:44 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera del área de diseño para definir la posible ruta y proceder con el tendido de la fibra óptica, ya que actualmente no contamos con una ruta clara para finalizar la investigación de tendido. De igual manera, se informa al cliente que se requiere el acompañamiento del personal de infraestructura de TransMilenio para esclarecer la ruta de ingreso de los servicios al cicloparqueadero, con el fin de dar continuidad a las actividades y lograr la entrega del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133348 | VIA-706000 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121904 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:53 | 14 | 76.0484 | 7.9516 |  | 13 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PORTAL 80 CICLO PARQUEADERO CALLE 80 # 100-00 | CL 80 100 00/ AC 80 100 52 | SI | SI | ETB | FBA21 | ACTIVE | PORTAL 80 CICLO PARQUEADERO C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:45 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera del área de diseño para definir la posible ruta y proceder con el tendido de la fibra óptica, ya que actualmente no contamos con una ruta clara para finalizar la investigación de tendido. De igual manera, se informa al cliente que se requiere el acompañamiento del personal de infraestructura de TransMilenio para esclarecer la ruta de ingreso de los servicios al cicloparqueadero, con el fin de dar continuidad a las actividades y lograr la entrega del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | CL 80 100 00
OC-2133344 | VIA-705996 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121900 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:52 | 14 | 11.0369 | 3.9631 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PORTAL AMERICAS CICLO PARQUEADERO CALLE 54C SUR # 71D-20 | CL 54C SUR 71D 20 | SI | SI | ETB | FMU34 | ACTIVE | PORTAL AMERICAS CICLO PARQUEA | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #6.10 | #6.10.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | APROBACIÓN PERMISOS IDU | Sede en Obras del IDU | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:54 | Usuario: crissang - Anotación: No ha sido posible realizar la instalación ni la entrega del servicio, debido a que la zona se encuentra en obras por parte del IDU, lo cual impide ejecutar las actividades de campo necesarias para la instalación de la última milla. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | CL 54C SUR 71D 20
OC-2133334 | VIA-705986 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121890 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:52 | 14 | 53.2803 | 3.7197 |  | 40 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | CAMPIN AV. CARRERA 30 # 58-00 | AK 30 58 00 no aparece direccion | [5 empty] | CAMPIN AV. CARRERA 30 # 58-00 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:47 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | KR 30 58 00
OC-2133327 | VIA-705979 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121883 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:52 | 14 | 11.2876 | 3.7124 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PORTAL SUR CICLO PARQUEADERO TRANSVERSAL 72F # 57K-120SUR | TV 72F 57K 120 SUR no aparece direccion | [5 empty] | PORTAL SUR CICLO PARQUEADERO | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:48 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | TV 72F 57K 120
OC-2133326 | VIA-705978 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121882 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:52 | 14 | 11.2895 | 3.7105 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | SAN MATEO CICLO PARQUEADERO CARRERA 7 # 30 - 93 SOACHA | KR 7 30 93 SOACHA no aparece direccion | [5 empty] | SAN MATEO CICLO PARQUEADERO C | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:49 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | KR 7 30 93
OC-2133323 | VIA-705975 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121879 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:52 | 14 | 76.315 | 7.685 |  | 13 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | TOBERIN 2 AUTOPISTA NORTE # 165-00 | AK 45 165 00 no aparece direccion | [5 empty] | TOBERIN 2 AUTOPISTA NORTE # 1 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:46 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera del área de diseño para definir la posible ruta y proceder con el tendido de la fibra óptica, ya que actualmente no contamos con una ruta clara para finalizar la investigación de tendido. De igual manera, se informa al cliente que se requiere el acompañamiento del personal de infraestructura de TransMilenio para esclarecer la ruta de ingreso de los servicios al cicloparqueadero, con el fin de dar continuidad a las actividades y lograr la entrega del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133312 | VIA-705964 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121868 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 14.9994 | 0.00062174 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | HOSPITAL AV. CARACAS # 4-00 | AK 14 4 00 no aparece direccion | [5 empty] | HOSPITAL AV. CARACAS # 4-00 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:52 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133311 | VIA-705963 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00121867 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 8.0433 | 13 |  | 75.9567 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | JUAN PABLO II CICLO PARQUEADERO CARRERA 18NBISB # 67C-40 | KR 18N BIS B 67C 40 | NO | NO |  |  |  | JUAN PABLO II CICLO PARQUEADE | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:58 | Usuario: crissang - Anotación: El 16/05/2025, según la llamada sostenida con el cliente Cristian Ariza, se indicó que para intervenir la sede se requiere el acompañamiento del personal técnico de infraestructura de TransMilenio, ya que es necesario abrir algunos cuartos por donde pasan los ductos para el cruce de la fibra óptica. Actualmente, se está a la espera de la confirmación por parte del cliente para enviar al personal técnico y así realizar la investigación de tendido. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133310 | VIA-705962 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00121866 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 8.0417 | 13 |  | 75.9583 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | MANITAS CICLO PARQUEADERO CARRERA 18K BIS # 70B-50 SUR | KR 18K BIS 70B 50 SUR no aparece direccion | [5 empty] | MANITAS CICLO PARQUEADERO CAR | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:57 | Usuario: crissang - Anotación: El 16/05/2025, según la llamada sostenida con el cliente Cristian Ariza, se indicó que para intervenir la sede se requiere el acompañamiento del personal técnico de infraestructura de TransMilenio, ya que es necesario abrir algunos cuartos por donde pasan los ductos para el cruce de la fibra óptica. Actualmente, se está a la espera de la confirmación por parte del cliente para enviar al personal técnico y así realizar la investigación de tendido. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | KR 18K BIS 70B 50 SUR
OC-2133309 | VIA-705961 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00121865 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 8.0406 | 13 |  | 75.9594 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PARAISO CICLO PARQUEADERO CALLE 71HBIS SUR # 27-2 | CL 71H BIS SUR 27 02 no aparece direccion | [5 empty] | PARAISO CICLO PARQUEADERO CAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:55 | Usuario: crissang - Anotación: El 16/05/2025, según la llamada sostenida con el cliente Cristian Ariza, se indicó que para intervenir la sede se requiere el acompañamiento del personal técnico de infraestructura de TransMilenio, ya que es necesario abrir algunos cuartos por donde pasan los ductos para el cruce de la fibra óptica. Actualmente, se está a la espera de la confirmación por parte del cliente para enviar al personal técnico y así realizar la investigación de tendido. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133307 | VIA-705959 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121863 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 11.8696 | 3.1304 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | MOLINOS CICLO PARQUEADERO CALLE 51SUR # 7-00 | CL 51 SUR 7 00 no aparece direccion | [5 empty] | MOLINOS CICLO PARQUEADERO CAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #6.10 | #6.10.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | APROBACIÓN PERMISOS IDU | Sede en Obras del IDU | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:53 | Usuario: crissang - Anotación: No ha sido posible realizar la instalación ni la entrega del servicio, debido a que la zona se encuentra en obras por parte del IDU, lo cual impide ejecutar las actividades de campo necesarias para la instalación de la última milla. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2133304 | VIA-705956 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121860 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 11.8726 | 3.1274 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | SAN VICTORINO AV CARRERA 10 # 12B-00 | KR 10 12B 00 no aparece direccion | [5 empty] | SAN VICTORINO AV CARRERA 10 # | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:50 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | KR 10 12B 00
OC-2133302 | VIA-705954 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00121858 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 11.8747 | 3.1253 |  | 82 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | AV 1 DE MAYO CICLO PARQUEADERO AV. CARRERA 10 # 19SUR-00 | KR 10 19 00 SUR no aparece direccion | [5 empty] | AV 1 DE MAYO CICLO PARQUEADER | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.6 | #1.6.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | APROBACION COSTOS | Aprobacion costos adicionales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:51 | Usuario: crissang - Anotación: A la espera de la aprobación por parte del área comercial, representada por Laura Bedoya, para autorizar los costos de obra civil, ya que se deben realizar trabajos civiles para el tendido de la fibra óptica. Quedamos a la espera de la respuesta para dar continuidad al aprovisionamiento del servicio. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | KR 10 19S
OC-2133301 | VIA-705953 | NADIME LAURA FAYAD BEDOYA | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00121857 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-18 08:51 | 14 | 8.0217 | 13 |  | 75.9783 |  |  | 97 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | crissang | crissang | PORTAL 20 DE JULIO CICLO PARQUEADERO CARRERA 5A # 31SUR- 00 | KR 5A 31 00 SUR no aparece direccion | [5 empty] | PORTAL 20 DE JULIO CICLO PARQ | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas |  | ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 900174004 | #1.3 | #1.3.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | GESTIONAR PERMISOS DE INGRESO | Permisos Especiales | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 19:56 | Usuario: crissang - Anotación: El 16/05/2025, según la llamada sostenida con el cliente Cristian Ariza, se indicó que para intervenir la sede se requiere el acompañamiento del personal técnico de infraestructura de TransMilenio, ya que es necesario abrir algunos cuartos por donde pasan los ductos para el cruce de la fibra óptica. Actualmente, se está a la espera de la confirmación por parte del cliente para enviar al personal técnico y así realizar la investigación de tendido. | 0 | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2129317 | VIA-702467 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000121142 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-06 10:33 | 21 | 43.5359 | 34 |  | 31.4641 |  |  | 109 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 64 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Carrera 8 No. 40-62 | KR 8 40 62 no aparece direccion | [5 empty] | PUNTO PRINCIPAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-05-12 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 16:45 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 19 de febrero comercial Isabel Cristina indica que la OC no se puede declinar, esto dado que el cliente indica que no requiere la instalación por el momento, se deja en standby. a la fecha 22 de mayo, continuamos con la misma información&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 837129 | 837129 | 0 | 837129 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2129313 | VIA-702466 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000121141 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-06 10:33 | 21 | 53.5453 | 34 |  | 21.4547 |  |  | 109 | Inicial | Conectividad Avanzada IP | 64 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Carrera 8 No. 40-62 | KR 8 40 62 no aparece direccion | [5 empty] | PUNTO PRINCIPAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-05-12 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 16:45 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 19 de febrero comercial Isabel Cristina indica que la OC no se puede declinar, esto dado que el cliente indica que no requiere la instalación por el momento, se deja en standby. a la fecha 22 de mayo, continuamos con la misma información&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 837128 | 837128 | 0 | 837128 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2129311 | VIA-702465 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000121140 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-06 10:33 | 21 | 43.9399 | 34 |  | 31.0601 |  |  | 109 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 10 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Carrera 8 No. 40-62 | KR 8 40 62 no aparece direccion | [5 empty] | PUNTO PRINCIPAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-05-12 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 16:55 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 19 de febrero comercial Isabel Cristina indica que la OC no se puede declinar, esto dado que el cliente indica que no requiere la instalación por el momento, se deja en standby. a la fecha 22 de mayo, continuamos con la misma información&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 831491 | 831491 | 0 | 831491 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2129310 | VIA-702464 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000121139 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-06 10:33 | 21 | 53.7106 | 34 |  | 21.2894 |  |  | 109 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 40 Mbps |  |  | edwibar2 | edwibar2 | Carrera 8 No. 40-62 | KR 8 40 62 no aparece direccion | [5 empty] | PUNTO PRINCIPAL | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | #1.2 | #1.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR ENERGIZACIÓN | Accesorios Electricos adicionales | 2026-05-12 | MAYOR A DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 16:52 | Usuario: edwibar2 - Anotación: &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51);&quot;&gt;El día 19 de febrero comercial Isabel Cristina indica que la OC no se puede declinar, esto dado que el cliente indica que no requiere la instalación por el momento, se deja en standby. a la fecha 22 de mayo, continuamos con la misma información&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; | 0 | 845933 | 845933 | 0 | 845933 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2167117 | VIA-303745 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000128717 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-04-24 15:13 | 21 | 14.3756 | 11.6244 |  | 6 |  |  | 32 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | Kr 5 A # 30D - 25 S | [6 empty] | Sede Bogota- Cajero | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #6.2 | #6.2.3 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente reprogramar cronograma x cliente | 2025-07-25 | PRÓXIMO DOS MESES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-22 09:57 | Usuario: lauralvs - Anotación: Se solicita a operación nuevo cronograma de investigación y validación de hilos, pendiente envío de cronograma por parte de COBRA. | 0 | 410000 | 410000 | 400000 | 810000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2182235 | VIA-725306 | MARCELA RODRIGUEZ GIRALDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000131557 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-15 17:54 | 21 | 9 |  |  | 2 |  |  | 11 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | sergrodb | sergrodb | AC 63 60 80 | [6 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AC 63 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | PREMIUM | INSTITUTO DISTRITAL RECREACION Y DEPORTE | 860061099 | #1.9 | #1.9.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMACION DE DATOS | Confirmar datos de sede | 2025-06-06 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-24 09:36 | Usuario: sergrodb - Anotación: Nos encontramos a la espera de cumplimiento de tarea de PATH, ya que se solicita un cambio de marquillas. | 0 | 429686 | 429686 | 0 | 429686 | Positivo | AC 63 60 80
OC-2171678 | VIA-304858 | LUZ STELLA RENGIFO MARTINEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV2000130852 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-05-09 17:52 | 21 | 3 |  |  | 14 |  |  | 17 | Diseño | Conectividad Avanzada IP | 1 Mbps |  |  | lauralvs | lauralvs | 4.6048,-74.2613 | [6 empty] | Sede Vanti3 - Soacha | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Mayoristas |  | CLARO | 830068957 | #6.20 | #6.20.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | TERCERO | FIRMA OS | Pend firma OS aliado | 2025-06-27 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | N |  |  |  |  | 2025-05-22 10:12 | Usuario: lauralvs - Anotación: Pendiente firma de ORDEN DE SERVICIO (744) CLARO por parte de proveedor LIBERTY NETWORKS, para solicitar cronograma de factibilidad. | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128482 | VIA-700210 | BENJAMIN MIGUEL CHAMORRO QUEVEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000120022 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-03 16:04 | 21 | 20.15 | 4.9258 |  | 44 | 42.9242 |  | 112 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 5 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | KR 53 100 25 | KR 53 100 25 | SI | SI | ETB | FCO28 | ACTIVE | Colpensiones - Carrera 53 No | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION | 830053630 | #3.5 | #3.5.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | PREVENTA | NUEVA VIABILIDAD | Cambio en recurrentes y/o Ontime | 2025-06-28 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 11:03 | Usuario: nicocad1 - Anotación: &lt;p&gt;Se vuelve a escalar al comercial &quot;Benjamin Chamorro - 3058176947&quot; el dia 24 de may sobre avances de impactar valor de la crossconexion en el datacender de kyndyl para poder proceder, ya que a la fecha 24 de may no se ah tenido retroalimentacion del comercial&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABUQAAAIxCAYAAACFNLKrAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7N0JnB1Vnff/X0QFRhQElEUJnQDpsAzDLuAQOnEgrEriM88okCBhxLhEHsJDZBklyLAIf8IgLhGHIAmb40OCAkJAkhBGVhEGWdKASROVTcCgyCLb/37PrdN9bt1a79LdSX/evIrc2s9WdW/9+lTVsFGjRr1jAAAAAAAAALAG6Orqsmuuujwaq/eu6F8AAAAAAAAAWOMREAUAAAAAAAAwZBAQBQAAAAAAADBkEBAFAAAAAAAAMGQQEAUAAAAAAAAwZBAQBQAAAAAAADBkEBAFAAAAAAAAMGQQEAUAAAAAAAAwZBAQBQAAAAAAALCGGZY6EBAFAAAAAAAAMGQMGzVq1DvR58ZMmG3d54yNRgI9l9jE8efaw9Gos/0MWzj/GOuIRmskLZ+lbfvd3mYsnG/HxBbuuWSijT83Wip1ez12ycTx5heT7WcstMqiddN7RduqLFBg+xUl0zthdrclFVOoJm+9Jtjs7nNsrC22kzqn2oJoaq60epHFJ1nn1IQtNdMuMva3+KROq99d2Xz55eOq61dmFi/fKK016UrLe1K+M9ZfkZjXSNJ6jdRTjQLl2PQ+8lWPr7rGn9FmChzfddLaQJ/ktlZN3yybnrzturoveaw52e3Tb6uunFLLKF4+9ee0tDKUunIomMdi6UvIa9F2lHqOScpflgLtPi7tOMg7t0nSsZuokXYtja4n+es29P1XI799N7SP0nVStpwKtJMoXZnn7lzFjn+v7jiTtDwXSV+Z4yp12YowDb1100jZFainnGOqVBk1mtaiZeE0c4wCAAAMbV1dXXbNVVdEY/Va1ENUP347rbPTDxPtEjvG5nfPrvxcr6cfon3LRkPiRUieFu9XP1K7Kz88V1QussNlJl5iK6JFQvHtVRazY+Z328IZ20dLNKcV6V0wNZiu8umpTNQP7mD5xB/VE8bb2J7FtrhnrI1PKsxM8XrRcJItHnuOdXd32+yU7TXeLpL2l3IRVyJfCiZ3Vy42K1c6sW1H5VjRcPnG1Oa9UlYdlXa8cEblUqidGqsnp3A5NrGPLK7td1cuXFdUqifctj8HJGy75PHdZ4FNDZcPhpMWV2ZX6vuiuramQIXSl3jJq8Zl3ZUL4krhBNsaa+eknLuSFGmfUr3AD8vJl1F8X0pzbflUz2kLLemUpgvyvn1Wh5pjrmAeC6ev0uZq8xq1oxLHSdPn7IbPi+W+q0pptF03fDxUNLNuQUXbd+MK1kkjeW3q+7OYUuXj8lDyfFlCmeOq+Pd85VxRJlHNtsmmyqhkWiO5ZdEPxxkAAMBQ1qZb5h+2c6dfUrncGGtTWxQcLKaZ/W5vM2YdYx0KZsUjaQ+fa1MLBLUePne8C5B0HDOt+YvcXM2nN11l21PHWs+tF9nCyq/usS25oqsGlVQ+Y89JDrC0X/F8VXvWqtdHUmC10s7Gp/QGaYlKWVUbkk1rf0OKKVJPzbaPZtvCBJut3jUu8ByvB9VN0rbbcLxULlYrxWCLZ4cX89VAqAIVCf3PItXyq1wN1wTLF0xVIKPYhXWp9vn47Fg5J | 0 | 747000 | 747000 | 0 | 747000 | Positivo | KR 53 100 25
OC-2128481 | VIA-700209 | BENJAMIN MIGUEL CHAMORRO QUEVEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | CAV3000120021 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-03 16:04 | 21 | 42.4081 | 4.9258 | 9.7714 | 3 | 51.8948 |  | 112 | Aprovisionamiento | Conectividad Avanzada IP | 5 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | CALLE 61 # 5 - 44 | CL 61 5 44 | SI | SI | ETB | FCO12 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CALLE 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION | 830053630 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 11:07 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Pendiente recibir cronograma de CPE reprogramado para el dia 30 de may, para efectuar VM. Correo solicitado a la contratista COBRA regional el dia 23 de may | 0 | 828450 | 828450 | 0 | 828450 | Positivo | CL 61 5 44
OC-2128477 | VIA-700207 | BENJAMIN MIGUEL CHAMORRO QUEVEDO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00120020 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-02-03 16:04 | 14 | 29.2282 | 15.8418 |  | 3 | 63.93 |  | 112 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | nicocad1 | nicocad1 | CALLE 61 # 5 - 44 | CL 61 5 44 | SI | SI | ETB | FCO12 | ACTIVE | Sucursal BOGOTÁ, D.C. CALLE 6 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Gobierno | SILVER | PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION | 830053630 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-24 11:04 | Usuario: nicocad1 - Anotación: Se solicita reprogramar actividad de CPE para el proximo dia 30 de may, por solicitud del cliente con el fin de migrar el canal bk por red propia a UM tercero. Ya que el dia 23 de may se recibio crongrama para el 26 | 0 | 1958400 | 1958400 | 0 | 1958400 | Positivo | CL 61 5 44
OC-2128222 | VIA-697381 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119729 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 45.012 | 7.988 |  | 63 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 62 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Carrera 8ª con calle 7ª- | KR 8 CL 7 No aparece direccion | [5 empty] | Carrera 8ª con calle 7ª- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.5 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Tapa Micromotor en daño | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:42 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo nuevamente el día de hoy al ingeniero Gabriel Nieto de ETB, solicitando estado de avance correspondiente al daño de tapas micromotor 8713 y 7748, con el fin de continuar el respectivo aprovisionamiento y quien confirma que está pendiente que se firme nuevo contrato, asimismo fue escalada por la Ing. KAM Claudia Tique al Ing. Armando Manrique para priorizar esta solicitud y al Ing. Gabriel Nieto para dar avances al cliente y dar un tiempo de respuesta para dar continuidad a la implementación, quien informa a través de correo electrónico el día miércoles 14 de mayo que está escalado este tema con el Ing. Mauricio Beltrán, hoy se genera escalamiento interno al Ing. Gabriel, Mauricio, a N2, KAM y lider para dar prioridad ya que el cliente solicito tiempos de respuesta para esta implementación" | 0 | 391800 | 391800 | 0 | 391800 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128220 | VIA-697380 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119728 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 69.6264 | 41.3736 |  | 5 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 136 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Calle 42 No.15-23- | CL 42 15 23 | SI | SI | ETB | FCU15 | ACTIVE | Calle 42 No.15-23- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:12 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se valida la configuración y estado de las pruebas de conmutación realizadas en donde, las mismas fueron exitosas. Se ejecutaron las pruebas Y1564 en coordinación con el Ing. Residente Marco Suárez el día 05/05/2025, en donde las pruebas Y1564 no fueron exitosas, canal principal en la que se requiere cambiar el demarcador, se solicita el equipo y se confirmó nuevo cronograma para ejecutar las pruebas Y1564 para el día 21/05/2025 8am a 12m, en donde se ejecutaron las pruebas Y1564 exitosamente el día 21 de mayo, igualmente el cliente realizara pruebas de los canales el día lunes 26 de mayo y posteriormente se agendara pruebas de conmutación" | 0 | 397000 | 397000 | 0 | 397000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128219 | VIA-697379 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119727 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 50.458 | 33.542 |  | 32 |  |  | 116 | En Proceso | Internet Dedicado | 169 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Carrera 7A No. 20-07- | KR 7A 20 07 no aparece direccion | [5 empty] | Carrera 7A No. 20-07- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 09:35 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo al ingeniero Residente Marco Suarez, y se le notifica telefónicamente del cronograma propuesto donde sé estable iniciar Tendido el 12/05/2025 y finalizar CPE el día 14/05/2025, quien confirma que están aprobados los permisos con la Universidad Nacional , cronograma que fue ejecutado a satisfacción y entregado exitosamente el canal, se le informa al Ing. Marco Suarez y se le notifica a la regional al Ing. Alexis para que generar el cronograma correspondiente para agendar las pruebas Y1564, se prioriza con el Ing para recibir la agenda y confirmar la misma al cliente, el Ing Alexis Lozano confirma que en el transcurso del día de hoy estara enviando la agenda para llevar a cabo las pruebas Y1564.". | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128216 | VIA-697373 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119726 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 81.3143 | 31.6857 |  | 3 |  |  | 116 | En Proceso | Internet Dedicado | 169 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Carrera 7A No. 20-07- | KR 7A 20 07 no aparece direccion | [5 empty] | Carrera 7A No. 20-07- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Pendiente generar cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 09:35 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo al ingeniero Residente Marco Suarez, y se le notifica telefónicamente del cronograma propuesto donde sé estable iniciar Tendido el 12/05/2025 y finalizar CPE el día 14/05/2025, quien confirma que están aprobados los permisos con la Universidad Nacional , cronograma que fue ejecutado a satisfacción y entregado exitosamente el canal, se le informa al Ing. Marco Suarez y se le notifica a la regional al Ing. Alexis para que generar el cronograma correspondiente para agendar las pruebas Y1564, se prioriza con el Ing para recibir la agenda y confirmar la misma al cliente, el Ing Alexis Lozano confirma que en el transcurso del día de hoy estara enviando la agenda para llevar a cabo las pruebas Y1564.". | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128218 | VIA-697364 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119725 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 10 |  |  | 106 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | -Carrera octava con Calle octava en Bogotá D.C., dentro de los predios del Palacio de Nariño. | KR 8 CL 8 no aparece direccion | [5 empty] | -Carrera octava con Calle oct | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.5 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Tapa Micromotor en daño | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:43 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo nuevamente el día de hoy al ingeniero Gabriel Nieto de ETB, solicitando estado de avance correspondiente al daño de tapas micromotor 8713 y 7748, con el fin de continuar el respectivo aprovisionamiento y quien confirma que está pendiente que se firme nuevo contrato, asimismo fue escalada por la Ing. KAM Claudia Tique al Ing. Armando Manrique para priorizar esta solicitud y al Ing. Gabriel Nieto para dar avances al cliente y dar un tiempo de respuesta para dar continuidad a la implementación, quien informa a través de correo electrónico el día miércoles 14 de mayo que está escalado este tema con el Ing. Mauricio Beltrán, hoy se genera escalamiento interno al Ing. Gabriel, Mauricio, a N2, KAM y lider para dar prioridad ya que el cliente solicito tiempos de respuesta para esta implementación" | 0 | 388700 | 388700 | 0 | 388700 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128152 | VIA-697363 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119724 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 39.4087 | 54.5913 |  | 22 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 30 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Av. Caracas No. 1 - 13 | AK 14 1 13 no aparece direccion | [5 empty] | Bogotá - Hospital la Miserico | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.3 | #6.3.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | CRONOGRAMA EN CURSO | En cumplimiento de cronograma | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:30 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "La Ingeniera Adriana Montana de UNAL y al ingeniero Residente Marco Suárez, que debido a que no se recibió confirmación para iniciar cronograma el día 13/05/2025 con la Investigación y finalizando CPE el día 16/05/2025, solicitan cancelar el mismo, por lo que se notifica a Operación y se le solicita nuevo cronograma a partir del 20 de mayo de acuerdo con lo que solicita el cliente, por lo que se confirma a cliente y al Ing. Residente Marco Suárez cronograma que tiene contemplado iniciar Investigación el día 21 de mayo y finalizar el CPE el día 26 de mayo, pendiente que cliente confirme el mismo, cronograma confirmado a Operación, en donde ya fue ejecutada la Investigación exitosamente, hoy continua la actividad de Tendido a las 14:00Hrs " | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2128150 | VIA-697362 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00119723 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:46 | 14 | 68.9469 | 18 |  | 29.0531 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 30 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Carrera 10 No. 1 - 66 sur | KR 10 1 66 SUR no aparece direccion | [5 empty] | Bogotá - Hospital Materno Inf | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:22 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo al ingeniero residente Marcos Suárez, con el fin de conocer los avances del traslado del Rack y dar continuidad a la solicitud del cronograma de implementación y coordinar los recursos que se requieren para la misma. En donde el Ing. Residente Marco Suárez confirma que en la semana del 19 de mayo estará notificando avances del traslado del rack si es posible ejecutar los trabajos pendientes, el cliente desconecto los equipos y una vez finalice las adecuaciones estará informando en transcurso de la semana, se le genera escalamiento formal al Ing. Residente Marco Suárez a través de correo hoy 23 de mayo nuevo escalamiento para conocer avances de las adecuaciones internas" | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2127821 | VIA-697357 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119721 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:45 | 14 | 10 |  |  | 106 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 68 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Kilómetro 14 vía Bogotá Mosquera | [6 empty] | Kilómetro 14 vía Bogotá Mosqu | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.4 | #6.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | GESTION CALIDAD TERCEROS | Pendiente elaboracion de OS | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:46 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "De acuerdo a la confirmación de la ejecutiva comercial Isabel Sarmiento del área comercial, donde se confirma que para esta OC se tiene impactado el cambio de servicio de CAIP a Internet Dedicado con el tercero Ufinet, por lo que se escala a Preventa para recibir esta confirmación, ya que por la oferta comercial no se evidencia impactado el cambio de servicio con Tercero y solicitar esta negociación porque en la renovación no se tiene este servicio con el tercero Ufinet con contrato vigente porque para este servicio venció en febrero de 2025., se realiza escalamiento con N2 para priorizar la respuesta de Preventa y se le realiza escalamiento al Ing, preventa Juan Niño, el Ing. Preventa notifica a través de correo que se realizó renovación por 15 días adicionales con Ufinet para ejecutar el cambio de servicio, por lo que se solicita la generación del otro si a la OS 742 con el tercero Ufinet, la cual está en proceso de firmas con el tercero y de este modo dar continuidad al cambio de servicio con el tercero" | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2127820 | VIA-697356 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119720 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:45 | 14 | 45.0127 | 7.9873 |  | 63 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 62 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Carrera 8ª con calle 7ª- | KR 8 CL 7 no aparece direccion | [5 empty] | Carrera 8ª con calle 7ª- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.5 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Tapa Micromotor en daño | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:34 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo nuevamente el día de hoy al ingeniero Gabriel Nieto de ETB, solicitando estado de avance correspondiente al daño de tapas micromotor 8713 y 7748, con el fin de continuar el respectivo aprovisionamiento y quien confirma que está pendiente que se firme nuevo contrato, asimismo fue escalada por la Ing. KAM Claudia Tique al Ing. Armando Manrique para priorizar esta solicitud y al Ing. Gabriel Nieto para dar avances al cliente y dar un tiempo de respuesta para dar continuidad a la implementación, quien informa a través de correo electrónico el día miércoles 14 de mayo que está escalado este tema con el Ing. Mauricio Beltrán, hoy se genera escalamiento interno al Ing. Gabriel, Mauricio, a N2, KAM y lider para dar prioridad ya que el cliente solicito tiempos de respuesta para esta implementación" | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2127819 | VIA-697355 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119719 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:45 | 14 | 57.6536 | 38.3464 |  | 20 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 136 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | Calle 42 No.15-23- | CL 42 15 23 | SI | SI | ETB | FCU15 | ACTIVE | Calle 42 No.15-23- | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #1.8 | #1.8.2 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | PRUEBAS CLIENTE | Pruebas Conmutacion | 2025-05-30 | MES VIGENTE | SEM 4 (26 - 31) | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:11 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se verificó la configuración y el resultado de las pruebas de conmutación realizadas, las cuales fueron satisfactorias. El día 5 de mayo de 2025 se llevaron a cabo exitosamente las pruebas Y1564 en coordinación con el ingeniero residente Marco Suárez. Actualmente, el canal permanece en observación para avanzar posteriormente con el proceso de facturación. Queda por ejecutar la conmutación correspondiente a la OC-2128220 en donde se ejecutaron las pruebas Y1564 exitosamente el día 21 de mayo, igualmente el cliente realizara pruebas de los canales el día lunes 26 de mayo" | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2127818 | VIA-697354 | ISABEL CRISTINA SARMIENTO GOMEZ | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00119718 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-30 12:45 | 14 | 10 |  |  | 106 |  |  | 116 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 20 Mbps |  |  | ramiyeif | ramiyeif | -Carrera octava con Calle octava en Bogotá D.C., dentro de los predios del Palacio de Nariño. | KR 8 CL 8 no aparece direccion | [5 empty] | -Carrera octava con Calle oct | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899999063 | #6.2 | #6.2.5 | GESTIONABLE | EN CURSO | ETB | ENTREGAR CRONOGRAMA OPERACIÓN | Tapa Micromotor en daño | 2025-06-20 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-23 11:40 | Usuario: ramiyeif - Anotación: 23/05/2025 "Se envía correo nuevamente el día de hoy al ingeniero Gabriel Nieto de ETB, solicitando estado de avance correspondiente al daño de tapas micromotor 8713 y 7748, con el fin de continuar el respectivo aprovisionamiento y quien confirma que está pendiente que se firme nuevo contrato, asimismo fue escalada por la Ing. KAM Claudia Tique al Ing. Armando Manrique para priorizar esta solicitud y al Ing. Gabriel Nieto para dar avances al cliente y dar un tiempo de respuesta para dar continuidad a la implementación, quien informa a través de correo electrónico el día miércoles 14 de mayo que está escalado este tema con el Ing. Mauricio Beltrán, hoy se genera escalamiento interno al Ing. Gabriel, Mauricio, a N2, KAM y lider para dar prioridad ya que el cliente solicito tiempos de respuesta para esta implementación" | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | Positivo | NO APARECE DIRECCION
OC-2114477 | VIA-694041 | DIANA PAOLA SALAZAR CARREÑO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | CAV3000118793 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-08 15:23 | 21 | 4.4904 | 129 |  | 4.5096 |  |  | 138 | En Proceso | Conectividad Avanzada IP | 30 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | AC 145 103 B 90 | AC 145 103 B 90 no aparece direccion | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AC 145 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 860007322 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-14 22:28 | Usuario: jeiscalc - Anotación: De acuerdo con la conversación telefónica sostenida el dia 29/04 con el ingeniero Jorge Ortiz y el ingeniero Edwin Perez se aplaza nuevamente el aprovisionamiento de la sede Suba para iniciar actividades la primera semana del mes de Junio, debido a las demoras en las adecuaciones de las instalaciones, sin embargo, en caso de requerir retomar actividades antes de la fecha indicada esta sera notificada en las reuniones de seguimiento los días jueves a las 3:00 pm // se confirma que las actividades de aprovisionamiento bajo las siguientes OC quedan detenidas debido a las adecuaciones en las instalaciones que se deben realizar, se retomaran los aprovisionamientos una vez sea indicado por el cliente, OC-2114478, OC-2114476, OC-2114477, OC-2114480, OC-2114494, OC-2114481 | 0 | 596000 | 596000 | 0 | 596000 | Positivo | AC 145 103
OC-2114476 | VIA-694040 | DIANA PAOLA SALAZAR CARREÑO | Altas | Venta | EN ESPERA POR CLIENTE | ID00118792 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-08 15:23 | 14 | 4.502 | 129 |  | 4.498 |  |  | 138 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 50 Mbps |  |  | jeiscalc | jeiscalc | AC 145 103 B 90 | AC 145 103 B 90 no aparece direccion | [5 empty] | Sucursal BOGOTÁ, D.C. AC 145 | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | PREMIUM | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 860007322 | #1.1 | #1.1.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | REALIZAR OBRA CIVIL | Adecuaciones fisicas | 2025-06-30 | PRÓXIMO MES |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-14 22:28 | Usuario: jeiscalc - Anotación: De acuerdo con la conversación telefónica sostenida el dia 29/04 con el ingeniero Jorge Ortiz y el ingeniero Edwin Perez se aplaza nuevamente el aprovisionamiento de la sede Suba para iniciar actividades la primera semana del mes de Junio, debido a las demoras en las adecuaciones de las instalaciones, sin embargo, en caso de requerir retomar actividades antes de la fecha indicada esta sera notificada en las reuniones de seguimiento los días jueves a las 3:00 pm // se confirma que las actividades de aprovisionamiento bajo las siguientes OC quedan detenidas debido a las adecuaciones en las instalaciones que se deben realizar, se retomaran los aprovisionamientos una vez sea indicado por el cliente, OC-2114478, OC-2114476, OC-2114477, OC-2114480, OC-2114494, OC-2114481 | 0 | 981300 | 981300 | 0 | 981300 | Positivo | AC 145 103
OC-2100395 | VIA-693469 | JOHN CASCAVITA BARRETO | Altas | Venta | EN ESPERA INTERNA ETB | ID00118627 | APV INGENIEROS DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | 2025-01-03 19:22 | 14 | 51.9653 | 12.0347 |  | 79 |  |  | 143 | Aprovisionamiento | Internet Dedicado | 80 Mbps |  |  | jorgquiv | jorgquiv | SEDE 8 - Liceo Julio César García Calle 12 N.3-50 | CL 12 3 50 | SI | SI | ETB | FSI07 | EN DISEÑO | SEDE 8 - Liceo Julio César Ga | BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. | Empresas | GOLD | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 860015685 | #1.4 | #1.4.1 | GESTIONABLE | EN CURSO | CLIENTE | CONFIRMAR CRONOGRAMA | Pendiente confirmar cronograma Vigente | 1930-01-01 | SIN CRONOGRAMA |  | NO |  |  | B |  |  |  |  | 2025-05-21 14:57 | Usuario: jorgquiv - Anotación: &lt;p&gt;Cliente cancela actividades indicando que para este mes es imposible realizar actividades por lo critico de las fechas (Ultimas semanas de clases y parciales)&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; | 0 | 290660 | 290660 | 0 | 290660 | Positivo | NO APARECE DIRECCION